## Project Member Report
Name | Work Date | Project | Task Name | Effort | Complete | Expected effort to completion | Work Type | Remark
陈富康 | 2015-09-07 | 特殊纱自动订纱 | UAT问题修复 | 6.5 | 70% |  | UAT - Bug Fixing
陈富康 | 2015-09-07 | APS项目 | APS项目会议 | 1.5 | 100% |  | Requirement - Studying & Discussing
陈富康 | 2015-09-08 | APS项目 | APS项目讲解 | 3 | 100% |  | Requirement - Studying & Discussing
陈富康 | 2015-09-08 | APS项目 | FAST React计划系统讲解会议 | 1.5 | 100% |  | Requirement - Studying & Discussing | 听这个系统演示
陈富康 | 2015-09-08 | 特殊纱自动订纱 | 特殊纱问题核对确认 | 1 | 100% |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-09-08 | 特殊纱自动订纱 | 特殊纱问题修改 | 2.5 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
陈富康 | 2015-09-09 | 特殊纱自动订纱 | 特殊纱问题修改 | 5 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
陈富康 | 2015-09-09 | 特殊纱自动订纱 | 特殊纱问题测试 | 3 | 100% |  | UAT - Testing
陈富康 | 2015-09-10 | 特殊纱自动订纱 | 特殊纱报表方案调整 | 2 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
陈富康 | 2015-09-10 | APS项目 | APS甘特图插件源码研究 | 3 | 100% |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-09-10 | APS项目 | APS甘特图可行性代码修改 | 3 | 100% |  | Other - No Project Related | 检查扩展可能性
陈富康 | 2015-09-11 | APS项目 | APS项目讨论会议 | 2.5 | 100% |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-09-11 | APS项目 | Kendo Schedule研究 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-09-11 | 特殊纱自动订纱 | 修复问题 | 1.5 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
陈富康 | 2015-09-14 |  | 出差乘车 | 3 | 100% |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-09-14 | APS项目 | 项目框架准备 | 3 | 100% |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-09-14 | APS项目 | 项目框架搭建 | 2 | 10% |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-09-15 | 特殊纱自动订纱 | 特殊纱问题修复 | 1.5 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
陈富康 | 2015-09-16 | APS项目 | 与老沈李超讨论表定义 | 1 | 100% |  | Requirement - Studying & Discussing
陈富康 | 2015-09-16 | APS项目 | 框架嵌入kendo ui以及代码调整和TMIS嵌入 | 5.5 | 100% |  | Building - Coding
何佳林 | 2015-09-06 | 溢达GEW标准色 | 项目周报 | 0.5 | 50% |  | Management - Documentation
何佳林 | 2015-09-06 | 溢达GEW标准色 | 项目相关文档整理 | 2 | 100% |  | Management - Documentation
何佳林 | 2015-09-07 | 溢达GEW标准色 | 出差到高明 | 3.5 | 100% |  | Other - No Project Related
何佳林 | 2015-09-07 | 溢达GEW标准色 | 项目周报 | 1 | 100% |  | Management - Documentation
何佳林 | 2015-09-07 | 溢达GEW标准色 | 项目相关文档状态更新 | 3.5 | 100% |  | Management - Documentation
何佳林 | 2015-09-08 | 溢达GEW标准色 |  | 1 | 100% |  | Management - Planning
何佳林 | 2015-09-08 | 溢达GEW标准色 |  | 1 | 100% |  | Management - Meeting
何佳林 | 2015-09-08 | 溢达GEW标准色 |  | 4 | 100% |  | Support - Other
何佳林 | 2015-09-08 | 溢达GEW标准色 |  | 2 | 100% |  | Design - Documentation
何佳林 | 2015-09-09 | 溢达GEW标准色 |  | 8 | 100% |  | Design - Documentation
何佳林 | 2015-09-10 | 溢达GEW标准色 |  | 3 | 100% |  | Support - Other
何佳林 | 2015-09-10 | 溢达GEW标准色 |  | 3 | 100% |  | Design - Documentation
窦鑫宇 | 2015-09-14 | OAS Upgrade | CR_148修改 | 8 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-09-14 | 溢达GEW标准色 | Phase2:盘点模块编码 | 4 | 100% |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2015-09-15 | 溢达GEW标准色 | Phase2:盘点模块编码 | 8 | 100% |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2015-09-15 | 溢达GEW标准色 | Phase3:盘点模块单元测试 | 4 | 100% |  | Building - Unit Test
窦鑫宇 | 2015-09-16 | 溢达GEW标准色 | 出差乘车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related
窦鑫宇 | 2015-09-16 | OAS Upgrade | 查询审批明细表数据不对问题 | 0.5 | 100% |  | Support - Enhancement | 合同包GEK-2015091401中合同GEKP15-0109，GEKP15-0110数据重复，存在单价为0的数据
窦鑫宇 | 2015-09-16 | 溢达GEW标准色 | PhaseII preview版本发布 | 2 | 100% |  | Building - Review
窦鑫宇 | 2015-09-16 | 溢达GEW标准色 | PhaseII preview 问题处理 | 1.5 | 100% |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2015-09-17 | 溢达GEW标准色 | PhaseII preview 问题处理 | 4 | 100% |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2015-09-17 | OAS Upgrade | 审批汇总表和审批明细表汇总金额不一致 | 3.5 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-09-17 | 溢达GEW标准色 | PhaseII 助剂维护模块合并和测试 | 0.5 | 100% |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2015-09-17 | OAS Upgrade | 修改CR_138 | 3 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-09-18 | 溢达GEW标准色 | PhaseII preview问题修改 | 8 | 100% |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2015-09-19 | 溢达GEW标准色 | PhaseII 代码合并 | 8 | 100% |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2015-09-21 | 溢达GEW标准色 | Phse II preview问题修改 | 8 | 100% |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2015-09-22 | 溢达GEW标准色 | Phse II preview问题修改 | 2 | 100% |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2015-09-22 | 溢达GEW标准色 | PhaseII preview版本发布 | 2 | 100% |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2015-09-22 | 溢达GEW标准色 | 项目例会 | 2 | 100% |  | Management - Meeting
窦鑫宇 | 2015-09-22 | 溢达GEW标准色 | 学习存纱染料受控验证规则 | 2 | 100% |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2015-09-23 | 溢达GEW标准色 | 修复Issuelog中的问题 | 4 | 100% |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2015-09-23 | 溢达GEW标准色 | 存纱入库染料受控验证编码 | 4 | 100% |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2015-09-24 | 溢达GEW标准色 | 存纱入库染料受控验证规则讨论 | 2 | 100% |  | Building - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2015-09-24 | 溢达GEW标准色 | 标准色项目例会 | 2 | 100% |  | Management - Meeting
窦鑫宇 | 2015-09-24 | 溢达GEW标准色 | 存纱入库染料受控编码 | 2 | 100% |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2015-09-24 | GET OAS | 检查审批汇总表和审批明细表汇总金额不一致 | 2 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-09-25 | 溢达GEW标准色 | 修复Issuelog中的问题 | 4 | 100% |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2015-09-25 | GET OAS | 分析审批汇总表与审批明细表金额不一致原因 | 2 | 100% |  | Support - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2015-09-25 | GET OAS | 与用户确认审批明细表计算公式 | 2 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-09-26 | GET OAS | 修改OAS问题 | 8 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-09-28 | GET OAS | 修改创建通用合同时计算合同金额的计算逻辑 | 4 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-09-28 | GET OAS | 修改审批明细表，过滤以移除合同包的合同 | 4 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-09-29 | GET OAS | 修改审批明细表中合同金额的计算逻辑 | 3 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-09-29 | GET OAS | 修复后版本发布 | 1 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-09-29 | GET OAS | 用户测试问题收集及分析 | 4 | 100% |  | Support - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2015-09-30 | GET OAS | 对比分析OAS数据与Mis系统的数据 | 8 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-10-06 | GET OAS | 出差乘车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related
窦鑫宇 | 2015-10-07 | GET OAS | OAS问题分析讨论会 | 3 | 100% |  | Support - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2015-10-07 | GET OAS | 修改审批汇总表合同金额计算逻辑，改为通过OAS系统计算 | 3 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-10-07 | GET OAS | 与用户沟通确认审批明细表计算公式 | 2 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-10-07 | GET OAS | 合同包创建时增加合同金额验证 | 4 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-10-08 | GET OAS | 整理确认审批明细计算公式 | 2 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-10-08 | 溢达GEW标准色 | 存纱入库染料受控验证 | 6 | 100% |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2015-10-09 | 溢达GEW标准色 | 存纱入库染料受控验证 | 6 | 100% |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2015-10-09 | 溢达GEW标准色 | preview问题修复 | 2 | 100% |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2015-10-10 | 溢达GEW标准色 | preview问题修复 | 8 | 100% |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2015-10-11 | 溢达GEW标准色 | preview问题修复 | 8 | 100% |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2015-10-12 | 溢达GEW标准色 | 出差乘车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related
窦鑫宇 | 2015-10-12 | 溢达GEW标准色 | 修复Issuelog中的问题 | 4 | 100% |  | System Test - Bug Fixing
窦鑫宇 | 2015-10-13 | 溢达GEW标准色 | 修复Issuelog中的问题 | 4 | 100% |  | System Test - Bug Fixing
窦鑫宇 | 2015-10-13 | GET OAS | 修复OAS报表数据 | 4 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-10-14 | 溢达GEW标准色 | 修改IssueLog中的问题 | 4 | 100% |  | System Test - Bug Fixing
窦鑫宇 | 2015-10-14 | GET OAS | OAS问题分析讨论会及问题修改 | 4 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-10-15 | 溢达GEW标准色 | SIT总结会 | 2 | 100% |  | Management - Meeting
窦鑫宇 | 2015-10-15 | 溢达GEW标准色 | 修改IssueLog中的问题 | 4 | 100% |  | System Test - Bug Fixing
窦鑫宇 | 2015-10-15 | GET OAS | OAS问题修改 | 2 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-10-16 | 溢达GEW标准色 | 修改取存纱模块功能 | 4 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
窦鑫宇 | 2015-10-16 | GET OAS | OASGEW报表问题确认及修改 | 4 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-10-17 | 溢达GEW标准色 | 取存纱模块change修改 | 8 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
窦鑫宇 | 2015-10-19 | 溢达GEW标准色 | 修改取存纱模块多个纱支取存纱 | 6 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
窦鑫宇 | 2015-10-19 | GET OAS | OAS问题修改 | 2 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-10-20 | 溢达GEW标准色 | 修改取存纱模块更新手织板号更新Hl色号 | 6 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
窦鑫宇 | 2015-10-20 | GET OAS | OAS问题修改 | 2 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
窦鑫宇 | 2015-10-21 | 溢达GEW标准色 | 修改取存纱模块根据手织板号更新HL色号 | 5 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
窦鑫宇 | 2015-10-21 | GET OAS | OAS问题修改 | 3 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-10-22 | 溢达GEW标准色 | 根据手织板号使用旧的HlColorCode | 6 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
窦鑫宇 | 2015-10-22 | GET OAS | OAS问题讨论与确认 | 2 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-10-23 | 溢达GEW标准色 | 根据手织板号使用旧的HlColorCode | 8 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
窦鑫宇 | 2015-10-23 | 溢达GEW标准色 | 根据手织板号使用旧的HlColorCode | 2 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
窦鑫宇 | 2015-10-24 | 溢达GEW标准色 | 根据手织板号使用旧的HlColorCode测试和bug修复 | 8 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
窦鑫宇 | 2015-10-26 | 溢达GEW标准色 | 修复取存纱的IssueLog | 8 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
窦鑫宇 | 2015-10-27 | 溢达GEW标准色 | 修复Issuelog中的问题 | 6 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
窦鑫宇 | 2015-10-27 | 溢达GEW标准色 | 与用户沟通Issuelog中的问题 | 2 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
窦鑫宇 | 2015-10-28 | 溢达GEW标准色 | 讨论染料受控验证规则 | 1 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
窦鑫宇 | 2015-10-28 | 溢达GEW标准色 | 修复取存纱的IssueLog | 5 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
窦鑫宇 | 2015-10-28 | 溢达GEW标准色 | 修复存纱留位Issuelog | 2 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
窦鑫宇 | 2015-10-29 | 溢达GEW标准色 | 标准色上线内部讨论会 | 2 | 100% |  | Management - Meeting
窦鑫宇 | 2015-10-29 | 溢达GEW标准色 | 修复Issulelog中的问题 | 6 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
窦鑫宇 | 2015-10-30 | 溢达GEW标准色 | 修改输入旧色号进行取存纱的取数逻辑 | 3 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
窦鑫宇 | 2015-10-30 | 溢达GEW标准色 | 修复Issulelog中的问题 | 5 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
窦鑫宇 | 2015-11-02 | 溢达GEW标准色 | 出差乘车 | 3 | 100% |  | Other - No Project Related
窦鑫宇 | 2015-11-02 | 溢达GEW标准色 | 修改存纱入库验证中根据缸号获取配方的逻辑 | 5 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-11-03 | 溢达GEW标准色 | 修改存纱入库验证中根据缸号获取配方的逻辑 | 5 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-11-03 | 溢达GEW标准色 | 修改存纱留位中留位重量不正确 | 3 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-11-04 | 溢达GEW标准色 | 修改开方根据旧色号获取不到标准时提醒用户 | 3 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-11-04 | 溢达GEW标准色 | 修改取存纱时克重计算逻辑 | 5 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-11-05 | 溢达GEW标准色 | 修改取存纱标记是否为筒子 | 2 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-11-05 | 溢达GEW标准色 | 修改取存纱时更新筒子标记 | 6 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-11-06 | 溢达GEW标准色 | 导入存纱入库染料受控规则 | 2 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-11-06 | 溢达GEW标准色 | 取存纱入库的专用规则对入库数据进行验证 | 6 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-11-09 | 溢达GEW标准色 | 修改存纱所有模块的删除验证 | 2 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-11-09 | 溢达GEW标准色 | 修改存纱所有模块的createby和modifyby | 3 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-11-09 | 溢达GEW标准色 | 出差乘车 | 3 | 100% |  | Other - No Project Related
窦鑫宇 | 2015-11-10 | 溢达GEW标准色 | 上线总结会 | 3 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-11-10 | 溢达GEW标准色 | Issuelog，changecontrollog讨论分类 | 2 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-11-10 | 溢达GEW标准色 | 开方界面对用户数据的不同类型的旧色分别取数 | 6 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-11-11 | 溢达GEW标准色 | 确认存纱入库数据 | 4 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-11-11 | 溢达GEW标准色 | 开方界面对用户数据的不同类型的旧色分别取数 | 4 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-11-12 | GET OAS | OAS审批报错问题分析 | 3 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-11-12 | 溢达GEW标准色 | 讨论通用标准业务逻辑 | 2 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-11-12 | 溢达GEW标准色 | 优化纱卡打印性能 | 3 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-11-13 | 溢达GEW标准色 | 员工大会 | 2 | 100% |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2015-11-13 | GET OAS | OAS异常处理修改 | 6 | 100% |  | Support - Enhancement
陈富康 | 2015-09-17 | APS项目 | 与老沈讨论设计流程走向 | 2 | 100% |  | Building - Studying & Discussing
陈富康 | 2015-09-17 | APS项目 | 初始化项目脚本,开始尝试写规则插件 | 6 | 100% |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-09-18 | APS项目 | 初始化项目脚本,开始尝试写规则插件 | 6 | 5% |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-09-18 | APS项目 | 初始化项目脚本,开始尝试写规则插件 | 2 | 100% |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-09-21 | APS项目 | 出差乘车 | 3 | 100% |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-09-21 | 特殊纱自动订纱 | 特殊纱问题修复 | 5 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
陈富康 | 2015-09-22 | APS项目 | 写规则插件 | 7 | 15% |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-09-22 | APS项目 | 教实习生技术知识 | 1 | 100% |  | Building - Studying & Discussing
陈富康 | 2015-09-23 | 特殊纱自动订纱 | 特殊纱问题变更修改 | 2 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
陈富康 | 2015-09-23 | APS项目 | 写规则插件 | 6 | 20% |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-09-24 | APS项目 | 特殊纱问题修改 | 2 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
陈富康 | 2015-09-24 | APS项目 | 写规则插件 | 4 | 25% |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-09-24 | APS项目 | 教实习生技术知识 | 1 | 100% |  | Building - Studying & Discussing
陈富康 | 2015-09-24 | APS项目 | 乘车回珠海 | 1 | 100% |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-09-25 |  | HTML5培训 | 2 | 100% |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-09-25 | APS项目 | 写规则插件 | 6 | 40% |  | Building - Coding
江皓 | 2015-09-16 | 溢达GEW标准色 | 标准色号编制，按StuffOrder排序 | 2 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-09-16 | 溢达GEW标准色 | HL色号要求可带纱支或不带纱支，打印完，关闭预览和清空勾选项 | 6 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-09-17 | 溢达GEW标准色 | 分为已打印与未打印，未打印中加一列：“标签”或“配方卡” | 8 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-09-18 | 溢达GEW标准色 | 乘车回珠海 | 1 | 100% |  | Other - No Project Related
江皓 | 2015-09-18 | 溢达GEW标准色 | 配方卡打印改为批量打印方式 | 7 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-09-19 | 溢达GEW标准色 | 查询条件至少选择一项才能查询，日期用勾选方式设置是否使用日期查询 | 4 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-09-19 | 溢达GEW标准色 | 查找HL色号被清空的原因 | 4 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-09-20 | 溢达GEW标准色 | 增加标记OK方扫描方法 | 6 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-09-20 | 溢达GEW标准色 | 测试批量打印和标记OK方扫描 | 2 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-09-21 | 溢达GEW标准色 | 合并所有SVN代码，发布最终测试版本，准备正式上线 | 8 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-09-22 | 溢达GEW标准色 | 用户例会 | 4 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-09-22 | 溢达GEW标准色 | 解决发布后的问题 | 4 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-09-23 | 溢达GEW标准色 | 打印配方卡手织板号只有一个问题 | 2 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-09-23 | 溢达GEW标准色 | 标准色编制流水号重复问题 | 4 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-09-23 | 溢达GEW标准色 | 整理特殊染料受控规则 | 2 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-09-24 | 溢达GEW标准色 | 查找/分析HL色号无故消失问题 | 6 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-09-24 | 溢达GEW标准色 | 分析讨论筒子规则问题 | 2 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-09-25 | 溢达GEW标准色 | 分析特殊染料受控规则 | 4 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-09-25 | 溢达GEW标准色 | 休假前任务交接 | 4 | 100% |  | Support - Enhancement
陈富康 | 2015-09-28 | APS项目 | 写规则插件-动态表格数据绑定 | 6 | 100% |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-09-28 | APS项目 | 写规则插件-动态表格数据绑定-测试 | 2 | 100% |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2015-09-29 | APS项目 | 写规则插件-列编辑控件配置 | 2 | 100% |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-09-29 | APS项目 | 写规则插件-列编辑控件配置-测试 | 2 | 100% |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2015-09-29 | APS项目 | 写规则插件-列编辑控件数据源绑定 | 4 | 100% |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-09-30 | APS项目 | 写规则插件-行验证配置 | 4 | 100% |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-09-30 | APS项目 | 写规则插件-行新增配置 | 4 | 100% |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-08 | APS项目 | 写规则插件-列赋值字段清空字段 | 2 | 100% |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-08 | APS项目 | 写规则插件-行更新、删除配置 | 6 | 100% |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-09 | APS项目 | 写规则插件-动态数据源解析 | 5 | 60% |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-09 | APS项目 | 写规则插件-问题汇总整理 | 3 | 100% |  | Management - Documentation
陈富康 | 2015-10-10 | APS项目 | 写规则插件-问题讨论 | 1 | 100% |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-10-10 | APS项目 | 写规则插件-动态数据源解析 | 3 | 60% |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-12 | APS项目 | 出差乘车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-10-12 | APS项目 | APS配置问题讨论 | 4 | 100% |  | Requirement - Studying & Discussing
陈富康 | 2015-10-13 | APS项目 | 特殊纱自动定纱指导vinson修改 | 1 | 100% |  | Management - Training
陈富康 | 2015-10-13 | APS项目 | APS项目分页技术讨论 | 3 | 100% |  | Design - Studying & Discussing
陈富康 | 2015-10-13 | APS项目 | APS功能分析 | 4 | 100% |  | Design - Studying & Discussing
陈富康 | 2015-10-14 | APS项目 | APS项目UI协定 | 3 | 100% |  | Design - Studying & Discussing
陈富康 | 2015-10-14 | APS项目 | APS登录界面以及菜单完成 | 5 | 100% |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-15 | APS项目 | APS登录菜单界面讨论 | 2 | 100% |  | Design - Studying & Discussing
陈富康 | 2015-10-15 | APS项目 | APS界面布局开发 | 6 | 100% |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-16 | APS项目 | APS功能界面讨论 | 2 | 100% |  | Design - Studying & Discussing
陈富康 | 2015-10-16 | APS项目 | APS功能界面布局开发 | 5 | 100% |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-16 | APS项目 | 乘车回珠海 | 1 | 100% |  | Other - No Project Related
江皓 | 2015-09-28 | 溢达GEW标准色 | 休假 | 8 | 100% |  | Other - Leave
江皓 | 2015-09-29 | 溢达GEW标准色 | 休假 | 8 | 100% |  | Other - Leave
江皓 | 2015-09-30 | 溢达GEW标准色 | 休假 | 8 | 100% |  | Other - Leave
江皓 | 2015-10-01 | 溢达GEW标准色 | 休假 | 8 | 100% |  | Other - Leave
江皓 | 2015-10-02 | 溢达GEW标准色 | 休假 | 8 | 100% |  | Other - Leave
江皓 | 2015-10-03 | 溢达GEW标准色 | 休假 | 8 | 100% |  | Other - Leave
江皓 | 2015-10-04 | 溢达GEW标准色 | 休假 | 8 | 100% |  | Other - Leave
江皓 | 2015-10-05 | 溢达GEW标准色 | 休假 | 8 | 100% |  | Other - Leave
江皓 | 2015-10-06 | 溢达GEW标准色 | 休假 | 8 | 100% |  | Other - Leave
江皓 | 2015-10-07 | 溢达GEW标准色 | 休假 | 8 | 100% |  | Other - Leave
江皓 | 2015-10-08 | 溢达GEW标准色 | PhaseI问题收集，统计 | 6 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-10-08 | 溢达GEW标准色 | 辅助朱东解决PhaseI问题 | 2 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-10-09 | 溢达GEW标准色 | 特殊染料规则整理 | 6 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-10-09 | 溢达GEW标准色 | 谢科鑫代码合并 | 2 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-10-10 | 溢达GEW标准色 | PhaseI代码合并，整理测试 | 4 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-10-10 | 溢达GEW标准色 | 重新整理特殊染料规则 | 4 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-10-12 | 溢达GEW标准色 | 准备PhaseI最后发布代码 | 4 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-10-12 | 溢达GEW标准色 | 发布PhaseI正式版 | 4 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-10-13 | 溢达GEW标准色 | 准备PhaseI与PhaseII代码合并 | 3 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-10-13 | 溢达GEW标准色 | 测试PhaseI与PhaseII合并后代码功能 | 5 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-10-14 | 溢达GEW标准色 | 测试发现问题讨论解决方案 | 4 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-10-14 | 溢达GEW标准色 | PhsaseII代码测试 | 4 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-10-15 | 溢达GEW标准色 | PhaseI问题讨论解决方案 | 2 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-10-15 | 溢达GEW标准色 | 编写虚拟配方生成方法 | 6 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-10-16 | 溢达GEW标准色 | UAT启动会议 | 1 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-10-16 | 溢达GEW标准色 | 编写批量输出方法 | 7 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-10-17 | 溢达GEW标准色 | 测试配方生成方法，连接配方卡打印页面 | 4 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-10-17 | 溢达GEW标准色 | 生成虚拟配方和批量输出测试问题修复 | 6 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-10-19 | 溢达GEW标准色 | PhaseI问题讨论 | 2 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-10-19 | 溢达GEW标准色 | 打印打样清单问题讨论 | 6 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-10-20 | 溢达GEW标准色 | 需求问题讨论 | 4 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-10-20 | 溢达GEW标准色 | 打印打样清单代码编写 | 4 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-10-21 | 溢达GEW标准色 | 讨论出解决PhaseI生成配方卡号的新改动 | 6 | 100% |  | Support - Enhancement
江皓 | 2015-10-21 | 溢达GEW标准色 | 颜色合并中主色标准问题讨论 | 2 | 100% |  | Support - Enhancement
陈富康 | 2015-10-18 | APS项目 | 加班-功能界面和高级查询实现 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-10-19 | APS项目 | 出差乘车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-10-19 | 特殊纱自动订纱 | 特殊纱项目例会 | 1 | 100% |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-10-19 | APS项目 | 高级查询实现 | 3 | 100% |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-20 | 特殊纱自动订纱 | 特殊纱项目例会 | 1 | 100% |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-10-20 | APS项目 | 系统界面讨论 | 2 | 100% |  | Design - Prototype
陈富康 | 2015-10-20 | APS项目 | 高级查询数据配置解析 | 5 | 100% |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-21 | 特殊纱自动订纱 | 特殊纱项目例会 | 1 | 100% |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-10-21 | APS项目 | APS项目报告会议 | 2 | 100% |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-10-21 | APS项目 | 表配置实体整理以及调整部分框架 | 5 | 100% |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-22 | 特殊纱自动订纱 | 特殊纱项目例会 | 1 | 100% |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-10-22 | APS项目 | 配置节点解析绑定 | 5 | 100% |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-22 | APS项目 | 项目问题讨论 | 2 | 100% |  | Design - Studying & Discussing
陈富康 | 2015-10-23 | APS项目 | 项目汇报 | 1 | 100% |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-10-23 | APS项目 | 配置项解析讨论和实现 | 4 | 100% |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-23 | APS项目 | 乘车回珠海 | 1 | 100% |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-10-24 | APS项目 | 加班-动态表格数据内容解析和分页实现 | 8 | 100% |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-25 | 特殊纱自动订纱 | 加班-特殊纱变更修改 | 8 | 100% |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-26 | APS项目 | 出差乘车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-10-26 | APS项目 | 高级查询下拉框数据和TextValue问题结局 | 3 | 100% |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-26 | APS项目 | 高级查询演示和从表问题讨论 | 1 | 100% |  | Building - Studying & Discussing
陈富康 | 2015-10-27 | 特殊纱自动订纱 | 问题修复 | 1 | 100% |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-27 | APS项目 | 动态绑定表格查询窗口数据解析实现 | 7 | 100% |  | Building - Coding
何佳林 | 2016-02-15 | 溢达GEW标准色 | 请假 | 8 | 100% |  | Other - Leave
何佳林 | 2016-02-16 | 溢达GEW标准色 | 用户需求清单列表修订 | 8 | 100% |  | Support - Documentation
何佳林 | 2016-02-17 | 溢达GEW标准色 | 用户需求清单列表修订 | 8 | 100% |  | Support - Documentation
何佳林 | 2016-02-18 | 溢达GEW标准色 | 用户需求规格说明书修订 | 8 | 100% |  | Support - Documentation
张少辉 | 2016-02-17 | APS项目 | 实排多列前端排序 | 8 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-02-18 | APS项目 | 实排机台日历限制、任务颜色 | 8 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
张少辉 | 2016-02-19 | APS项目 | 实排多列后端排序及待排数据缓存 | 16 |  |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-02-15 | IColor | 请假 | 8 | 100 |  | Other - Leave
窦鑫宇 | 2016-02-16 | IColor | 请假 | 8 | 100 |  | Other - Leave
窦鑫宇 | 2016-02-17 | 溢达GEW标准色 | 提交年前修改的标准色的代码， 解决代码冲突 | 3 | 100 |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2016-02-17 | GET OAS | 解决GLS厂合同定做方错误问题 | 2 | 100 |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2016-02-17 | IColor | 搭建小样室webapi项目 | 3 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-02-18 | IColor | 大货接口UAT版本中增加执行时间日志 | 6 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-02-18 | IColor | 大货接口数据库迁移，从GETTESTNT30迁移到GEW-MIS01UAT | 2 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-02-19 | IColor | 整理大货接口programspec | 4 | 100 |  | Building - Documentation
窦鑫宇 | 2016-02-19 | IColor | 小样室webapi项目共用标准色项目的依赖注入容器 | 4 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-02-22 | IColor | 测试分析大货接口性能 | 2 | 100 |  | UAT - Testing
窦鑫宇 | 2016-02-22 | 溢达GEW标准色 | 整理新增/修改表的脚本 | 2 | 100 |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2016-02-22 | IColor | 小样室webapi项目整合标准色日志功能 | 4 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-02-25 | 溢达GEW标准色 | 生成出库单，免取纱增加增加定标准色人 | 6 | 100 |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2016-02-25 | 溢达GEW标准色 | 修改开方中定标准色人和操作人的显现 试样大货类型的订单将存纱色号和流通色号分开显示 | 2 | 100 |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2016-02-26 | 溢达GEW标准色 | 沟通修改开方通过旧色号获取OK方的逻辑 | 3 | 100 |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2016-02-26 | 溢达GEW标准色 | 修改批量编Hl色号时的操作人为开方界面的操作人 | 1 | 100 |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2016-02-26 | EColor | 增加系统通用接口 | 4 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-02-29 | EColor | 标准色support | 4 | 100 |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2016-02-29 | EColor | 大货接口性能分析 | 4 | 100 |  | UAT - Testing
窦鑫宇 | 2016-03-01 | EColor | 出差乘车 | 3 | 100 |  | Other - No Project Related
窦鑫宇 | 2016-03-01 | EColor | 大货接口UAT问题讨论，与用户沟通 | 5 | 100 |  | UAT - Testing
窦鑫宇 | 2016-03-02 | EColor | 修复大货接口UAT中的问题 | 2 | 100 |  | UAT - Bug Fixing
窦鑫宇 | 2016-03-02 | EColor | 小样室接口基础信息讨论 | 6 | 100 |  | Design - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2016-03-03 | EColor | 小样室颜色合并，开方模块接口讨论 | 6.5 | 100 |  | Design - Documentation
窦鑫宇 | 2016-03-03 | EColor | 乘车回珠海 | 1.5 | 100 |  | Other - No Project Related
窦鑫宇 | 2016-03-04 | EColor | 标准色问题原因分析及问题修复（新建Hl色号） | 4 | 100 |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2016-03-04 | EColor | 修改小样室webapi框架，使用统一的自定义消息格式 | 4 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-03-07 | 溢达GEW标准色 | 标准色存纱入库显示的架位类型错误的原因分析及修改 | 4 | 100 |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2016-03-07 | EColor | 标准色性能问题原因分析及修改 | 4 | 100 |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2016-03-08 | EColor | 出差乘车 | 3.5 | 100 |  | Other - No Project Related
窦鑫宇 | 2016-03-08 | EColor | 小样室接口讨论，调方模块 | 4.5 | 100 |  | Design - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2016-03-09 | EColor | 小样室接口讨论，配方卡打印，标记OK方 | 4.5 | 100 |  | Design - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2016-03-09 | EColor | 大货接口修改增加通过色号获取二次染色中染棉的配方 | 3.5 | 100 |  | UAT - Bug Fixing
窦鑫宇 | 2016-03-10 | EColor | 小样室接口讨论 | 4.5 | 100 |  | Design - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2016-03-10 | EColor | 小样室Appmockup会议 | 2 | 100 |  | Design - Prototype
窦鑫宇 | 2016-03-10 | EColor | 乘车回珠海 | 1.5 | 100 |  | Other - No Project Related
窦鑫宇 | 2016-03-11 | EColor | Review标准色APP接口规范文档 | 7 | 100 |  | Design - Review
窦鑫宇 | 2016-03-11 | EColor | 排小样室接口开发计划 | 1 | 100 |  | Design - Documentation
窦鑫宇 | 2016-03-14 | EColor | GEW标准色问题修改，开方模块取存纱时系统自动过滤不能取存纱的纱类，存纱入库染料受控验证 | 8 | 100 |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2016-03-15 | EColor | 排小样室接口开发计划 | 5 | 100 |  | Design - Documentation
窦鑫宇 | 2016-03-15 | EColor | 小样室WebApi增加性能日志 | 3 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-03-16 | EColor | 小样室开发计划修改 | 2 | 100 |  | Building - Documentation
窦鑫宇 | 2016-03-16 | EColor | 小样室编码设计文档编写 | 6 | 100 |  | Building - Documentation
窦鑫宇 | 2016-03-17 | EColor | 大货接口修改 | 2 | 100 |  | Building - Documentation
窦鑫宇 | 2016-03-17 | EColor | 小样室编码设计文档编写 | 6 | 100 |  | Building - Documentation
窦鑫宇 | 2016-03-18 | EColor | 小样室开发计划修改 | 2 | 100 |  | Building - Documentation
窦鑫宇 | 2016-03-18 | EColor | Project Team例会 | 2 | 100 |  | Building - Documentation
窦鑫宇 | 2016-03-18 | EColor | 小样室编码设计文档编写 | 4 | 100 |  | Building - Documentation
窦鑫宇 | 2016-03-21 | EColor | 小样室开发计划修改 | 3 | 100 |  | Building - Documentation
窦鑫宇 | 2016-03-21 | EColor | GEW标准色问题修改，修改通过缸号获取配方的逻辑，新增待接收纱时只能选择小样备纱类型 | 5 | 100 |  | Building - Documentation
窦鑫宇 | 2016-03-22 | EColor | 编写小样室接口program sepc | 8 | 100 |  | Building - Documentation
窦鑫宇 | 2016-03-23 | EColor | 编写小样室接口program sepc | 8 | 100 |  | Building - Documentation
窦鑫宇 | 2016-03-24 | EColor | 编写小样室接口program sepc | 8 | 100 |  | Building - Documentation
窦鑫宇 | 2016-03-25 | EColor | 编写小样室接口单元测试用例 | 8 | 100 |  | Building - Documentation
窦鑫宇 | 2016-03-28 | EColor | 编写小样室接口单元测试用例 | 8 | 100 |  | Building - Documentation
窦鑫宇 | 2016-03-29 | EColor | 编写小样室接口单元测试用例 | 8 | 100 |  | Building - Documentation
窦鑫宇 | 2016-03-30 | EColor | 公共接口模块查询来样编号列表接口，查询开单号列表接口，获取色称列表接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-03-31 | EColor | 颜色合并接口模块获取特殊整理后缀接口，查询颜色合并列表信息接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-04-04 | EColor | 清明节休假 | 8 | 100 |  | Other - Leave
窦鑫宇 | 2016-04-05 | EColor | 颜色合并接口模块颜色合并接口，颜色拆分接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-04-06 | EColor | 颜色合并接口模块颜色加入接口，获取定白纱列表接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-04-07 | EColor | 颜色合并接口模块定白纱接口，取消定白纱接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-04-08 | EColor | 颜色合并接口模获取打样清单接口，获取难度级别接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-04-11 | EColor | 颜色合并接口模块获取特殊染料接口，获取难度级别接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-04-12 | EColor | 颜色合并接口模块保存颜色合并信息接口，更新花灰纱接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-04-13 | EColor | 大货接口GEK针织查询模块接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-04-14 | EColor | 大货接口GEK针织查询模块接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-04-15 | EColor | 大货接口GEK针织查询模块接口，开方模块获取急单接口，开方模块获取颜色评语接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-04-18 | EColor | 开方模块获取hl色号接口，获取开方基础信息接口，获取色名信息列表接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-04-19 | EColor | 开方模块获取标准色号列表接口，新增hl色号接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-04-20 | EColor | 开方模块新增hl色号接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-04-21 | EColor | 开方模块保存非生产因素接口，开方模块保存接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-04-22 | EColor | 开方模块保存接口，获取六要素信息接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-04-25 | EColor | 开方模块通过标准色号获取存纱色号接口，通过旧色号获取存纱色号接口 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-04-26 | EColor | 开方模块通过存纱色号获取存纱信息接口，通过存纱获取存纱配方接口 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-04-27 | EColor | 开方模块免取纱接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-04-28 | EColor | 开方模块生成出库单接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-05-02 | EColor | 五一休假 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-05-03 | EColor | 开方模块批量输出接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-05-04 | EColor | 开方模块批量输出接口，调方模块获取任务列表列表接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-05-05 | EColor | 调方模块获取历史色号列表接口，获取配方信息接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-05-06 | EColor | 调方模块通过配方号获取染料信息接口，获取配方助剂信息接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-05-09 | EColor | 调方模块获取染料组合列表接口，获取染料组合类型接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-05-10 | EColor | 调方模块获取工艺步骤接口，通过带纱支的hl色号或配方号获取配方接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-05-11 | EColor | 调方模块获取配方助剂信息接口，通过带纱支的hl色号或配方号获取配方接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-05-12 | EColor | 调方模块工艺计算接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-05-13 | EColor | 调方模块工艺计算接口,检查吸料次数接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-05-16 | EColor | 调方模块获取反常原因接口，保存反常原因接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-05-17 | EColor | 调方模块输出配方接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-05-18 | EColor | 调方模块输出配方接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-05-19 | EColor | 调方模块标记OK方接口，打印配方卡模块获取初始数据接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-05-20 | EColor | 打印配方卡模块查询配方卡接口，标记已打印接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-05-23 | EColor | 打印配方卡模块获取打印数据接口，标记ok方接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2016-05-24 | EColor | 打印配方卡模块获取打印数据接口，取消ok方接口编码 | 8 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-02-20 | 颜色数字化 | 完成项目会议PPT | 3 | 100 |  | Management - Documentation
窦鑫宇 | 2017-02-20 | 颜色数字化 | 修复颜色数字化第二阶段上线后问题 | 5 | 100 |  | Management - Documentation
窦鑫宇 | 2017-02-21 | 颜色数字化 | 出差乘车 | 3 | 100 |  | Other - No Project Related
窦鑫宇 | 2017-02-21 | 颜色数字化 | 第三阶段需求讨论 | 5 | 100 |  | Requirement - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2017-02-22 | 颜色数字化 | 第三阶段原型设计 | 6 | 100 |  | Requirement - Prototype
窦鑫宇 | 2017-02-22 | 颜色数字化 | 项目会议 | 2 | 100 |  | Management - Meeting
窦鑫宇 | 2017-02-23 | 颜色数字化 | 第三阶段需求讨论 | 3 | 100 |  | Requirement - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2017-02-23 | 颜色数字化 | 第三阶段界面设计 | 5 | 100 |  | Requirement - Prototype
窦鑫宇 | 2017-02-24 | 溢达GEW标准色 | 处理标准色取存纱时过滤掉库存重量不够的存纱 | 3 | 100 |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2017-02-24 | 颜色数字化 | 第三阶段需求文档编写 | 5 | 100 |  | Requirement - Documentation
窦鑫宇 | 2017-02-27 | 颜色数字化 | 项目例会 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
窦鑫宇 | 2017-02-27 | 颜色数字化 | Mobile讨论会 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
窦鑫宇 | 2017-02-27 | 颜色数字化 | 给实习生介绍项目背景和框架 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
窦鑫宇 | 2017-02-27 | 颜色数字化 | 第三阶段需求文档编写 | 5 | 100 |  | Requirement - Documentation
窦鑫宇 | 2017-02-28 | 溢达GEW标准色 | 处理标准色不能输出配方问题 | 3 | 100 |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2017-02-28 | 颜色数字化 | 第三阶段FDS文档编写 | 5 | 100 |  | Design - Documentation
窦鑫宇 | 2017-03-01 | 溢达GEW标准色 | 处理标准色输出的配方没有工艺信息 | 4 | 100 |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2017-03-01 | 颜色数字化 | 处理.Net Core SDK 在win7 SP1系统上安装失败 | 1 | 100 |  | Management - Other
窦鑫宇 | 2017-03-01 | 颜色数字化 | 第三阶段FDS文档编写 | 1 | 100 |  | Design - Documentation
窦鑫宇 | 2017-03-01 | 颜色数字化 | 请假 | 2 | 100 |  | Other - Leave
窦鑫宇 | 2017-03-02 | 颜色数字化 | 第三阶段FDS文档编写 | 3 | 100 |  | Design - Documentation
窦鑫宇 | 2017-03-02 | 颜色数字化 | 第三阶段SDS文档编写 | 4 | 100 |  | Design - Documentation
窦鑫宇 | 2017-03-02 | 颜色数字化 | 第三阶段需求讨论 | 1 | 100 |  | Requirement - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2017-03-03 | 颜色数字化 | 第三阶段SDS文档编写 | 4 | 100 |  | Design - Documentation
窦鑫宇 | 2017-03-03 | 颜色数字化 | .Net Core 学习 | 4 | 100 |  | Building - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2017-03-06 | 颜色数字化 | 项目例会 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
窦鑫宇 | 2017-03-06 | 颜色数字化 | Mobile讨论会 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
窦鑫宇 | 2017-03-06 | 颜色数字化 | 颜色数字化第三阶段FPA | 6 | 100 |  | Design - Documentation
窦鑫宇 | 2017-03-07 | 溢达GEW标准色 | 标准色配方卡打印界面打开超时 | 3 | 100 |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2017-03-07 | 颜色数字化 | 颜色数字化第三阶段需求设计讲解 | 1 | 100 |  | Design - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2017-03-07 | 颜色数字化 | 颜色数字化第三阶段项目计划 | 4 | 100 |  | Design - Documentation
窦鑫宇 | 2017-03-08 | 溢达GEW标准色 | 调方界面输出配方程序卡死 | 3 | 100 |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2017-03-08 | Ecolor | 大货直接加色问题修改 | 2 | 100 |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2017-03-08 | 颜色数字化 | 指导实习生完成开发 | 2 | 100 |  | Building - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2017-03-08 | 颜色数字化 | 请假 | 1 | 100 |  | Other - Leave
窦鑫宇 | 2017-03-09 | 颜色数字化 | 颜色数字化项目计划review | 1 | 100 |  | Design - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2017-03-09 | 颜色数字化 | 颜色数字化需求设计确认会 | 1 | 100 |  | Design - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2017-03-09 | 颜色数字化 | 缸差比较模块sql脚本编写 | 2 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-03-09 | 颜色数字化 | 员工大会 | 2 | 100 |  | Management - Meeting
窦鑫宇 | 2017-03-09 | 颜色数字化 | 解决实习生开发中遇到的问题 | 2 | 100 |  | Building - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2017-03-10 | 颜色数字化 | 找参考色sql脚本编写 | 2 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-03-10 | 颜色数字化 | 系统参数配置模块页面开发 | 2 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-03-10 | 颜色数字化 | 解决实习生开发中遇到的问题 | 1.5 | 100 |  | Building - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2017-03-10 | 颜色数字化 | reactnative学习 | 2.5 | 100 |  | Building - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2017-03-13 | 颜色数字化 | 项目例会 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
窦鑫宇 | 2017-03-13 | 颜色数字化 | Mobile讨论会 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
窦鑫宇 | 2017-03-13 | Ecolor | Ecolor大货直接加色问题修改 | 3 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-03-13 | 颜色数字化 | 找参考色模块后台脚本编写 | 3 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-03-14 | 颜色数字化 | 颜色数字胡项目计划调整 | 3 | 100 |  | Design - Documentation
窦鑫宇 | 2017-03-14 | 颜色数字化 | 颜色数字化设计文档调整 | 2 | 100 |  | Management - Meeting
窦鑫宇 | 2017-03-14 | 溢达GEW标准色 | 标准色Support问题跟进 | 3 | 100 |  | Design - Documentation
窦鑫宇 | 2017-03-15 | 颜色数字化 | EEL 项目管理水平推进会 | 2 | 100 |  | Management - Meeting
窦鑫宇 | 2017-03-15 | 颜色数字化 | reactnative学习 | 4 | 100 |  | Building - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2017-03-15 | 颜色数字化 | 指导实习生完成开发 | 2 | 100 |  | Building - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2017-03-16 | 颜色数字化 | 指导实习生完成开发 | 2 | 100 |  | Building - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2017-03-16 | 溢达GEW标准色 | 标准色问题Support | 3 | 100 |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2017-03-16 | 颜色数字化 | 找参考色模块脚本编写 | 3 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-03-17 | 颜色数字化 | 检查实习生代码 | 3 | 100 |  | Building - Review
窦鑫宇 | 2017-03-17 | 颜色数字化 | 解决实习生开发中遇到的问题 | 2 | 100 |  | Building - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2017-03-17 | 颜色数字化 | reactnative学习 | 3 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-03-20 | 颜色数字化 | 项目例会 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
窦鑫宇 | 2017-03-20 | 颜色数字化 | Mobile讨论会 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
窦鑫宇 | 2017-03-20 | Ecolor | Ecolor小样室工艺计算接口修改 | 2 | 100 |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2017-03-20 | 颜色数字化 | 找库存纱色纱部分后台sql编写 | 4 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-03-21 | 颜色数字化 | 找库存纱梭织白纱部分后台sql编写 | 4 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-03-21 | 颜色数字化 | 找库存纱界面修改 | 2 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-03-21 | 颜色数字化 | 解决实习生开发中遇到的问题 | 2 | 100 |  | Building - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2017-03-22 | 颜色数字化 | 服务器.Net Core 环境搭建 | 4 | 100 |  | Building - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2017-03-22 | 颜色数字化 | 解决实习生开发中遇到的问题 | 2 | 100 |  | Building - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2017-03-22 | 颜色数字化 | 请假 | 2 | 100 |  | Other - Leave
窦鑫宇 | 2017-03-23 | 颜色数字化 | 项目会议 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
窦鑫宇 | 2017-03-23 | 颜色数字化 | 找库存纱白纱部分后台SQL编写 | 4 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-03-23 | Ecolor | Ecolor小样室工艺计算接口修改 | 3 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-03-24 | 颜色数字化 | 项目例会 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
窦鑫宇 | 2017-03-24 | 颜色数字化 | 找库存纱针织白纱部分后台SQL编写 | 6 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-03-24 | Ecolor | Ecolor小样室工艺计算接口与前端人员讨论 | 1 | 100 |  | Building - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2017-03-27 | 颜色数字化 | 项目例会 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
窦鑫宇 | 2017-03-27 | 颜色数字化 | Mobile讨论会 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
窦鑫宇 | 2017-03-27 | 颜色数字化 | 找库存模块编码 | 6 | 100 |  | Support - Enhancement
窦鑫宇 | 2017-03-28 | 颜色数字化 | 找库存纱模块编码 | 5 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-03-28 | 颜色数字化 | 解决实习生开发中遇到的问题 | 3 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-03-29 | 溢达GEW标准色 | 查找染料受控错误问题 | 3 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-03-29 | 颜色数字化 | 找库存纱模块编码 | 5 | 100 |  | Building - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2017-03-30 | Ecolor | 工艺计算流程沟通 | 2 | 100 |  | Building - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2017-03-30 | 颜色数字化 | 解决实习生开发中遇到的问题 | 2 | 100 |  | Building - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2017-03-30 | 颜色数字化 | 找库存纱模块编码 | 4 | 100 |  | Other - Leave
窦鑫宇 | 2017-03-31 | Ecolor | 后台接口修改 | 2 | 100 |  | Management - Meeting
窦鑫宇 | 2017-03-31 | 颜色数字化 | 找库存纱模块编码 | 6 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-04-01 | 颜色数字化 | APP 后台接口编码 | 5 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-04-01 | 颜色数字化 | 找库存纱模块编码 | 3 | 100 |  | Management - Meeting
窦鑫宇 | 2017-04-03 | 颜色数字化 | 清明节放假 | 8 | 100 |  | Other - Leave
窦鑫宇 | 2017-04-04 | 颜色数字化 | 清明节放假 | 8 | 100 |  | Other - Leave
窦鑫宇 | 2017-04-05 | 颜色数字化 | 项目例会 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
窦鑫宇 | 2017-04-05 | 颜色数字化 | 找库存纱模块编码 | 7 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-04-06 | 颜色数字化 | 与用户讨论查询优化方案 | 2 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-04-06 | 颜色数字化 | 找库存纱模块编码 | 6 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-04-07 | 颜色数字化 | 复板第一方模块编码 | 6 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-04-07 | 颜色数字化 | .net core 学习 | 2 | 100 |  | Building - Studying & Discussing
窦鑫宇 | 2017-04-10 | 颜色数字化 | 项目例会 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
窦鑫宇 | 2017-04-10 | 颜色数字化 | 移动小组讨论会 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
窦鑫宇 | 2017-04-10 | 颜色数字化 | 找库存纱模块编码 | 6 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-04-11 | 颜色数字化 | 找库存纱模块编码 | 5 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-04-11 | 颜色数字化 | 移动APP编码 | 3 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-04-12 | 颜色数字化 | 导出颜色报告编码 | 6 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-04-12 | 颜色数字化 | 移动APP编码 | 2 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-04-13 | 颜色数字化 | 导出颜色报告编码 | 4 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-04-13 | 颜色数字化 | 移动APP编码 | 4 | 100 |  | Building - Coding
窦鑫宇 | 2017-04-14 | 颜色数字化 | 集成测试 | 6 | 100 |  | System Test - Documentation
窦鑫宇 | 2017-04-14 | 颜色数字化 | 移动APP编码 | 2 | 100 |  | Building - Coding
Note on A1: ZhouFuxing: 名字
Note on B1: ZhouFuxing: 工作时间
Note on C1: ZhouFuxing: 项目名称，若无任何项目指向可为空
Note on D1: ZhouFuxing: 任务名称
Note on E1: ZhouFuxing: 工作量,每天正常工作量共8小时，若有申请加班需增加
Note on F1: ZhouFuxing: 任务完成百分比
Note on G1: ZhouFuxing: 任务剩余工作量
Note on H1: ZhouFuxing: 任务类型,对比[工作任务类别参考表]选择对应的任务类型
Note on I1: ZhouFuxing: 任务内容详细说明

## 工作任务类别参考表（Task Category）
任务工作类型 | 任务列表 | 备注： 1. 为适应CMMI中度量（MA）过程域的要求，公司对Time Sheet系统中的工作类别重新进行了规划，从2011年12月1日起开始实施； 2. 以上分类适用于开发及支撑人员。 3. 项目（开发和维护类型）分为Requirement、Design、Building、System Test (APJ内部)、IndependTest、Support和Management七个阶段。APJ将代码交付给客户系统测试即进入Support阶段； 4. 所有类别当中，如果是与具体项目直接相关的，就必须标明相应项目名称；否则就不需要。 5. 同一项目中不同工作类型的任务不允许合并，需要分开填写。
Requirement - Briefing Meeting | 参加Briefing Meeting
Requirement - Documentation | 编写以下的需求文档：
需求开发计划
需求调研问卷
需求调研记录单
用户需求规格说明书（User Requirement Specification ）
软件需求规格说明书（Function Specification ）
FDS
Requirement - Prototype | 在需求阶段制作原型
Requirement - Review | 填写初始需求检查表
填写需求规格说明书检查表
评审需求文档（含评审会议）
填写开发评审单（需求文档评审）
Requirement - Studying & Discussing | 需求阶段的学习和讨论活动
参加需求会议
Design - Documentation | 编写以下的设计文档：
Technical Development Standard
Technical Architecture Specification
概要设计说明书（System Design Specification)
数据库设计文档
SDS
DAR评价表/DAR评价简表
Design - Prototype | 在设计阶段制作原型
Design - Review | 填写概要设计说明书检查表
评审设计文档（含评审会议）
填写开发评审单（设计文档评审）
Design - Studying & Discussing | 设计阶段的学习和讨论活动
参加设计阶段的客户会议
Building - Code Review | 进行代码检查
参加代码检查会议
Building - Coding | 搭建开发环境
编写代码
单元测试发现的Bug Fixing
代码检查发现的问题修改
Building - Documentation | 编写Promgram Specification
编写Unit Test Specification
编写用户手册
编写安装指南
Building - Studying & Discussing | 编码阶段的学习和讨论活动
参加编码阶段的客户会议
Building - Review | 填写单元测试说明书检查表
填写程序设计说明书检查表
填写单元测试文档检查表
评审程序设计说明书
评审单元测试说明书
评审系统集成测试说明书
评审独立测试说明书
填写开发评审单
Building - Unit Test | 进行单元测试（自测和交叉测试）
System Test - Bug Fixing | APJ内部系统测试发现的Bug Fixing
System Test - Documentation | 编写系统集成测试说明书（报告）
编写测试阶段总结报告
编写测试总结报告
System Test - Preparation | 搭建APJ内部系统集成测试环境
System Test - Regression Test | 进行回归测试
System Test - Testing | 进行APJ内部系统集成测试
进行End to End测试
进行补丁的入库测试、交付测试
UAT - Bug Fixing | UAT发现的Bug Fixing
UAT - Documentation | 编写UAT说明书（报告）
编写测试阶段总结报告
编写测试总结报告
分析测试情况
UAT - Preparation | 搭建UAT环境
UAT - Regression Test | 进行独立回归测试
UAT - Testing | 进行UAT
Support - Bug Fixing | 客户ST、UAT、上线发现的Bug Fixing
Maintenance Log中Bug Fixing
Support - Documentation | 编写Modification Specification
填写Maintenance Log
填写Issue Log
Support - Enhancement | Enhancement工作
Support - Other | Maintenance Log中非Bug Fixing类型的工作
Support阶段其他工作
Support - Troubleshoot | Support阶段的Troubleshoot
Support - Studying & Discussing | Support阶段的学习和讨论
参加Support阶段的客户会议
Management - Documentation | 填写项目级度量指示器
编写会议纪要
编写项目周报
填写项目管理类问题列表
更新项目风险管理列表
编写项目里程碑报告
编写个人工作总结
编写项目总结报告
编写CM阶段总结报告
编写程序文件（ISO/CMMI）
Management - Meeting | 参加项目估算会议
参加项目例会
参加里程碑会议
参加项目结项会议
参加HR组织的会议
参加EPG会议、碰头会
Management - Monitoring & Controlling | 检查项目组成员Timesheet、工作
Management - Other | 交付项目
更新需求跟踪矩阵
更新配置项状态报告
进行配置审计和基线发布
进行备份
进行恢复测试
填写Timesheet
参加招聘、面试
Management - Planning | 编写以下项目计划类文档：
项目估算书
制定项目过程文件裁剪表
制定项目总体计划
WPR
度量计划
CM计划
系统集成测试计划
独立测试计划
产品集成计划
项目风险管理列表
Management - Review | 评审项目估算书、项目计划等文档
填写开发评审单
Management - Training | 参加培训
SQA - Audit | 进行工作产品检查
进行过程审计
SQA - Consulting | 为项目提供过程支持
讨论项目的情况
校验项目度量数据
SQA - Documentation | 编写工作产品检查报告
编写过程审计报告
编写QA阶段总结报告
编写SQA月度计划
编写SQA报告（客户）
Other - Leave | 休假
Other - No Project Related | 自学
参加Team Building
无项目相关的其他工作
Requirement - Briefing Meeting,Requirement - Documentation,Requirement - Prototype,Requirement - Review,Requirement - Studying & Discussing,Design - Documentation,Design - Prototype,Design - Review,Design - Studying & Discussing,Building - Code Review,Building - Coding,Building - Documentation,Building - Studying & Discussing,Building - Review,Building - Unit Test,System Test - Bug Fixing,System Test - Documentation,System Test - Preparation,System Test - Regression Test,System Test - Testing,UAT - Bug Fixing,UAT - Documentation,UAT - Preparation,UAT - Regression Test,UAT - Testing,Support - Bug Fixing,Support - Documentation,Support - Enhancement,Support - Other,Support - Troubleshoot,Support - Studying & Discussing,Management - Documentation,Management - Meeting,Management - Monitoring & Controlling,Management - Other,Management - Planning,Management - Review,Management - Training,SQA - Audit,SQA - Consulting,SQA - Documentation,Other - Leave,Other - No Project Related

## 引用 (hidden)
Work Type
Requirement - Briefing Meeting
Requirement - Documentation
Requirement - Prototype
Requirement - Review
Requirement - Studying & Discussing
Design - Documentation
Design - Prototype
Design - Review
Design - Studying & Discussing
Building - Code Review
Building - Coding
Building - Documentation
Building - Studying & Discussing
Building - Review
Building - Unit Test
System Test - Bug Fixing
System Test - Documentation
System Test - Preparation
System Test - Regression Test
System Test - Testing
UAT - Bug Fixing
UAT - Documentation
UAT - Preparation
UAT - Regression Test
UAT - Testing
Support - Bug Fixing
Support - Documentation
Support - Enhancement
Support - Other
Support - Troubleshoot
Support - Studying & Discussing
Management - Documentation
Management - Meeting
Management - Monitoring & Controlling
Management - Other
Management - Planning
Management - Review
Management - Training
SQA - Audit
SQA - Consulting
SQA - Documentation
Other - Leave
Other - No Project Related