## Project Member Report
Name | Work Date | Project | Task Name | Effort | Complete | Expected effort to completion | Work Type | Remark
何佳林 | 2017-01-23 | 标准工艺Part1 | 跟进标准工艺Part1用户测试 | 8 | 100% |  | Support - Bug Fixing
何佳林 | 2017-01-24 | 标准工艺Part1 | 跟进标准工艺Part1用户测试 | 8 | 100% |  | Support - Bug Fixing
何佳林 | 2017-01-25 | 标准工艺Part1 | 跟进标准工艺Part1用户测试 | 8 | 100% |  | Support - Bug Fixing
何佳林 | 2017-01-26 | 标准工艺Part1 | 跟进标准工艺Part1用户测试 | 8 | 100% |  | Support - Bug Fixing
何佳林 | 2017-01-27 | 标准工艺Part1 | 年假
何佳林 | 2017-02-10 | 标准工艺Part2 | 标准工艺Part2开发-标准工序参数值 | 8 | 100% |  | Building - Coding
何佳林 | 2017-02-13 | 标准工艺Part2 | 标准工艺Part2开发-标准工序参数值 | 8 | 100% |  | Building - Coding
何佳林 | 2017-02-14 | 标准工艺Part2 | 标准工艺Part2开发-标准工序参数值 | 8 | 100% |  | Building - Coding
何佳林 | 2017-02-15 | 标准工艺Part2 | 标准工艺Part2开发-工序字典表维护(表头) | 8 | 100% |  | Building - Coding
何佳林 | 2017-02-16 | 标准工艺Part1 | 跟进标准工艺Part1用户测试-主要:蔡琴、陈寿刚 | 8 | 100% |  | Support - Bug Fixing
何佳林 | 2017-02-17 | 标准工艺Part1 | 跟进标准工艺Part1用户测试-主要:蔡琴、陈寿刚 | 8 | 100% |  | Support - Bug Fixing
何佳林 | 2017-02-20 | 标准工艺Part1 | 跟进标准工艺Part1用户测试-主要:蔡琴、陈寿刚 | 8 | 100% |  | Support - Bug Fixing
何佳林 | 2017-02-21 | 标准工艺Part1 | 出差到高明－乘车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related
何佳林 | 2017-02-21 | 标准工艺Part1 | 跟进标准工艺Part1用户测试-主要:蔡琴、陈寿刚 | 4 | 100% |  | Support - Bug Fixing
何佳林 | 2017-02-22 | 标准工艺Part1 | 跟进标准工艺Part1用户测试-主要:蔡琴、陈寿刚 | 8 | 100% |  | Support - Bug Fixing
何佳林 | 2017-02-23 | 标准工艺Part1 | 项目例会 | 1.5 | 100% |  | Management - Meeting
何佳林 | 2017-02-23 | 标准工艺Part1 | 跟进标准工艺Part1用户测试-主要:蔡琴、陈寿刚 | 6.5 | 100% |  | Support - Bug Fixing
何佳林 | 2017-02-24 | 标准工艺Part2 | 标准工艺Part2开发-工序字典表维护(表头+明细) | 8 | 100% |  | Building - Coding
何佳林 | 2017-02-27 | 标准工艺Part1 | 跟进Part1第6轮 UAT－蔡琴 | 6 | 100% |  | Support - Bug Fixing
何佳林 | 2017-02-27 | 标准工艺Part1 | Team Meeting(PM) | 1 | 100% |  | Management - Meeting
何佳林 | 2017-02-27 | 标准工艺Part1 | FAS Team Meeting | 1 | 100% |  | Other - No Project Related
何佳林 | 2017-02-28 | 标准工艺Part1 | 跟进Part1第6轮 UAT－蔡琴 | 8 | 100% |  | Support - Bug Fixing
何佳林 | 2017-03-01 | 标准工艺Part2 | 标准工艺Part2开发-工序字典表维护(表头+明细) | 8 | 100% |  | Building - Coding
何佳林 | 2017-03-02 | 标准工艺Part1 | 跟进Part1第7轮 UAT－蔡琴、陈寿刚、谭灰金、品红艳 | 8 | 50% |  | Support - Bug Fixing
何佳林 | 2017-03-03 | 标准工艺Part1 | 跟进Part1第8轮 UAT－蔡琴、陈寿刚、谭灰金、品红艳 | 8 | 50% |  | Support - Bug Fixing | 全部修正：品红艳、蔡琴已确认
何佳林 | 2017-03-06 | 标准工艺Part2 | 增加工序字典的行删除功能 | 4 | 100% |  | Building - Coding
何佳林 | 2017-03-06 |  | 请假半天 | 4 | 100% |  | Other - Leave
何佳林 | 2017-03-07 | 标准工艺Part1 | 跟进谭灰金的规则修改 | 2 | 100% |  | Support - Bug Fixing
何佳林 | 2017-03-07 | 标准工艺Part1 | 跟进蔡琴的问题 | 2 | 100% |  | Support - Bug Fixing
何佳林 | 2017-03-07 | 标准工艺Part2 | 重写后台解析条件规则。把A,B=>实现为：A And B | 4 | 100% |  | Building - Coding | 修改存储过程
何佳林 | 2017-03-08 | 标准工艺Part1 | 蔡琴的新问题：8+/10+155/8+34的问题 | 8 | 30% |  | Support - Bug Fixing | 本白与PD本白的区分
何佳林 | 2017-03-09 |  | 请假2小时 | 2 | 100% |  | Other - Leave
何佳林 | 2017-03-09 | 标准工艺Part1 | 蔡琴的新问题：8+/10+155/8+34的问题 | 6 | 70% |  | Support - Bug Fixing
何佳林 | 2017-03-10 |  | 参加公司2017年度培训计划讨论会 | 2 | 100% |  | Other - No Project Related | 后面相关工作将移交给嘉哥
何佳林 | 2017-03-10 | 标准色 | 纱型编码变更中的性能优化 | 2 | 100% |  | Support - Bug Fixing | 已提交给用户测试
何佳林 | 2017-03-10 | 标准工艺Part1 | 蔡琴的新问题：8+/10+155/8+34的问题，已解决完成 | 4 | 100% |  | Support - Bug Fixing | 已提交给用户测试
何佳林 | 2017-03-13 | 标准工艺Part1 | 蔡琴的测试问题跟进 | 8 | 100% |  | Support - Bug Fixing | 已提交给用户测试
何佳林 | 2017-03-14 | 标准工艺Part1 | 蔡琴的测试问题跟进 | 5 | 100% |  | Support - Bug Fixing | 已提交给用户测试
何佳林 | 2017-03-14 | 标准工艺Part1 | 项目问题电话会议 | 1 | 100% |  | Support - Other
何佳林 | 2017-03-14 | 标准工艺Part2 | Part2部分脚本整理 | 2 | 100% |  | Building - Coding
何佳林 | 2017-03-15 | 标准工艺Part2 | Part2部分UAT测试准备 | 8 | 50% |  | IndependTest - Preparation
何佳林 | 2017-03-16 | 标准工艺Part2 | Part2部分UAT测试准备 | 6 | 100% |  | IndependTest - Preparation
何佳林 | 2017-03-17 |  | Team Meeting(PM) | 2 | 100% |  | Other - No Project Related
何佳林 | 2017-03-17 | 标准工艺Part2 | 批量测试任务开发 | 6 | 30% |  | Building - Coding | 提供品名与整理两种方式
何佳林 | 2017-03-20 | 标准工艺Part1 | 出差到高明－乘车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related
何佳林 | 2017-03-20 | 标准工艺Part1 | 正式环境部署(脚本、基础数据整理) | 4 | 100% |  | Support - Other
何佳林 | 2017-03-21 | 标准工艺Part1 | Part1上线跟进 | 8 | 100% |  | Support - Other
何佳林 | 2017-03-22 | 标准工艺Part1 | Part1循环调用报错调整 | 2 | 100% |  | Support - Bug Fixing
何佳林 | 2017-03-22 | 标准工艺Part2 | 标准工艺项目例会 | 2 | 100% |  | Management - Meeting | 用户关系人参与
何佳林 | 2017-03-22 | 标准工艺Part2 | 批量测试任务开发 | 4 | 60% |  | Building - Coding
何佳林 | 2017-03-23 | 标准工艺Part2 | 特殊规则整理 | 8 | 100% |  | Building - Coding | 增加新的特殊规则
何佳林 | 2017-03-24 | 标准工艺Part2 | 批量测试任务开发 | 8 | 100% |  | Building - Coding
何佳林 | 2017-03-27 | 标准工艺Part2 | 批量测试任务测试 | 8 | 50% |  | System Test - Testing
何佳林 | 2017-03-28 | 标准工艺Part2 | 批量测试任务测试 | 7 | 100% |  | System Test - Testing
何佳林 | 2017-03-28 | 标准工艺Part2 | 批量测试任务发布到测试服务器 | 1 | 100% |  | System Test - Preparation
何佳林 | 2017-03-29 | 标准工艺Part2 | 合并后台存储过程(合二为一) | 8 | 50% |  | Building - Coding | 把路径部分合到前存储过程
何佳林 | 2017-03-29 | 标准工艺Part2 | 合并后台存储过程(合二为一) | 8 | 100% |  | Building - Coding | 把路径部分合到前存储过程
何佳林 | 2017-03-30 | 标准工艺Part2 | 参数类型分析PPT文档 | 8 | 100% |  | Design - Documentation
何佳林 | 2017-03-31 | 标准工艺Part2 | 增加域用户登录/管理功能开发 | 8 | 100% |  | Building - Coding | 为后期的测试提供，域用户记录
何佳林 | 2017-04-01 | 标准工艺Part2 | 参数规则功能开发 | 8 | 30% |  | Building - Coding | 参数规则计算型的设置
何佳林 | 2017-04-03 | 标准工艺Part2 | 公休放假 | 8 | 100% |  | Other - No Project Related
何佳林 | 2017-04-04 | 标准工艺Part2 | 公休放假 | 8 | 100% |  | Other - No Project Related
何佳林 | 2017-04-05 | 标准工艺Part2 | 参数规则功能开发 | 7 | 60% |  | Building - Coding | 参数规则计算型的设置
何佳林 | 2017-04-05 | 标准工艺Part2 | Team Meeting(PM) | 1 | 100% |  | Management - Meeting
何佳林 | 2017-04-06 | 标准工艺Part2 | 参数规则功能开发 | 8 | 100% |  | Building - Coding | 参数规则计算型的设置
何佳林 | 2017-04-07 | 标准工艺Part2 | 参数规则后台解析功能开发 | 5 | 100% |  | Building - Coding | 参数规则计算型的后台规则解析
何佳林 | 2017-04-07 | 标准工艺Part2 | 项目问题电话会议（方余、周波）增加批量对比功能 | 1 | 100% |  | Requirement - Briefing Meeting
何佳林 | 2017-04-07 | 标准工艺Part2 | 参数规则单元测试 | 2 | 30% |  | Building - Unit Test | 还未全部测试完成
何佳林
何佳林
何佳林
何佳林
何佳林
何佳林
何佳林
何佳林
何佳林
何佳林
何佳林
何佳林
何佳林
何佳林
何佳林
何佳林
何佳林
何佳林
何佳林
何佳林
何佳林
何佳林
何佳林 | [8 empty] | 28
Note on A1: ZhouFuxing: 名字
Note on B1: ZhouFuxing: 工作时间
Note on C1: ZhouFuxing: 项目名称，若无任何项目指向可为空 项目区分阶段的
Note on D1: ZhouFuxing: 任务名称
Note on E1: ZhouFuxing: 工作量
Note on F1: ZhouFuxing: 任务完成百分比
Note on G1: ZhouFuxing: 任务剩余工作量
Note on H1: ZhouFuxing: 任务类型
Note on I1: ZhouFuxing: 任务内容详细说明

## 工作任务类别参考表（Task Category）
任务工作类型 | 任务列表 | 备注： 1.为适应CMMI中度量（MA）过程域的要求，公司对Time Sheet系统中的工作类别重新进行了规划，从2011年12月1日起开始实施； 2.以上分类适用于开发及支撑人员。 3.项目（开发和维护类型）分为Requirement、Design、Building、System Test (APJ内部)、IndependTest、Support和Management七个阶段。APJ将代码交付给客户系统测试即进入Support阶段； 4.所有类别当中，如果是与具体项目直接相关的，就必须标明相应项目名称；否则就不需要。 5.同一项目中不同工作类型的任务不允许合并，需要分开填写。
Requirement - Briefing Meeting | 参加Briefing Meeting
Requirement - Documentation | 编写以下的需求文档：
需求开发计划
需求调研问卷
需求调研记录单
用户需求规格说明书（User Requirement Specification ）
软件需求规格说明书（Function Specification ）
FDS
Requirement - Prototype | 在需求阶段制作原型
Requirement - Review | 填写初始需求检查表
填写需求规格说明书检查表
评审需求文档（含评审会议）
填写开发评审单（需求文档评审）
Requirement - Studying & Discussing | 需求阶段的学习和讨论活动
参加需求会议
Design - Documentation | 编写以下的设计文档：
Technical Development Standard
Technical Architecture Specification
概要设计说明书（System Design Specification)
数据库设计文档
SDS
DAR评价表/DAR评价简表
Design - Prototype | 在设计阶段制作原型
Design - Review | 填写概要设计说明书检查表
评审设计文档（含评审会议）
填写开发评审单（设计文档评审）
Design - Studying & Discussing | 设计阶段的学习和讨论活动
参加设计阶段的客户会议
Building - Code Review | 进行代码检查
参加代码检查会议
Building - Coding | 搭建开发环境
编写代码
单元测试发现的Bug Fixing
代码检查发现的问题修改
Building - Documentation | 编写Promgram Specification
编写Unit Test Specification
编写用户手册
编写安装指南
Building - Studying & Discussing | 编码阶段的学习和讨论活动
参加编码阶段的客户会议
Building - Review | 填写单元测试说明书检查表
填写程序设计说明书检查表
填写单元测试文档检查表
评审程序设计说明书
评审单元测试说明书
评审系统集成测试说明书
评审独立测试说明书
填写开发评审单
Building - Unit Test | 进行单元测试（自测和交叉测试）
System Test - Bug Fixing | APJ内部系统测试发现的Bug Fixing
System Test - Documentation | 编写系统集成测试说明书（报告）
编写测试阶段总结报告
编写测试总结报告
System Test - Preparation | 搭建APJ内部系统集成测试环境
System Test - Regression Test | 进行回归测试
System Test - Testing | 进行APJ内部系统集成测试
进行End to End测试
进行补丁的入库测试、交付测试
IndependTest - Bug Fixing | 独立测试发现的Bug Fixing
IndependTest - Documentation | 编写独立测试说明书（报告）
编写测试阶段总结报告
编写测试总结报告
分析测试情况
IndependTest - Preparation | 搭建独立测试环境
IndependTest - Regression Test | 进行独立回归测试
IndependTest - Testing | 进行独立测试
Support - Bug Fixing | 客户ST、UAT、上线发现的Bug Fixing
Maintenance Log中Bug Fixing
Support - Documentation | 编写Modification Specification
填写Maintenance Log
填写Issue Log
Support - Enhancement | Enhancement工作
Support - Other | Maintenance Log中非Bug Fixing类型的工作
Support阶段其他工作
Support - Troubleshoot | Support阶段的Troubleshoot
Support - Studying & Discussing | Support阶段的学习和讨论
参加Support阶段的客户会议
Management - Documentation | 填写项目级度量指示器
编写会议纪要
编写项目周报
填写项目管理类问题列表
更新项目风险管理列表
编写项目里程碑报告
编写个人工作总结
编写项目总结报告
编写CM阶段总结报告
编写程序文件（ISO/CMMI）
Management - Meeting | 参加项目估算会议
参加项目例会
参加里程碑会议
参加项目结项会议
参加HR组织的会议
参加EPG会议、碰头会
Management - Monitoring & Controlling | 检查项目组成员Timesheet、工作
Management - Other | 交付项目
更新需求跟踪矩阵
更新配置项状态报告
进行配置审计和基线发布
进行备份
进行恢复测试
填写Timesheet
参加招聘、面试
Management - Planning | 编写以下项目计划类文档：
项目估算书
制定项目过程文件裁剪表
制定项目总体计划
WPR
度量计划
CM计划
系统集成测试计划
独立测试计划
产品集成计划
项目风险管理列表
Management - Review | 评审项目估算书、项目计划等文档
填写开发评审单
Management - Training | 参加培训
SQA - Audit | 进行工作产品检查
进行过程审计
SQA - Consulting | 为项目提供过程支持
讨论项目的情况
校验项目度量数据
SQA - Documentation | 编写工作产品检查报告
编写过程审计报告
编写QA阶段总结报告
编写SQA月度计划
编写SQA报告（客户）
Other - Leave | 休假
Other - No Project Related | 自学
参加Team Building
无项目相关的其他工作
Requirement - Briefing Meeting,Requirement - Documentation,Requirement - Prototype,Requirement - Review,Requirement - Studying & Discussing,Design - Documentation,Design - Prototype,Design - Review,Design - Studying & Discussing,Building - Code Review,Building - Coding,Building - Documentation,Building - Studying & Discussing,Building - Review,Building - Unit Test,System Test - Bug Fixing,System Test - Documentation,System Test - Preparation,System Test - Regression Test,System Test - Testing,IndependTest - Bug Fixing,IndependTest - Documentation,IndependTest - Preparation,IndependTest - Regression Test,IndependTest - Testing,Support - Bug Fixing,Support - Documentation,Support - Enhancement,Support - Other,Support - Troubleshoot,Support - Studying & Discussing,Management - Documentation,Management - Meeting,Management - Monitoring & Controlling,Management - Other,Management - Planning,Management - Review,Management - Training,SQA - Audit,SQA - Consulting,SQA - Documentation,Other - Leave,Other - No Project Related

## 引用 (hidden)
Work Type
Requirement - Briefing Meeting
Requirement - Documentation
Requirement - Prototype
Requirement - Review
Requirement - Studying & Discussing
Design - Documentation
Design - Prototype
Design - Review
Design - Studying & Discussing
Building - Code Review
Building - Coding
Building - Documentation
Building - Studying & Discussing
Building - Review
Building - Unit Test
System Test - Bug Fixing
System Test - Documentation
System Test - Preparation
System Test - Regression Test
System Test - Testing
IndependTest - Bug Fixing
IndependTest - Documentation
IndependTest - Preparation
IndependTest - Regression Test
IndependTest - Testing
Support - Bug Fixing
Support - Documentation
Support - Enhancement
Support - Other
Support - Troubleshoot
Support - Studying & Discussing
Management - Documentation
Management - Meeting
Management - Monitoring & Controlling
Management - Other
Management - Planning
Management - Review
Management - Training
SQA - Audit
SQA - Consulting
SQA - Documentation
Other - Leave
Other - No Project Related