## Project Member Report
Name | Work Date | Project | Task Name | Effort | Complete | Expected effort to completion | Work Type | Review | Review Comment
陈富康 | 2015-02-15 | APS项目 | 个人休假 | 8 | 100 |  | Other - Leave
陈富康 | 2015-02-16 | APS项目 | 1、调整APS表格不换行,使其高度固定 2、解决发布后无法使用登录界面和虚拟目录问题 3、解决IIS无法登录问题 | 8 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-02-17 | APS项目 | 1、优化预排速度, 优化之后.从10分钟变成5分半钟 | 6 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-02-17 | APS项目 | 家里有事,休假2小时 | 2 | 100 |  | Other - Leave
陈富康 | 2015-02-18 | APS项目 | 1、调整配置自定义验证. 2、修改规则定义验证,新增表格参数时验证是否录入表配置ID字段 3、调整菜单页面图标错位问题 | 8 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-02-19 | APS项目 | 1、解决页面长时间不动后空对象引用问题 2、隐藏页面右上角多余图标 3、再次优化预排速度,优化至3分半 | 8 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-02-22 | APS项目 | 出差乘车-高明 | 4 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-02-22 | APS项目 | 1、更新IssueLog状态 | 1 | 100 |  | UAT - Documentation
陈富康 | 2015-02-22 | APS项目 | 1、真正解决页面超过一定时间后报错问题 2、解决其他发现的系统问题 | 5.5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-02-22 | APS项目 | 1、APS 问题Preview会议讨论 | 1.5 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-02-23 | APS项目 | 1、调整预排,使用配置参数设置头缸与跟缸间隔 2、解决规则页面无法删除规则问题 3、调整登录，不使用固定用户登录 4、修复参数窗口列弹出中列标题与列内容不匹配问题 | 6 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-02-23 | APS项目 | 1、整理参数配置信息文档 | 2 | 100 |  | Support - Documentation
陈富康 | 2015-02-24 | APS项目 | 1、调整Issue Log问题状态 | 0.5 | 100 |  | UAT - Documentation
陈富康 | 2015-02-24 | APS项目 | 1、查找甘特图IE全屏没有自动适应高度原因 2、调整配置,解决存在所属工作中心明细时可以删除节点的问题 3、查找多个规则可以同时分配到同一个节点的原因 4、解决多个规则同时分配一个节点的问题 5、调整session时间,解决高级查询清除失败问题 | 6.5 | 100 |  | UAT - Bug Fixing
陈富康 | 2015-02-24 | APS项目 | 1、讨论当前进度与发布上线SQL失败原因 | 1 | 100 |  | Support - Studying & Discussing
陈富康 | 2015-02-25 | APS项目 | 1、调整预排逻辑,将非生产任务作为停机日历不排计划 2、调整配置,染色工艺需工时表添加机型字段 3、调整工作日历，将色号字段改为色系 4、调整取数逻辑,色号改为色系 5、预排中筛选去掉已排的缸号. 6、调整权限，不再弹出提示而是跳转登录 | 8 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-02-26 | APS项目 | 1、调整预排逻辑，解决部分问题 2、调整报错的预排问题 | 6 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-02-26 | APS项目 | 出差乘车-珠海 | 1 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-02-26 | APS项目 | 1、讨论参数工序需工时调整方案 | 1 | 100 |  | Support - Studying & Discussing
陈富康 | 2015/2/29 | APS项目 | 出差乘车-高明 | 4 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015/2/29 | APS项目 | 1、预排起始线间隔问题讨论 | 1 | 100 |  | Support - Studying & Discussing
陈富康 | 2015/2/29 | APS项目 | 1、预排起始线间隔问题调整 2、取Body缸的SQL语句,确保取出正确数据 | 3 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-03-01 | APS项目 | 1、预排数据缺失原因查找与调整 2、调整理论进缸时间计算流程和逻辑 | 6.5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-03-01 | APS项目 | 1、预排理论进缸时间逻辑流程讨论 2、预排锁定任务方案讨论 | 1.5 | 100 |  | Support - Studying & Discussing
陈富康 | 2015-03-02 | APS项目 | 1、优化预排速度,提速2分钟 2、在预排中加入锁定任务忽略的功能 | 6 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-03-02 | APS项目 | 1、测试调整后的问题 | 2 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2015-03-03 | APS项目 | 出差乘车-珠海 | 1.5 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-03-03 | APS项目 | 1、解决高级查询选择is null时无法查询问题 2、调整预排逻辑,调整起始线逻辑 3、调整坯布状态逻辑 | 4 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-03-03 | APS项目 | 1、整理机台机型基础数据 | 2.5 | 100 |  | UAT - Preparation
陈富康 | 2015-03-04 | APS项目 | 1、调整机台效率参数，分为两个参数表 | 8 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-03-07 | APS项目 | 1、出差乘车-佛山高明 | 4 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-03-07 | APS项目 | 1、调整组合名称获取逻辑 2、调整预排表字段 3、调整缓存文件 | 3.5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-03-07 | APS项目 | 1、新增发布文件说明 | 0.5 | 100 |  | Support - Documentation
陈富康 | 2015-03-08 | APS项目 | 1、调整代码，实现区分缸类型 2、调整实排表名. 3、调整缓存文件 4、染后工序CT取值需从染色中开始获取 | 8 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-03-09 | APS项目 | 1、UAT培训用户使用会议 | 2 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-03-09 | APS项目 | 1、IE下强制渲染最新内核 2、调整正服IE兼容问题 3、调整锁定后投染仍留在预排表的问题 4、默认开启所有表格前段排序 5、调整登录，新增账号类型选择 6、调整登录，使用域验证登录 | 6 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-03-10 | APS项目 | 1、调整预排按钮位置. 2、调整测服登录测试 3、解决判断Body头缸错误的问题 | 5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-03-10 | APS项目 | 1、发布程序到测试服 | 1 | 100 |  | Support - Other
陈富康 | 2015-03-10 | APS项目 | 1、与客户讨论改动 | 2 | 100 |  | Support - Studying & Discussing
陈富康 | 2015-03-11 | APS项目 | 1、程序改为NT验证 2、调整辅料缸判断错误问题 | 3 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-03-11 | APS项目 | 1、程序测试 | 5 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2015-03-14 | APS项目 | 1、出差乘车-高明 | 4 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-03-14 | APS项目 | 1、调整工作中心类型删除出现错误提示问题 | 4 | 100 |  | Support - Bug Fixing
陈富康 | 2015-03-15 | APS项目 | 1、调整工作中心类型和工作中心节点父节点保存为0的问题 2、解决WebService返回信息乱码问题 3、高级查询中加入了like操作条件符 | 6 | 100 |  | Support - Bug Fixing
陈富康 | 2015-03-15 | APS项目 | 1、权限数据库了解学习 | 2 | 100 |  | Building - Studying & Discussing
陈富康 | 2015-03-16 | APS项目 | 1、数据权限开发 | 5 | 10 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-03-16 | APS项目 | 1、填写绩效考核 | 0.5 | 100 |  | Management - Documentation
陈富康 | 2015-03-16 | APS项目 | 1、权限数据库了解学习 | 2.5 | 100 |  | Building - Studying & Discussing
陈富康 | 2015-03-17 | APS项目 | 1、APS问题跟进会议 | 1.5 | 100 |  | Management - Monitoring & Controlling
陈富康 | 2015-03-17 | APS项目 | 1、调整预排逻辑，获取工序流程获取染后工序CT 2、调整项目结构 | 4.5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-03-17 | APS项目 | 1、测试调整的功能项 | 1 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2015-03-17 | APS项目 | 1、培训实习生系统框架 | 1 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-03-18 | APS项目 | 1、查找kendoui前端排序发起后台请求原因 | 6 | 100 |  | Support - Other
陈富康 | 2015-03-18 | APS项目 | 1、FAS项目例会 | 2 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-03-21 | APS项目 | 1、请假-事假 | 8 | 100 |  | Other - Leave
陈富康 | 2015-03-22 | APS项目 | 1、请假-事假 | 8 | 100 |  | Other - Leave
陈富康 | 2015-03-23 | APS项目 | 1、检查邮件问题列表 | 1 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-03-23 | APS项目 | 1、调整配置，工作中心删除时,删除明细与规则的数据 2、调整工作中心类型与工作中心节点,父节点使用下拉框选取 3、解析配置时,处理【列可见性】字段,新增saved事件选项 4、调整配置，使用联动给其他文本框赋值 | 7 | 100 |  | Support - Enhancement
陈富康 | 2015-03-24 | APS项目 | 1、测试APS功能 2、测试预排功能 | 4 | 100 |  | Support - Other
陈富康 | 2015-03-24 | APS项目 | 1、优化部分代码 2、调整部分权限功能 | 4 | 100 |  | Support - Other
陈富康 | 2015-03-25 | APS项目 | 1、添加参考类型逻辑 2、排查机型原因 3、新增2个字段到预排结果表 | 8 | 100 |  | Support - Enhancement
陈富康 | 2015-03-28 | APS项目 | 1、出差乘车-高明 | 4 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-03-28 | APS项目 | 1、调整参考类型逻辑 | 2 | 100 |  | Support - Enhancement
陈富康 | 2015-03-28 | APS项目 | 1、测试参考类型逻辑 | 2 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2015-03-29 | APS项目 | 1、优化预排速度 2、调整地理位置CODE字段.将类型调整正确 3、新增同步工作中心类型和地理位置功能 | 4 | 100 |  | Support - Enhancement
陈富康 | 2015-03-28 | APS项目 | 1、解决部分情况无法写入参考时间问题 2、解决误判参考类型问题 3、解决机型小写时无法分配机台问题 | 4 | 100 |  | Support - Bug Fixing
陈富康 | 2015-03-30 | APS项目 | 1、查找预排时间段错位问题并尝试解决 | 8 | 100 |  | Support - Bug Fixing
陈富康 | 2015-03-31 | APS项目 | 1、预排逻辑数据调整测试 | 2 | 100 |  | Support - Bug Fixing
陈富康 | 2015-03-31 | APS项目 | 1、流程图讨论 | 2 | 100 |  | Support - Studying & Discussing
陈富康 | 2015-03-31 | APS项目 | 1、出差乘车-珠海 | 4 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-04-01 | APS项目 | 1、调整流程图代码和分析 | 8 | 100 |  | Support - Other
陈富康 | 2015-04-04 | APS项目 | 1、公众假日调休 | 8 | 100 |  | Other - Leave
陈富康 | 2015-04-05 | APS项目 | 1、出差乘车-高明 | 4 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-04-05 | APS项目 | 1、调整配置，支持临时表参数 2、调整APSDB说明. 优化同步速度 | 4 | 100 |  | Support - Other
陈富康 | 2015-04-06 | APS项目 | 1、优化甘特图速度 | 4 | 100 |  | Support - Other
陈富康 | 2015-04-06 | APS项目 | 1、核对预排流程 | 2 | 100 |  | Support - Studying & Discussing
陈富康 | 2015-04-06 | APS项目 | 1、调整预排逻辑 | 2 | 30 |  | Support - Other
陈富康 | 2015-04-07 | APS项目 | 1、调整预排逻辑 2、新增高级查询遮罩层 3、调整PD辅料取BODY的SQL | 5 | 100 |  | Support - Other
陈富康 | 2015-04-07 | APS项目 | 1、调整后测试 | 3 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2015-04-08 | APS项目 | 1、出差乘车-珠海 | 1.5 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-04-08 | APS项目 | 1、修复预排部分缸号无法排到机台问题 2、调整临时表查询效率对比SQL 3、解决高级查询值被清空问题 4、调整工作中心类型和工作中心节点下拉框内容和宽度 5、高级查询支持查询空白 | 6.5 | 100 |  | Support - Bug Fixing
陈富康 | 2015-04-11 | APS项目 | 1、预排参考类型区分PDBODY和YDBODY类型 2、调整特整取标准工序CT表 3、调整标准工序CT表的列名为【PD的BODY跟PD辅料】、【YD的BODY跟PD辅料】 4、解决标准工序CT窗口输入0时无法保存成功的问题 5、解决高级查询选择is null无法查询数据问题 | 8 | 100 |  | Support - Bug Fixing
陈富康 | 2015-04-12 | APS项目 | 1、解决预排数据仍保留着'Body辅料间隔时间'类型问题 2、解决已投染的BODY被当成辅料处理的问题 3、修复YD辅料与备用代码取出的最大时间不同的问题 4、调整取实际投染时间逻辑 5、调整高级查询，当存在fixedcondition时,依然可以查询 | 8 | 100 |  | Support - Bug Fixing
陈富康 | 2015-04-13 | APS项目 | 1、调整预排逻辑, 已投染AFOK的时候不需要起始线间隔 | 8 | 100 |  | Support - Enhancement
陈富康 | 2015-04-14 | APS项目 | 1、出差乘车-珠海 | 1.5 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-04-14 | APS项目 | 1、调整同步和预排返回内容，支持IE打开 2、解决预排排在APS中没有的机台上的问题 3、解决预排缸号依赖于合染缸时无法排的问题 | 6.5 | 100 |  | Support - Bug Fixing
陈富康 | 2015-04-15 | APS项目 | 1、解决预排时,最后检查临时表出现部分缸号排到起始线间隔很大的时间 | 5 | 100 |  | Support - Bug Fixing
陈富康 | 2015-04-15 | APS项目 | 1、分析正式库数据被异常更改原因 | 3 | 100 |  | Support - Other
陈富康 | 2015-04-18 | APS项目 | 1、解决预排排机台数不均匀问题 2、解决当合染缸被投染后无法预排的问题 | 4 | 100 |  | Support - Bug Fixing
陈富康 | 2015-04-18 | APS项目 | 1、出差乘车-高明 | 4 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-04-19 | APS项目 | 1、添加表格单元框开始编辑事件 2、解决排计划排在起始线前的问题 3、新增事件配置 4、解决验证空失效的问题 5、解决多选框无法正常显示值问题 6、新增事件列表说明 7、自定义多选控件,不使用kendo的multiselect | 4 | 100 |  | Support - Other
陈富康 | 2015-04-19 | APS项目 | 1、实现定时触发器功能 | 4 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-04-20 | APS项目 | 1、调整事件触发器管理说明 2、解决选择待排记录时界面错位问题 3、解决filter无法筛选空白的问题 | 5 | 100 |  | Support - Other
陈富康 | 2015-04-20 | APS项目 | 1、测试定时触发器功能 | 3 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2015-04-21 | APS项目 | 1、完善触发定时器 2、尝试逆转高级查询 | 3 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-04-21 | APS项目 | 1、正式库环境操作失误总结会议 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-04-21 | APS项目 | 1、出差乘车-珠海 | 1.5 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-04-21 | APS项目 | 1、迁移开发服触发器到测服中 | 2.5 | 100 |  | Support - Other
陈富康 | 2015-04-22 | APS项目 | 1、个人调休 | 8 | 100 |  | Other - Leave
陈富康 | 2015-04-25 | APS项目 | 1、 调整界面上染后工序CT列文字说明为"染后工序CT(小时)" 代码中调整染后工序CT相关逻辑 2、预排结果将机台存到预排表中 MachineNo 3、排序序号K相同时间时根据缸号排序 4、除了记录序号K，还要计算排到机台的顺序存到结果表中 MachineSeq 5、清理多余代码 6、高级查询调整, is null和is not null将会查询空字符串 | 4.5 | 100 |  | Support - Enhancement
陈富康 | 2015-04-25 | APS项目 | 1、解决文本域框输入值,值消失的问题 | 0.5 | 100 |  | Support - Bug Fixing
陈富康 | 2015-04-25 | APS项目 | 1、出差乘车-高明 | 2 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-04-25 | APS项目 | 1、项目会议 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-04-26 | APS项目 | 1、解决待排列表拖动列宽卡死问题. 2、新增数据库版本警示文字 | 7 | 100 |  | Support - Enhancement
陈富康 | 2015-04-26 | APS项目 | 1、添加触发器表的表设计 | 1 | 100 |  | Management - Documentation
陈富康 | 2015-04-27 | APS项目 | 1、调整宽度卡顿优化 2、整理基础工序CT数据 | 5 | 100 |  | Support - Enhancement
陈富康 | 2015-04-27 | GET OAS | 1、OAS万总看不到合同问题检查 | 2 | 100 |  | Support - Other
陈富康 | 2015-04-27 | APS项目 | 1、项目会议 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-04-28 | APS项目 | 1、项目会议 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-04-28 | APS项目 | 1、调整filter默认为第二项不等于 2、条件错误提示信息 3、调整获取已投染中“绦”-》"涤" | 5 | 100 |  | Support - Enhancement
陈富康 | 2015-04-28 | APS项目 | 1、EventTrigger添加清理日志功能 | 2 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-04-29 | APS项目 | 1、研究配置文件加密 | 2 | 100 |  | Support - Other
陈富康 | 2015-04-29 | APS项目 | 1、学习方状态部分业务代码 | 3 | 100 |  | Support - Studying & Discussing
陈富康 | 2015-04-29 | APS项目 | 1、出差乘车-珠海 | 4 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-05-02 | APS项目 | 公众假期调休 | 8 | 100 |  | Other - Leave
陈富康 | 2015-05-03 | APS项目 | 1、牺牲性能优化预排排机台顺序准确性 2、调整预排逻辑-最后查看临时表排机时每排上一个缸便重新计算排序 | 8 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-05-04 | APS项目 | 1、定时作业管理代码(已加入解析定时作业配置文件代码,也就是可读取EventTrigger配置文件) | 3 | 100 |  | Support - Other
陈富康 | 2015-05-04 | APS项目 | 1、设置Session超时的时候自动解锁机台 | 5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-05-05 | APS项目 | 1、权限部分功能学习理解 | 5 | 100 |  | Building - Studying & Discussing
陈富康 | 2015-05-05 | APS项目 | 1、协助解决部分功能问题 | 3 | 100 |  | Support - Bug Fixing
陈富康 | 2015-05-06 | APS项目 | 1、调整预排,解决PDBODY已取消无法预排的问题 2、编写部分功能权限代码 3、调整预排,可获取当前用户 | 8 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-05-09 | APS项目 | 1、调整，当无法排上预排时，时间使用1753-1-1 2、调整预排逻辑,当预排和投染找不到PDBODY时，当前时间+3 3、调整数据库字段 调整预排可配置间隔时间 4、部分数据权限代码编写 | 8 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-05-10 | APS项目 | 1、调整复板工序CT表结果和配置 2、调整工序标准CT配置 3、实现同步复板工序CT | 6 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-05-10 | APS项目 | 1、调整后单元测试 | 2 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2015-05-11 | APS项目 | 1、解决数据库挂了之后无法监听数据变化问题 2、加入同步事务处理 3、触发器支持POST请求 4、公共同步方法实现 | 8 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-05-12 | APS项目 | 1、调整查询窗口类型配置解析 2、解决GET请求被当成POST请求的问题 3、配置查询支持解析树状列表 4、解决缓存数据时间格式错乱问题 5、解决找不到机台时预排错乱问题 | 8 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-05-13 | APS项目 | 1、项目文档整理 | 2 | 100 |  | Support - Documentation
陈富康 | 2015-05-13 | APS项目 | 1、项目权限数据功能简单实现 | 4 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-05-13 | APS项目 | 1、项目权限数据功能简单实现-测试 | 2 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2015-05-16 | APS项目 | 1、出差乘车-高明 | 4 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-05-16 | APS项目 | 1、项目讨论会议 | 3 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-05-16 | APS项目 | 1、加入解锁机台日志记录功能 | 1 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-05-17 | APS项目 | 1、调整解锁机台时间 2、调整系统图标 | 2 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-05-17 | APS项目 | 1、协助区慧芳解决问题 | 2 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-05-17 | APS项目 | 1、查找触发器没执行原因并解决 | 2 | 100 |  | Support - Other
陈富康 | 2015-05-17 | APS项目 | 1、项目发布准备 | 2 | 100 |  | Support - Other
陈富康 | 2015-05-18 | APS项目 | 1、解决系统图标发布后无法显示的问题 | 1 | 100 |  | Support - Bug Fixing
陈富康 | 2015-05-18 | APS项目 | 1、使用登录对话框处理登录超时问题 | 5 | 100 |  | Support - Enhancement
陈富康 | 2015-05-18 | APS项目 | 1、出差乘车-珠海 | 2 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-05-19 | APS项目 | 1、解决甘特图返回401无法捕获问题 | 2 | 100 |  | Support - Bug Fixing
陈富康 | 2015-05-19 | APS项目 | 1、整理分析变更内容 | 4 | 100 |  | Support - Studying & Discussing
陈富康 | 2015-05-19 | APS项目 | 1、批量锁定&虚拟任务界面原型 | 2 | 60 |  | Design - Prototype
陈富康 | 2015-05-20 | APS项目 | 1、批量锁定&虚拟任务界面原型 2、新增预排锁头表和明细表 | 4 | 100 |  | Design - Prototype
陈富康 | 2015-05-20 | APS项目 | 1、添加预排状态判断屏蔽 2、批量锁定&虚拟任务从数据库获取数据 | 4 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-05-23 | APS项目 | 1、更新批量锁定逻辑 | 0.5 | 100 |  | Building - Documentation
陈富康 | 2015-05-23 | APS项目 | 1、实现批量锁定和虚拟任务小预排 | 5.5 | 40 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-05-23 | APS项目 | 1、FAS项目组会议 | 2 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-05-24 | APS项目 | 1、实现批量锁定和虚拟任务小预排 | 6.5 | 70 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-05-24 | APS项目 | 1、协助彭亮解决kendoui问题 | 1.5 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-05-25 | APS项目 | 1、实现批量锁定和虚拟任务小预排 | 8 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-05-26 | APS项目 | 1、实现批量锁定和虚拟任务的编辑功能 2、调整发布后无法设置时间问题 | 7 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-05-26 | APS项目 | 1、发布程序到测试服 | 1 | 100 |  | UAT - Preparation
陈富康 | 2015-05-27 | APS项目 | 1、测试发布功能 | 4 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2015-05-27 | APS项目 | 1、测试发布功能 | 1 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2015-05-27 | APS项目 | 1、虚拟任务&批量锁定文档更 | 1 | 100 |  | Building - Documentation
陈富康 | 2015-05-27 | APS项目 | 1、解决SESSION超时筛选和排序表格无反应的情况 | 2 | 100 |  | Support - Bug Fixing
陈富康 | 2015-05-27 | APS项目 | 1、请假-事假 | 4 | 100 |  | Other - Leave
陈富康 | 2015-05-28 | APS项目 | 1、系统测试 | 8 | 100 |  | System Test - Testing
陈富康 | 2015-05-29 | APS项目 | 1、系统测试 | 8 | 100 |  | System Test - Testing
陈富康 | 2015-05-30 | APS项目 | 1、解决在测服中用户信息失效后无法登录问题 | 4 | 100 |  | System Test - Bug Fixing
陈富康 | 2015-05-30 | APS项目 | 1、测试功能 | 4 | 100 |  | System Test - Testing
陈富康 | 2015-05-31 | APS项目 | 1、解决登录窗口关闭时间不对的问题 | 4 | 100 |  | System Test - Bug Fixing
陈富康 | 2015-05-31 | APS项目 | 1、测试功能 | 4 | 100 |  | System Test - Testing
陈富康 | 2015-06-01 | APS项目 | 1、处理参数定义功能，实现可参数化配置 | 8 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-06-02 | APS项目 | 1、调整参数管理功能 2、解决无法删除行问题 3、调整为可多选jobgroup 4、增加选择的每页数据 | 7 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-06-02 | APS项目 | 1、更新小预排文档 | 1 | 100 |  | Building - Documentation
陈富康 | 2015-06-03 | APS项目 | 1、添加表配置中图片类型支持 | 5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-06-03 | APS项目 | 1、更新业务实现 | 2 | 100 |  | Building - Documentation
陈富康 | 2015-06-03 | APS项目 | 1、测试配置图片功能 | 1 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2015-06-06 | APS项目 | 1、项目例会 | 2 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-06-06 | APS项目 | 1、补文档 | 6 | 100 |  | Building - Documentation
陈富康 | 2015-06-07 | APS项目 | 1、添加部分文档说明 | 4 | 100 |  | Building - Documentation
陈富康 | 2015-06-07 | APS项目 | 1、完善代码 | 4 | 100 |  | Building - Review
陈富康 | 2015-06-08 | APS项目 | 1、跟Jarod开会 | 2 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-06-08 | APS项目 | 1、整理代码 | 4 | 100 |  | Building - Review
陈富康 | 2015-06-08 | APS项目 | 1、调整文档 | 2 | 100 |  | Building - Documentation
陈富康 | 2015-06-09 | APS项目 | 1、公众假期调休 | 8 | 100 |  | Other - Leave
陈富康 | 2015-06-10 | APS项目 | 1、公众假期调休 | 8 | 100 |  | Other - Leave
陈富康 | 2015-06-12 | APS项目 | 1、更新部分业务实现内容 2、更新文档中权限部分说明 3、添加预排说明和GEK工作日历说明 | 8 | 100 |  | Management - Documentation
陈富康 | 2015-06-13 | APS项目 | 1、尝试使用HTTP请求数据 | 8 | 30 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-06-14 | APS项目 | 1、尝试使用HTTP请求数据(失败) | 8 | 0 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-06-15 | APS项目 | 1、调整甘特图界面，待排数据表头支持悬浮显示 2、系统中加入Session过期时间提示 | 4 | 100 |  | Support - Enhancement
陈富康 | 2015-06-15 | APS项目 | 1、更新虚拟机台和批量锁定业务实现 | 4 | 100 |  | Management - Documentation
陈富康 | 2015-06-16 | APS项目 | 1、解决超时后仍然提示过期时间问题 | 3 | 100 |  | Support - Enhancement
陈富康 | 2015-06-16 | APS项目 | 1、更新虚拟机台和批量锁定业务实现 | 4 | 100 |  | Management - Documentation
陈富康 | 2015-06-17 | APS项目 | 1、调整滚动表头，支持3个待排列表表格固定表头 3、解决选中甘特图事件时界面跳动问题 | 8 | 100 |  | Support - Enhancement
陈富康 | 2015-06-20 | APS项目 | 1、调整批量锁定和虚拟任务功能,支持多选并且只排其中一个排单. 2、优化弹出消息,关闭后不影响后续弹出 3、调整增加显示的列 | 8 | 100 |  | Support - Enhancement
陈富康 | 2015-06-21 | APS项目 | 1、更新部分SDS文档说明 | 5 | 100 |  | Management - Documentation
陈富康 | 2015-06-21 | APS项目 | 1、调整代码适应不同类型显示列 | 3 | 100 |  | Support - Enhancement
陈富康 | 2015-06-22 | APS项目 | 1、调整预排锁&虚拟任务列表为可拖动列顺序 2、客户字段调整为显示全称 3、调整菜单名称和标头名称 4、解决批量锁定时缸数不准确问题 5、解决不用虚拟滚动条时拖动宽度报错问题 | 3 | 100 |  | Support - Enhancement
陈富康 | 2015-06-22 | APS项目 | 1、解决不用虚拟滚动条时拖动宽度报错问题 2、编写SOP文档 3、部分FPA | 5 | 100 |  | Support - Documentation
陈富康 | 2015-06-23 | APS项目 | 1、编写SDG文档 | 8 | 100 |  | Support - Documentation
陈富康 | 2015-06-24 | APS项目 | 1、新增编译过程说明.(EAPMIS端目前无地址可用，暂缺) | 2 | 100 |  | Support - Documentation
陈富康 | 2015-06-24 | APS项目 | 1、界面中加上【编排结束时间】字段 2、处理保存数据时开始时间为空的情况被保存为1900-1-1 3、设置编排结果为可拖动列宽和列顺序 | 3 | 100 |  | Support - Bug Fixing
陈富康 | 2015-06-24 | APS项目 | 1、项目会议 | 1.5 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-06-24 | APS项目 | 1、KPI讨论会议 | 1.5 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-06-27 | APS项目 | 1、补充新增的字段信息 | 1.5 | 100 |  | Management - Documentation
陈富康 | 2015-06-27 | APS项目 | 1、调整预排FPA以及调整因子 | 6.5 | 100 |  | Management - Documentation
陈富康 | 2015-06-28 | APS项目 | 1、编写【工作中心】【工作中心类型】【工作中心节点】【工作中心日历】【地理位置】【解锁机台】【计划触发器】单元测试用例 | 8 | 100 |  | Management - Documentation
陈富康 | 2015-06-29 | APS项目 | 1、编写批量锁定&虚拟任务、未开化料单、规则属性定义、计划编排功能测试用例 2、更新需求部分到BRS\FDS\TRS文档 | 8 | 100 |  | Management - Documentation
陈富康 | 2015-06-30 | APS项目 | 1、个人休假 | 8 | 100 |  | Other - Leave
陈富康 | 2015-07-01 | APS项目 | 1、补充测试用例 | 8 | 100 |  | Management - Documentation
陈富康 | 2015-07-04 | APS项目 | 1、整理问题列表 | 8 | 100 |  | Management - Documentation
陈富康 | 2015-07-05 | APS项目 | 1、调整问题，整理只读功能思路 | 8 | 100 |  | Support - Enhancement
陈富康 | 2015-07-06 | APS项目 | 1、加入只读权限控制 2、调整预排取工艺时间逻辑,色号为白色时直接去颜色 | 8 | 100 |  | Support - Bug Fixing
陈富康 | 2015-07-07 | APS项目 | 1、设置锁定任务自动失效 2、调整批量锁失效功能.不删除,而是标识为失效状态 | 8 | 100 |  | Support - Enhancement
陈富康 | 2015-07-08 | APS项目 | 1、系统功能部分测试 | 4 | 100 |  | System Test - Testing
陈富康 | 2015-07-08 | APS项目 | 1、个人休假 | 4 | 100 |  | Other - Leave
陈富康 | 2015-07-11 | APS项目 | 1、个人学习 | 4 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-07-11 | APS项目 | 1、资料整理 | 4 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-07-12 | XJ OAS | 1、OAS问题查询解决 | 4 | 100 |  | Support - Bug Fixing
陈富康 | 2015-07-12 | APS项目 | 1、个人学习 | 4 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-07-13 | APS项目 | 1、小预排结果支持前段排序 2、解决编辑时重新编排后状态消失的问题 3、解决编辑虚拟任务后锁定头表没有更新的问题 | 6 | 100 |  | Support - Bug Fixing
陈富康 | 2015-07-13 | APS项目 | 1、员工大会 | 2 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-07-14 | APS项目 | 1、测试调整的功能项 | 2 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2015-07-14 | APS项目 | 1、个人学习 | 6 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-07-15 | APS项目 | 1、个人学习 | 4 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-07-15 | APS项目 | 1、病假 | 4 | 100 |  | Other - Leave
陈富康 | 2015-07-18 | APS项目 | 1、个人休假 | 8 | 100 |  | Other - Leave
陈富康 | 2015-07-19 | APS项目 | 1、个人休假 | 8 | 100 |  | Other - Leave
陈富康 | 2015-07-20 | APS项目 | 1、个人休假 | 8 | 100 |  | Other - Leave
陈富康 | 2015-07-21 | APS项目 | 1、个人休假 | 8 | 100 |  | Other - Leave
陈富康 | 2015-07-22 | APS项目 | 1、个人休假 | 8 | 100 |  | Other - Leave
陈富康 | 2015-08-05 | 非常规原白纱 | 1、了解项目内容和项目计划 | 3 | 100 |  | Requirement - Studying & Discussing
陈富康 | 2015-08-05 | 非常规原白纱 | 1、整理数据库脚本并创建和更新现有表 | 4 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-08-05 | 非常规原白纱 | 1、NoSQL培训 | 1 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-08-08 | 非常规原白纱 | 1、实现邮件类型维护的查询，新增，编辑功能 | 5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-08-08 | 非常规原白纱 | 1、创建系统菜单数据并保留脚本 | 1 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-08-08 | 非常规原白纱 | 1、创建非常规原白纱专用类库结构框架 | 2 | 80 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-08-09 | 非常规原白纱 | 1、创建非常规原白纱专用类库结构框架 | 1 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-08-09 | 非常规原白纱 | 1、实现转纱申请查询 | 5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-08-09 | 非常规原白纱 | 1、电脑故障恢复 | 2 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-08-10 | 非常规原白纱 | 1、库存查询功能实现 | 4 | 0 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-08-10 | 非常规原白纱 | 1、转纱申请维护页面实现 | 4 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-08-11 | 非常规原白纱 | 1、转纱申请维护页面取消功能实现 2、转纱申请维护页面取消功能实现 3、生成转纱申请明细列表功能实现 | 7 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-08-11 | 非常规原白纱 | 1、项目会议 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-08-12 | 非常规原白纱 | 1、FAS周会 | 1.2 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-08-12 | 非常规原白纱 | 1、转纱申请维护保存功能调整 2、转纱申请维护编辑功能实现 3、转纱申请维护UnSubmit功能实现 | 6.8 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-08-15 | APS项目 | 1、APS 高级查询高度问题解决 | 1 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-08-15 | 非常规原白纱 | 1、解决上周项目会议提出的调整 | 3 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-08-15 | 非常规原白纱 | 1、实现转纱申请提交功能 | 4 | 40 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-08-16 | 非常规原白纱 | 1、实现转纱申请提交功能 | 6.5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-08-16 | 其他 | 1、帮Ray调整东西 | 1.5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-08-17 | 非常规原白纱 | 1、实现待审列表和已审批列表 2、实现审批功能调用 | 8 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-08-18 | APS项目 | 1、APS预排报错问题原因查找 | 1 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-08-18 | 非常规原白纱 | 1、预订单生成功能实现并提交 | 6 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-08-18 | 非常规原白纱 | 1、项目会议 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-08-19 | 非常规原白纱 | 1、库存占用实现 | 6 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-08-19 | 非常规原白纱 | 1、调整QueryLiability | 1 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-08-19 | 非常规原白纱 | 1、FAS周会 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-08-22 | 非常规原白纱 | 1、调整周会提出的问题 2、实现选择包含已释放数据的库存信息 | 8 | 90 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-08-23 | 非常规原白纱 | 1、实现选择包含已释放数据的库存信息 2、实现释放Liability | 8 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-08-24 | 非常规原白纱 | 1、实现释放Liability 2、实现Inquery中的批量功能 | 8 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-08-25 | 非常规原白纱 | 1、Inquery动态显示列技术研究 | 8 | 100 |  | Building - Studying & Discussing
陈富康 | 2015-08-26 | 非常规原白纱 | 1、Inquery动态显示列实现 | 8 | 80 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-08-29 | 非常规原白纱 | 1、Inquery动态显示列实现 | 4 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-08-29 | 非常规原白纱 | 1、测试环境准备 | 2 | 100 |  | System Test - Preparation
陈富康 | 2015-08-29 | 非常规原白纱 | 1、单元测试用例-邮件类型维护 | 2 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2015-08-30 | 非常规原白纱 | 1、单元测试用例-转纱申请查询 | 2 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2015-08-30 | 非常规原白纱 | 1、单元测试用例-转纱申请审批/待审批 | 2 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2015-08-30 | 非常规原白纱 | 1、单元测试用例-调整Liability,审批,待审 | 2 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2015-08-30 | 非常规原白纱 | 1、单元测试用例-转纱申请维护 | 2 | 30 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2015-08-31 | 非常规原白纱 | 1、单元测试用例-转纱申请维护 | 5 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2015-08-31 | 非常规原白纱 | 1、单元测试-提交审批 | 3 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2015-08-31 | 非常规原白纱 | 1、修改单元测试发现的问题 | 4 | 100 |  | System Test - Bug Fixing
陈富康 | 2015-08-31 | 非常规原白纱 | 1、单元测试-提交审批 | 4 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2015-09-01 | 非常规原白纱 | 1、单元测试-整体功能测试 | 7 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2015-09-01 | 非常规原白纱 | 1、项目例会 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-09-02 | 非常规原白纱 | 1、Issuse Log输出 | 2 | 100 |  | Management - Documentation
陈富康 | 2015-09-02 | 非常规原白纱 | 1、跑单元测试用例 | 4 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2015-09-02 | 非常规原白纱 | 1、FAS周会 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-09-02 | 非常规原白纱 | 1、项目多语言正式库转移到开发库 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-09-05 | 非常规原白纱 | 1、配置项目多语言 | 4 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-09-05 | 非常规原白纱 | 1、整理发布文档 2、测试发布脚本 | 3 | 100 |  | Management - Documentation
陈富康 | 2015-09-05 | 非常规原白纱 | 1、初始化项目估算书 | 2 | 100 |  | SQA - Documentation
陈富康 | 2015-09-06 | 非常规原白纱 | 1、原纱管理需求会议 2、FPA讲解会议 | 2 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-09-06 | 非常规原白纱 | 1、调整部分代码和整理 | 2 | 100 |  | Building - Review
陈富康 | 2015-09-06 | 非常规原白纱 | 1、FPA估算文档 | 4 | 100 |  | SQA - Documentation
陈富康 | 2015-09-07 | 非常规原白纱 | 1、FPA文档Review | 1 | 100 |  | Management - Review
陈富康 | 2015-09-07 | 非常规原白纱 | 1、FPA文档调整 | 1 | 100 |  | SQA - Documentation
陈富康 | 2015-09-07 | 非常规原白纱 | 1、帮Ray调整东西 | 1 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-09-07 | 非常规原白纱 | 1、调整非常规原白纱脚本 | 1 | 100 |  | Support - Bug Fixing
陈富康 | 2015-09-07 | 原纱管理 | 1、学习原纱管理文档 | 4 | 100 |  | Requirement - Studying & Discussing
陈富康 | 2015-09-08 | 原纱管理 | 1、项目会议 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-09-08 | 原纱管理 | 1、项目Knit创建预订单原型 | 7 | 30 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-09-09 | 原纱管理 | 1、项目Knit创建预订单原型 2、读取预订单数据显示到界面中 | 7 | 80 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-09-09 | 原纱管理 | 1、FAS周会 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-09-12 | 原纱管理 | 1、学习设计文档 | 2 | 100 |  | Design - Studying & Discussing
陈富康 | 2015-09-12 | 原纱管理 | 1、电脑死机解决 | 1 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-09-12 | 原纱管理 | 1、SQL表创建脚本编写 | 5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-09-13 | 原纱管理 | 1、显示参板查询结果 | 8 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-09-14 | 原纱管理 | 1、参板查询结果可编辑 | 8 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-09-15 | 原纱管理 | 1、公众假期调休 | 8 | 100 |  | Other - Leave
陈富康 | 2015-09-16 | 原纱管理 | 1、公众假期调休 | 8 | 100 |  | Other - Leave
陈富康 | 2015-09-18 | 原纱管理 | 1、实现GEK预订单新增编辑功能 | 7 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-09-18 | 原纱管理 | 1、项目例会 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-09-19 | 原纱管理 | 1、事假 | 8 | 100 |  | Other - Leave
陈富康 | 2015-09-20 | 原纱管理 | 1、事假 | 8 | 100 |  | Other - Leave
陈富康 | 2015-09-21 | 原纱管理 | 1、事假 | 8 | 100 |  | Other - Leave
陈富康 | 2015-09-22 | 原纱管理 | 1、预订单行编辑 | 8 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-09-23 | 原纱管理 | 1、Submit,Unsubmit,Cancel,Copy功能实现 | 8 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-09-26 | 原纱管理 | 1、项目例会 | 1.5 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-09-26 | 原纱管理 | 1、和刘嘉开会 | 0.5 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2015-09-26 | 原纱管理 | 1、调整项目例会提出来的问题 | 6 | 80 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-09-27 | 原纱管理 | 1、调整项目例会提出来的问题 | 1.5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-09-28 | 原纱管理 | 1、实现Nike导入 | 8 | 60 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-09-29 | 原纱管理 | 1、实现Nike导入 | 8 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-09-30 | 原纱管理 | 1、项目会议 | 1.5 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-09-30 | 原纱管理 | 1、测试导入性能 | 6.5 | 60 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2015-10-08 | 原纱管理 | 1、项目会议 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-10-08 | 原纱管理 | 1、测试导入性能 | 6.5 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2015-10-09 | 原纱管理 | 1、整理导入性能数据 | 2 | 100 |  | Building - Review
陈富康 | 2015-10-09 | 原纱管理 | 1、优化导入性能 | 6 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-10 | 原纱管理 | 1、项目会议，讨论后面工作安排 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-10-10 | 原纱管理 | 1、GEK订单批量导入功能实现 | 7 | 70 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-11 | 原纱管理 | 1、GEK订单批量导入功能实现 | 5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-11 | 原纱管理 | 1、Inquery调整功能实现 | 3 | 30 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-12 | 原纱管理 | 1、Inquery调整功能实现 | 6 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-12 | 原纱管理 | 1、Nike客户开发前准备 | 2 | 100 |  | Building - Studying & Discussing
陈富康 | 2015-10-13 | 原纱管理 | 1、Nike客户导入调整 | 4 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-13 | 原纱管理 | 1、忘了 | 4 | 60 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-14 | 原纱管理 | 1、预订纱单界面编辑界面实现 | 8 | 80 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-17 | 原纱管理 | 1、原纱管理周会 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-10-17 | 原纱管理 | 1、预定纱单功能实现-查询\联动\保存 | 7 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-18 | 原纱管理 | 1、预定纱单功能实现-提交\取消\完成工艺\重做工艺\算纱工艺数据绑定，特整获取选择 | 8 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-19 | 原纱管理 | 1、特整选择保存功能实现 | 4 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-19 | 原纱管理 | 1、NIKE客户界面 | 4 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-20 | 原纱管理 | 1、Pending Submit和Query功能实现 | 8 | 80 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-21 | 原纱管理 | 1、Pending Submit和Query功能实现 | 2 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-21 | 原纱管理 | 1、NIKE客户汇总信息控件实现 | 6 | 30 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-24 | 原纱管理 | 1、NIKE客户汇总信息控件实现 | 7 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-24 | 原纱管理 | 1、项目会议 | 1 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-25 | 原纱管理 | 1、Submit,Unsubmit,Cancel功能实现 | 8 | 70 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-26 | 原纱管理 | 1、Submit发送邮件实现 | 4 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-26 | 原纱管理 | 1、NIKE待审，已审界面实现 | 3 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-26 | 原纱管理 | 1、测试发布给用户的程序 | 1 | 100 |  | System Test - Testing
陈富康 | 2015-10-27 | 原纱管理 | 1、NIKE待审,已审记录查询 | 4 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-27 | 原纱管理 | 1、检查部分已发布问题和调整 | 2 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-27 | 原纱管理 | 1、调整发布后的多语言 | 1 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-27 | 原纱管理 | 1、NIKE审批实现 | 1 | 30 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-28 | 原纱管理 | 1、NIKE审批实现 | 4 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-28 | 原纱管理 | 1、NIKE导出功能实现 | 4 | 70 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-10-31 | 原纱管理 | 1、项目会议 | 1.5 | 70 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-10-31 | 原纱管理 | 1、调整会议提出的问题(前15项) | 6.5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-11-01 | 原纱管理 | 1、NIKE导出功能实现 | 5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-11-01 | 原纱管理 | 1、GEK导出功能实现 | 3 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-11-02 | 原纱管理 | 1、调整提出的问题,合并GEKGEW审批功能等 | 8 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-11-03 | 原纱管理 | 1、调整会议提出的问题(后面项) | 8 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-11-04 | 原纱管理 | 1、调整老罗提出的SQL改善和自身发现的问题 | 6.5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-11-04 | 原纱管理 | 1、整理NIKE导入数据 | 1.5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-11-07 | 原纱管理 | 1、项目会议，讨论后面工作安排 | 1.5 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-11-07 | 原纱管理 | 1、调整项目会议提出的问题 | 6 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-11-08 | 原纱管理 | 1、调整老罗提出的SQL改善和自身发现的问题 2、测试批量导入导入提交审批功能 | 2 | 100 |  | System Test - Testing
陈富康 | 2015-11-09 | 原纱管理 | 1、调整提交NIKE客户时不需要审批的部分生成预定纱单 2、调整发现的SQL存在老罗提出的问题的代码 | 4 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-11-09 | 原纱管理 | 1、编写单元测试用例(预订单模块) | 4 | 100 |  | Management - Documentation
陈富康 | 2015-11-10 | 原纱管理 | 1、编写单元测试用例(NIKE模块) | 6 | 100 |  | Management - Documentation
陈富康 | 2015-11-10 | 原纱管理 | 1、调整发现的问题 | 2 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-11-11 | 原纱管理 | 1、测试 | 8 | 100 |  | System Test - Testing
陈富康 | 2015-11-14 | 原纱管理 | 1、项目会议 | 1.5 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-11-14 | 原纱管理 | 1、跑单元测试用例 | 2 | 20 |  | System Test - Testing
陈富康 | 2015-11-14 | 原纱管理 | 1、请假-事假 | 4.5 | 20 |  | Other - Leave
陈富康 | 2015-11-15 | 原纱管理 | 1、项目会议-安排后续计划 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-11-15 | 原纱管理 | 1、跑单元测试用例 | 7 | 20 |  | System Test - Testing
陈富康 | 2015-11-16 | 原纱管理 | 1、开发功能-预定纱单查询-界面 2、开发功能-预定纱单查询 | 8 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-11-17 | 原纱管理 | 1、开发功能-预定纱单删除 2、开发功能-预定纱单导出 | 4 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-11-17 | 原纱管理 | 1、请假-事假 | 4 | 100 |  | Other - Leave
陈富康 | 2015-11-18 | 原纱管理 | 1、开发功能-待提交查询，待工艺查询，PPC权限控制 | 1 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-11-18 | 原纱管理 | 1、接单功能实现 | 6 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-11-18 | 原纱管理 | 1、看转纱相同编号转纱问题 | 1 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-11-18 | 原纱管理 | 1、看转纱相同编号转纱问题 | 1 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-11-21 | 原纱管理 | 1、预定纱单报表实现 | 6.5 | 70 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-11-21 | 原纱管理 | 1、项目会议 | 1.5 | 70 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2015-11-22 | 原纱管理 | 1、预定纱单报表实现 | 4 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-11-22 | 原纱管理 | 1、调整项目会议记录的问题 补上IssueLog.(Done) 查出邮件空白原因.(Done) 角色中PPC改成GEW PPC(Done) GEK PPC 仅显示不需要审批的记录(Done) GEKPPC只有NIKE查询页面和预定纱单FE Management功能(Done) GEKTech只有预订纱单查询(Done) 生成预定纱单发送邮件时，需要判断是否花灰纱 Nike客户导入时发送邮件通知工艺员 转纱生成预定纱单时,生成新增字段(Done) GEKTech在预定纱单查询界面只能操作【查询】【待工艺申请】【导出】【报表】(Done) 预定纱单编辑进入界面默认选中一行,网格高亮(Done) 做工艺存FinishiMethod以WCAUCB格式(Done) | 4 | 80 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-11-23 | 原纱管理 | 生成预定纱单发送邮件时，需要判断是否花灰纱 Nike客户导入时发送邮件通知工艺员 | 4 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-11-23 | 原纱管理 | 测试用例编写-预定纱单查询 | 4 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-11-24 | 原纱管理 | 测试用例编写-接收预订单、报表 | 6 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2015-11-24 | 原纱管理 | 执行测试用例 | 2 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-02-17 | SRF-LAB内部合染 | 发布测试 | 6 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2017-02-17 | SRF-LAB内部合染 | 用户反馈问题修复 | 2 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-02-20 | SRF-LAB修方后配方输出 | 了解SRF | 8 | 100 |  | Requirement - Studying & Discussing
陈富康 | 2017-02-21 | SRF-LAB修方后配方输出 | 与用户讨论SRF单需求 | 3 | 100 |  | Requirement - Studying & Discussing
陈富康 | 2017-02-21 | SRF-LAB修方后配方输出 | 调整标准色界面新增功能原型 | 3 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-02-21 | SRF-LAB修方后配方输出 | 分析需求内容所涉及的物理文件 | 2 | 100 |  | Requirement - Studying & Discussing
陈富康 | 2017-02-22 | SRF-LAB修方后配方输出 | 电话与用户沟通需求 | 0.5 | 100 |  | Requirement - Studying & Discussing
陈富康 | 2017-02-22 | SRF-LAB修方后配方输出 | 与Joey跟用户商定流程 | 4 | 100 |  | Requirement - Studying & Discussing
陈富康 | 2017-02-22 | SRF-LAB修方后配方输出 | 确认调整流程 | 3.5 | 100 |  | Requirement - Studying & Discussing
陈富康 | 2017-02-23 | SRF-LAB修方后配方输出 | FAS项目会议 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2017-02-23 | SRF-LAB修方后配方输出 | 项目功能开发 1、解析文件 2、更新信息 3、完善验证提示 | 7 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-02-24 | SRF-LAB修方后配方输出 | 发布测试文件 | 0.5 | 100 |  | Support - Other
陈富康 | 2017-02-24 | SRF-LAB修方后配方输出 | 与Joey跟用户讨论流程疑虑 | 3 | 100 |  | Building - Studying & Discussing
陈富康 | 2017-02-24 | 原纱管理 | 原纱管理性能会议 | 4.5 | 100 |  | Building - Studying & Discussing
陈富康 | 2017-02-27 | 原纱管理 | 原纱管理性能会议 | 1 | 100 |  | Building - Studying & Discussing
陈富康 | 2017-02-27 | 原纱管理 | 特殊纱项目代码迁移 | 7 | 20 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-02-28 | 原纱管理 | 特殊纱项目代码迁移 | 2 | 30 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-02-28 | 原纱管理 | 检查证实性能原因 | 0.5 | 100 |  | Building - Review
陈富康 | 2017-02-28 | 原纱管理 | 优化webservice性能 | 3 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-02-28 | 原纱管理 | 修改问题-固定表头,下拉框带出参板信息 | 2.5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-03-01 | 原纱管理 | 修改问题-导入文件中添加必填标识 | 3 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-03-01 | 原纱管理 | 测试调整项 | 3 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2017-03-01 | 原纱管理 | 个人休假 | 2 | 100 |  | Other - Leave
陈富康 | 2017-03-02 | 原纱管理 | 整理SQL脚本 | 3 | 100 |  | Management - Documentation
陈富康 | 2017-03-02 | 原纱管理 | 解决固定表头引起的问题,包括研究固定表头 | 5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-03-03 | 原纱管理 | 修改原纱管理的调整 | 6.5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-03-03 | 其他 | React Native环境配置 | 1.5 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2017-03-06 | 原纱管理 | 调整原纱管理问题 | 7 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-03-06 | 其他 | FAS项目会议 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2017-03-07 | 原纱管理 | 原纱管理问题原因查找 | 1 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-03-07 | SRF-LAB内部合染 | 修复用户提出的问题 | 7 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-03-08 | SRF-ECO不可固色 | 跟用户讨论需求 | 1 | 100 |  | Requirement - Studying & Discussing
陈富康 | 2017-03-08 | 原纱管理 | 调整原纱管理问题 | 2 | 100 |  | Requirement - Studying & Discussing
陈富康 | 2017-03-08 | SRF-LAB内部合染 | 修复用户提出的问题 | 5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-03-09 | SRF-LAB内部合染 | 修复用户测试反馈的问题 | 8 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-03-10 | SRF-ECO不可固色 | 与用户确认需求 | 1.5 | 100 |  | Requirement - Studying & Discussing
陈富康 | 2017-03-10 | SRF-ECO不可固色 | 功能开发 | 3.5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-03-10 | SRF-LAB内部合染 | 调整用户提出的问题 | 3 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-03-13 | SRF-LAB内部合染 | 为用户准备脚本 | 1 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-03-13 | SRF-ECO不可固色 | 开发并测试发布 | 5.5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-03-13 | SRF-ECO不可固色 | 项目例会 | 1.5 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2017-03-14 | SRF-LAB内部合染 | 问题调整-特殊纱和白纱导致无法控制问题 | 4 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-03-14 | 其他 | Mobile APP Login Page | 4 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-03-15 | SRF-LAB内部合染 | 调整存纱无法受控问题并测试 | 2 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-03-15 | APS项目 | 与老沈讨论当天任务 | 0.5 | 100 |  | Requirement - Studying & Discussing
陈富康 | 2017-03-15 | APS项目 | 规则引擎优化 | 3.5 | 80 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-03-15 | 其他 | 项目管理推进会议 | 1.5 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2017-03-16 | APS项目 | 规则引擎优化 | 3 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-03-16 | APS项目 | 项目计划安排会议 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2017-03-16 | APS项目 | FDS学习以及文档疑问整理 | 4 | 100 |  | Requirement - Studying & Discussing
陈富康 | 2017-03-17 | SRF-ECO不可固色 | 电话沟通后调整规则 | 1 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-03-17 | SRF-LAB修方后配方输出 | LAB测色修方后传输疑问解答 | 1 | 100 |  | Support - Studying & Discussing
陈富康 | 2017-03-17 | 其他 | 跟周波开例会 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2017-03-17 | 其他 | 通用参数定义文档学习 | 5 | 70 |  | Requirement - Studying & Discussing
陈富康 | 2017-03-20 | APS项目 | 通用参数定义文档学习 班次管理需求学习 | 4 | 100 |  | Requirement - Studying & Discussing
陈富康 | 2017-03-20 | SRF-LAB内部合染 | 用户反馈问题调整分析 | 3 | 40 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-03-20 | 其他 | FAS项目会议 | 2 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2017-03-21 | SRF-LAB内部合染 | SRF单问题调整 | 8 | 80 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-03-22 | SRF-LAB内部合染 | SRF单问题调整 | 4 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-03-22 | SRF-LAB内部合染 | SRF单新增问题调整 | 3.5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-03-22 | 原纱管理 | 原纱管理疑问解答 | 0.5 | 100 |  | Support - Studying & Discussing
陈富康 | 2017-03-23 | APS项目 | 班次管理时间评估 | 1 | 100 |  | Management - Planning
陈富康 | 2017-03-23 | APS项目 | 班次管理功能开发 | 7 | 70 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-03-24 | APS项目 | 与老沈电话沟通问题 | 1 | 70 |  | Requirement - Studying & Discussing
陈富康 | 2017-03-24 | APS项目 | 班次管理功能开发 | 7 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-03-27 | APS项目 | FAS项目会议 | 1.5 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2017-03-27 | 其他 | YPD性能讨论会议 | 1.5 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2017-03-27 | APS项目 | 分解日历管理功能 | 5 | 100 |  | Requirement - Studying & Discussing
陈富康 | 2017-03-28 | SRF-LAB内部合染 | LAB内部合染权限分配 | 1 | 100 |  | Support - Other
陈富康 | 2017-03-28 | APS项目 | 与老沈讨论问题 | 1 | 100 |  | Requirement - Studying & Discussing
陈富康 | 2017-03-28 | 溢达GEW标准色 | 标准色日志信息分析 | 2 | 100 |  | Support - Other
陈富康 | 2017-03-28 | APS项目 | 工作中心日历管理需求学习 | 2 | 100 |  | Requirement - Studying & Discussing
陈富康 | 2017-03-29 | 溢达GEW标准色 | 帮李燕芹查找染料受控失效问题原因 | 4 | 100 |  | Support - Other
陈富康 | 2017-03-29 | APS项目 | 与老沈开会讨论问题 | 1 | 100 |  | Requirement - Studying & Discussing
陈富康 | 2017-03-29 | APS项目 | 拆分评估日历管理功能 | 1.5 | 100 |  | Building - Documentation
陈富康 | 2017-03-29 | 其他 | 项目管理会议 | 1.5 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2017-03-30 | 溢达GEW标准色 | 修复问题 | 3 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-03-30 | APS项目 | 工作中心日历功能开发 | 5 | 20 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-03-31 | 其他 | 生日会 | 0.8 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2017-03-31 | 其他 | 面试 | 0.5 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2017-03-31 | APS项目 | 工作中心日历功能开发 | 6.7 | 40 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-04-01 | APS项目 | 工作中心日历功能开发 | 8 | 70 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-04-05 | APS项目 | 工作中心日历功能开发 | 7.5 | 85 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-04-05 | 其他 | 跟周波开例会 | 0.5 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2017-04-06 | APS项目 | 工作中心日历功能开发 | 8 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-04-07 | APS项目 | 工作中心日历功能测试 | 8 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2017-04-10 | APS项目 | 与老沈开会 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2017-04-10 | APS项目 | 分析定义参数需求 | 4 | 100 |  | Requirement - Studying & Discussing
陈富康 | 2017-04-10 | APS项目 | 实现参数调整 | 3 | 30 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-04-11 | APS项目 | 实现参数调整(失败,所有代码撤销) | 6 | 0 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-04-11 | APS项目 | 实现参数调整 | 2 | 30 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-04-12 | APS项目 | 与Ray开会 | 0.5 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2017-04-12 | APS项目 | 实现参数调整 | 7.5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-04-13 | APS项目 | 测试参数调整 | 6.5 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2017-04-13 | 其他 | app调整 | 1.5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-04-14 | 其他 | app上传github | 1 | 100 |  | Management - Other
陈富康 | 2017-04-14 | 其他 | 测试参数调整 | 3 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2017-04-14 | 其他 | 调整github | 4 | 100 |  | Management - Other
陈富康 | 2017-04-17 | APS项目 | 看需求文档-工序的成产条件定义 | 2 | 100 |  | Requirement - Studying & Discussing
陈富康 | 2017-04-17 | 其他 | 请假 | 6 | 100 |  | Other - Leave
陈富康 | 2017-04-18 | APS项目 | 整理计划 | 2.5 | 100 |  | Management - Planning
陈富康 | 2017-04-18 | APS项目 | 配置工序生产条件定义 | 5.5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-04-19 | APS项目 | 配置工序生产条件定义 | 2 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-04-19 | 其他 | AX-开会 | 4.5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-04-19 | APS项目 | 配置工序生产条件定义 | 3.5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-04-20 | APS项目 | 配置工序生产条件定义 | 2.5 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-04-20 | 其他 | AX-开会(报给客户请假) | 3 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2017-04-21 | APS项目 | 配置工序生产条件定义 界面实现 配置值管理 界面实现 | 8 | 80 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-04-24 | 其他 | FAS项目会议 | 1 | 100 |  | Management - Meeting
陈富康 | 2017-04-24 | APS项目 | 配置工序生产条件定义 | 4 | 100 |  | Building - Coding
陈富康 | 2017-04-24 | APS项目 | 配置工序生产条件定义测试 | 3 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2017-04-25 | 其他 | APK发布研究 | 8 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2017-04-26 | APS项目 | 测试APS系统 | 7.5 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2017-04-26 | 其他 | JSON问题讨论 | 0.5 | 100 |  | Other - No Project Related
陈富康 | 2017-04-27 | APS项目 | 测试APS系统 | 7 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2017-04-27 | APS项目 | Issue Log整理记录 | 1 | 100 |  | Management - Documentation
陈富康 | 2017-04-28 | APS项目 | 测试APS系统 | 5 | 100 |  | Building - Unit Test
陈富康 | 2017-04-28 | 其他 | 研究视频会议 | 3 | 100 |  | Other - No Project Related
Note on A1: ZhouFuxing: 名字
Note on B1: ZhouFuxing: 工作时间
Note on C1: ZhouFuxing: 项目名称，若无任何项目指向可为空
Note on D1: ZhouFuxing: 任务名称
Note on E1: ZhouFuxing: 工作量,每天正常工作量共8小时，若有申请加班需增加
Note on F1: ZhouFuxing: 任务完成百分比
Note on G1: ZhouFuxing: 任务剩余工作量
Note on H1: ZhouFuxing: 任务类型,对比[工作任务类别参考表]选择对应的任务类型
Note on I1: ZhouFuxing: 任务内容详细说明
Note on J1: ZhouFuxing: 任务内容详细说明

## 工作任务类别参考表（Task Category）
任务工作类型 | 任务列表 | 备注： 1. 为适应CMMI中度量（MA）过程域的要求，公司对Time Sheet系统中的工作类别重新进行了规划，从2011年12月1日起开始实施； 2. 以上分类适用于开发及支撑人员。 3. 项目（开发和维护类型）分为Requirement、Design、Building、System Test (APJ内部)、IndependTest、Support和Management七个阶段。APJ将代码交付给客户系统测试即进入Support阶段； 4. 所有类别当中，如果是与具体项目直接相关的，就必须标明相应项目名称；否则就不需要。 5. 同一项目中不同工作类型的任务不允许合并，需要分开填写。
Requirement - Briefing Meeting | 参加Briefing Meeting
Requirement - Documentation | 编写以下的需求文档：
需求开发计划
需求调研问卷
需求调研记录单
用户需求规格说明书（User Requirement Specification ）
软件需求规格说明书（Function Specification ）
FDS
Requirement - Prototype | 在需求阶段制作原型
Requirement - Review | 填写初始需求检查表
填写需求规格说明书检查表
评审需求文档（含评审会议）
填写开发评审单（需求文档评审）
Requirement - Studying & Discussing | 需求阶段的学习和讨论活动
参加需求会议
Design - Documentation | 编写以下的设计文档：
Technical Development Standard
Technical Architecture Specification
概要设计说明书（System Design Specification)
数据库设计文档
SDS
DAR评价表/DAR评价简表
Design - Prototype | 在设计阶段制作原型
Design - Review | 填写概要设计说明书检查表
评审设计文档（含评审会议）
填写开发评审单（设计文档评审）
Design - Studying & Discussing | 设计阶段的学习和讨论活动
参加设计阶段的客户会议
Building - Code Review | 进行代码检查
参加代码检查会议
Building - Coding | 搭建开发环境
编写代码
单元测试发现的Bug Fixing
代码检查发现的问题修改
Building - Documentation | 编写Promgram Specification
编写Unit Test Specification
编写用户手册
编写安装指南
Building - Studying & Discussing | 编码阶段的学习和讨论活动
参加编码阶段的客户会议
Building - Review | 填写单元测试说明书检查表
填写程序设计说明书检查表
填写单元测试文档检查表
评审程序设计说明书
评审单元测试说明书
评审系统集成测试说明书
评审独立测试说明书
填写开发评审单
Building - Unit Test | 进行单元测试（自测和交叉测试）
System Test - Bug Fixing | APJ内部系统测试发现的Bug Fixing
System Test - Documentation | 编写系统集成测试说明书（报告）
编写测试阶段总结报告
编写测试总结报告
System Test - Preparation | 搭建APJ内部系统集成测试环境
System Test - Regression Test | 进行回归测试
System Test - Testing | 进行APJ内部系统集成测试
进行End to End测试
进行补丁的入库测试、交付测试
UAT - Bug Fixing | UAT发现的Bug Fixing
UAT - Documentation | 编写UAT说明书（报告）
编写测试阶段总结报告
编写测试总结报告
分析测试情况
UAT - Preparation | 搭建UAT环境
UAT - Regression Test | 进行独立回归测试
UAT - Testing | 进行UAT
Support - Bug Fixing | 客户ST、UAT、上线发现的Bug Fixing
Maintenance Log中Bug Fixing
Support - Documentation | 编写Modification Specification
填写Maintenance Log
填写Issue Log
Support - Enhancement | Enhancement工作
Support - Other | Maintenance Log中非Bug Fixing类型的工作
Support阶段其他工作
Support - Troubleshoot | Support阶段的Troubleshoot
Support - Studying & Discussing | Support阶段的学习和讨论
参加Support阶段的客户会议
Management - Documentation | 填写项目级度量指示器
编写会议纪要
编写项目周报
填写项目管理类问题列表
更新项目风险管理列表
编写项目里程碑报告
编写个人工作总结
编写项目总结报告
编写CM阶段总结报告
编写程序文件（ISO/CMMI）
Management - Meeting | 参加项目估算会议
参加项目例会
参加里程碑会议
参加项目结项会议
参加HR组织的会议
参加EPG会议、碰头会
Management - Monitoring & Controlling | 检查项目组成员Timesheet、工作
Management - Other | 交付项目
更新需求跟踪矩阵
更新配置项状态报告
进行配置审计和基线发布
进行备份
进行恢复测试
填写Timesheet
参加招聘、面试
Management - Planning | 编写以下项目计划类文档：
项目估算书
制定项目过程文件裁剪表
制定项目总体计划
WPR
度量计划
CM计划
系统集成测试计划
独立测试计划
产品集成计划
项目风险管理列表
Management - Review | 评审项目估算书、项目计划等文档
填写开发评审单
Management - Training | 参加培训
SQA - Audit | 进行工作产品检查
进行过程审计
SQA - Consulting | 为项目提供过程支持
讨论项目的情况
校验项目度量数据
SQA - Documentation | 编写工作产品检查报告
编写过程审计报告
编写QA阶段总结报告
编写SQA月度计划
编写SQA报告（客户）
Other - Leave | 休假
Other - No Project Related | 自学
参加Team Building
无项目相关的其他工作
Requirement - Briefing Meeting,Requirement - Documentation,Requirement - Prototype,Requirement - Review,Requirement - Studying & Discussing,Design - Documentation,Design - Prototype,Design - Review,Design - Studying & Discussing,Building - Code Review,Building - Coding,Building - Documentation,Building - Studying & Discussing,Building - Review,Building - Unit Test,System Test - Bug Fixing,System Test - Documentation,System Test - Preparation,System Test - Regression Test,System Test - Testing,UAT - Bug Fixing,UAT - Documentation,UAT - Preparation,UAT - Regression Test,UAT - Testing,Support - Bug Fixing,Support - Documentation,Support - Enhancement,Support - Other,Support - Troubleshoot,Support - Studying & Discussing,Management - Documentation,Management - Meeting,Management - Monitoring & Controlling,Management - Other,Management - Planning,Management - Review,Management - Training,SQA - Audit,SQA - Consulting,SQA - Documentation,Other - Leave,Other - No Project Related

## 引用 (hidden)
Work Type
Requirement - Briefing Meeting
Requirement - Documentation
Requirement - Prototype
Requirement - Review
Requirement - Studying & Discussing
Design - Documentation
Design - Prototype
Design - Review
Design - Studying & Discussing
Building - Code Review
Building - Coding
Building - Documentation
Building - Studying & Discussing
Building - Review
Building - Unit Test
System Test - Bug Fixing
System Test - Documentation
System Test - Preparation
System Test - Regression Test
System Test - Testing
UAT - Bug Fixing
UAT - Documentation
UAT - Preparation
UAT - Regression Test
UAT - Testing
Support - Bug Fixing
Support - Documentation
Support - Enhancement
Support - Other
Support - Troubleshoot
Support - Studying & Discussing
Management - Documentation
Management - Meeting
Management - Monitoring & Controlling
Management - Other
Management - Planning
Management - Review
Management - Training
SQA - Audit
SQA - Consulting
SQA - Documentation
Other - Leave
Other - No Project Related