## Project Member Report
Name | Work Date | Project | Task Name | Effort | Complete | Expected effort to completion | Work Type | Remark
Vinson | 2017-02-20 | GEK-原纱管理 | 库存预留添加大货排单预留开发 | 6 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-02-20 | GEK-原纱管理 | 非NIKE做工艺时，点保存或完成工艺，相同工艺的订单都要批处理 | 1 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-02-20 | GEK-原纱管理 | 预定单预留PO时只能预留预定单开的PO，大货排单预留时只能预留大货排单开的PO | 1 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-02-21 | GEK-原纱管理 | 查部署环境系统打不开问题 | 3 | 100% |  | Support - Other
Vinson | 2017-02-21 | GEK-原纱管理 | 修改越南原纱分配、领袖自动留位功能 | 4 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-02-21 | GEK-原纱管理 | 删除PO后，SyApply的Status还是已PO，不能重新开PO | 1 | 100% |  | System Test - Bug Fixing
Vinson | 2017-02-22 | GEK-原纱管理 | 越南原纱分配-原新预订纱库存的使用量分析 | 2 | 100% |  | Requirement - Studying & Discussing
Vinson | 2017-02-22 | GEK-原纱管理 | 越南原纱分配-原新预订纱库存的使用量开发 | 6 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-02-23 | GEK-原纱管理 | GEK-原料分配-拆分纱批-更新留位记录调整 | 3.5 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-02-23 | GEK-原纱管理 | GEK原纱管理问题沟通会（为变更功能给方案、选方案） | 3 | 100% |  | Management - Meeting
Vinson | 2017-02-23 |  | FAS Team Meeting | 0.5 | 100% |  | Management - Meeting
Vinson | 2017-02-23 | GEK-原纱管理 | WEB速度问题沟通会 | 1 | 100% |  | Management - Meeting
Vinson | 2017-02-24 | GEK-原纱管理 | GEK-取消释放-更新预留存储状态 | 3 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-02-24 | GEK-原纱管理 | 评估取消留位功能对原系统的影响（23个窗口） | 1 | 100% |  | Requirement - Studying & Discussing
Vinson | 2017-02-24 | GEK-原纱管理 | WEB速度问题沟通会 | 4 | 100% |  | Management - Meeting
Vinson | 2017-02-27 | GEK-原纱管理 | WEB速度问题客户沟通 | 2 | 100% |  | Requirement - Documentation
Vinson | 2017-02-27 | GEK-原纱管理 | GEK原纱管理-算纱问题讨论会 | 2.5 | 100% |  | Requirement - Studying & Discussing
Vinson | 2017-02-27 |  | FAS移动小组沟通会 | 1 | 100% |  | Management - Meeting
Vinson | 2017-02-27 | GEK-原纱管理 | GEK-取消留位-取消原纱留位-更新预留库存使用量 | 2.5 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-02-28 | GEK-原纱管理 | GEK-原纱管理-项目例会 | 1.5 | 100% |  | Management - Meeting
Vinson | 2017-02-28 | GEK-原纱管理 | 关于对 色纱/原纱 PPC/YD/KN/SUB 无计划申领相关系统的改动需求沟通 | 1 | 100% |  | Requirement - Studying & Discussing
Vinson | 2017-02-28 | GEK-原纱管理 | 花型取值应该跟回样板工艺花型开发 | 2.5 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-02-28 | GEK-原纱管理 | FE订纱，工艺界面字段默认为大货 | 0.5 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-02-28 | GEK-原纱管理 | 用add记录开的预订单算纱时有以下提示？"不能将NULL值插入列GK_NO"--录纱重的方式不需要算纱重 | 1 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-02-28 | GEK-原纱管理 | 额外损耗,单位用‘’或% --先选单位，再输入值。syApplyTech表增加loss_unit字段，类型varchar(10)，默认为‘’,绝对损耗率；如果是%则为相对损耗率 | 1.5 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-03-01 | GEK-原纱管理 | 并捻线问题-取纱比（分析设计开发） | 3 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-03-01 | GEK-原纱管理 | 并捻线问题-预订单参板、NIKE客户导入、预订单生成预订纱单、预订纱单编辑、工艺编辑修改 | 4 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-03-01 | GEK-原纱管理 | 并捻线问题-功能测试 | 1 | 30% | 2 | Building - Unit Test
Vinson | 2017-03-02 | GEK-原纱管理 | 并捻线问题-功能测试 | 2 | 100% |  | System Test - Testing
Vinson | 2017-03-02 | GEK-原纱管理 | 跟进用户测试问题 | 2 | 100% |  | Support - Other
Vinson | 2017-03-02 | GEK-原纱管理 | ODM-原纱用料通知-留位更新预留记录使用量 | 4 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-03-03 | GEK-原纱管理 | ODM-分配特殊纱-留位更新预留记录使用量 | 2 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-03-03 | GEK-原纱管理 | ODM-特殊纱用料通知-留位更新预留记录使用量 | 2 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-03-03 | GEK-原纱管理 | ODM-越南原纱分配-留位更新预留记录使用量 | 2 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-03-03 | GEK-原纱管理 | 留位更新预留记录使用量测试 | 2 | 100% |  | Building - Unit Test
Vinson | 2017-03-06 | GEK-原纱管理 | 项目例会 | 1 | 100% |  | Management - Meeting
Vinson | 2017-03-06 | GEK-原纱管理 | FAS Team Meeting | 1 | 100% |  | Management - Meeting
Vinson | 2017-03-06 | GEK-原纱管理 | 处理UAT测试问题 | 6 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-03-07 | GEK-原纱管理 | 调整取纱工规则 | 4 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-03-07 | GEK-原纱管理 | 处理UAT测试问题 | 4 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-03-08 | GEW-非常规原白纱 | 与WEILi电话沟通用户反馈问题 | 1.5 | 100% |  | Support - Other
Vinson | 2017-03-08 | GEK-原纱管理 | 处理NIKE测试测试（Excel导入）问题 | 2.5 | 100% |  | Support - Bug Fixing
Vinson | 2017-03-08 | GEK-原纱管理 | 查ESCM取销售组问题 | 0.5 | 100% |  | Support - Other
Vinson | 2017-03-08 | GEK-原纱管理 | GEK取工艺信息（取捻度范围） | 0.5 | 100% |  | Support - Other
Vinson | 2017-03-08 | GEK-原纱管理 | 查测试的预留查询问题 | 1.5 | 100% |  | Support - Other
Vinson | 2017-03-08 | GEK-原纱管理 | 查测试的查询Liability问题 | 1.5 | 100% |  | Support - Other
Vinson | 2017-03-09 | GEK-原纱管理 | 出差高明 | 4 | 100% |  | Management - Other
Vinson | 2017-03-09 | GEK-原纱管理 | Knit Special Yarn Booking System Training and UAT (User Acceptance Testing) | 3 | 100% |  | Management - Meeting
Vinson | 2017-03-09 | GEW-非常规原白纱 | 与WEILI沟通用户反馈问题 | 1 | 100% |  | Support - Other
Vinson | 2017-03-10 | GEK-原纱管理 | 修正Liability分批释放（GEK部分） | 1.5 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-03-10 | GEK-原纱管理 | 与YiFeng对取工艺信息规则 | 1.5 | 100% |  | Requirement - Studying & Discussing
Vinson | 2017-03-10 | GEK-原纱管理 | 修改生成不同客户转纱单问题 | 3.5 | 100% |  | Support - Bug Fixing
Vinson | 2017-03-10 | GEK-原纱管理 | 回珠海 | 0.5 | 100% |  | Management - Other
Vinson | 2017-03-13 | GEK-原纱管理 | 修改不同客户转纱Submit | 4 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-03-13 |  | 1.Project Status & Process Review 2. Project Risks & Issues Discussion 3. Resource Isseus Dicussion 4. A.O.B | 1 | 100% |  | Management - Meeting
Vinson | 2017-03-13 |  | Mobile Study Group Discussing | 1 | 100% |  | Management - Meeting
Vinson | 2017-03-13 | GEW-非常规原白纱 | 与Wei LI沟通需求 | 2 | 100% |  | Support - Other
Vinson | 2017-03-14 | GEK-原纱管理 | 修改不同客户转纱GEK锁定库存开发、测试 | 3 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-03-14 | GEK-原纱管理 | 修改不同客户转纱GEW锁定库存开发、测试 | 3 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-03-14 | GEK-原纱管理 | 修改不同客户转纱Submit | 2 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-03-15 | GEK-原纱管理 | 分析、回复NIKE判断是否要审批问题 | 2 | 100% |  | Support - Other
Vinson | 2017-03-15 |  | QA评审会 | 1.5 | 100% |  | Management - Meeting
Vinson | 2017-03-15 | GEW-特殊纱 | 处理GES拆分采购合同 | 1.5 | 100% |  | Support - Other
Vinson | 2017-03-15 | GEK-原纱管理 | 参与Size对算纱的影响 | 1 | 100% |  | Requirement - Studying & Discussing
Vinson | 2017-03-15 | GEK-原纱管理 | 处理NIKE客户导入问题 | 2 | 40% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-03-16 | GEK-原纱管理 | 处理NIKE客户导入问题 | 4 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-03-16 | GEK-原纱管理 | 处理罗纹布取工艺问题 | 1.5 | 100% |  | Support - Bug Fixing
Vinson | 2017-03-16 | GEK-原纱管理 | 处理Query liability中Delivered Qty需减去Reject_Weight问题 | 1 | 100% |  | Support - Bug Fixing
Vinson | 2017-03-16 | GEK-原纱管理 | 合并BOM代码 | 1 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-03-16 | GEW-非常规原白纱 | 与Wei LI沟通需求 | 0.5 | 100% |  | Requirement - Studying & Discussing
Vinson | 2017-03-17 | GEK-原纱管理 | 修正Export格式出错问题 | 1.5 | 100% |  | Support - Bug Fixing
Vinson | 2017-03-17 | GEK-原纱管理 | 修正Import时候Ref PPO(Can Edit)功能没有 | 1.5 | 100% |  | Support - Bug Fixing
Vinson | 2017-03-17 | GEK-原纱管理 | 修正WEB做工艺实际纱支报类型错误 | 1.5 | 100% |  | Support - Bug Fixing
Vinson | 2017-03-17 | GEK-原纱管理 | 修正PKGK15VF0215961A没有带出tapping信息（取横机工艺有误） | 2.5 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-03-17 | GEW-非常规原白纱 | 与Wei LI沟通需求 | 1 | 100% |  | Requirement - Studying & Discussing
Vinson | 2017-03-20 | GEK-原纱管理 | Project Meeting | 1.5 | 100% |  | Management - Meeting
Vinson |  |  | Project Status Meeting for FAS Group | 1 | 100% |  | Management - Meeting
Vinson |  |  | Mobile Study Group Discussion | 1 | 100% |  | Management - Meeting
Vinson | 2017-03-20 | GEK-原纱管理 | 处理IssueLog上的问题150、154、160、164 | 4.5 | 100% |  | Support - Bug Fixing
Vinson | 2017-03-21 | GEK-原纱管理 | 处理Issue Log上的问题119、128、143、148、149、151、153、155、169、171 | 8 | 100% |  | Support - Bug Fixing
Vinson | 2017-03-22 | GEK-原纱管理 | 处理Issue Log上的问题85、102、138、174、175 | 8 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-03-23 | GEK-原纱管理 | Knit Special Yarn Reservation System Pilot Test Briefing | 2.5 | 100% |  | Requirement - Studying & Discussing
Vinson | 2017-03-23 | GEK-原纱管理 | 修正Transfer Request编辑时Stock Qty字段为0问题 | 1.5 | 100% |  | Support - Bug Fixing
Vinson | 2017-03-23 | GEK-原纱管理 | 修正Transfer Request保存后打开Year字段为0问题 | 0.5 | 100% |  | Support - Bug Fixing
Vinson | 2017-03-23 | GEK-原纱管理 | 修正Ref PPO#、Ref PPO（Can Edit）界面字段宽度可以缩窄问题 | 1.5 | 100% |  | Support - Bug Fixing
Vinson | 2017-03-23 | GEK-原纱管理 | 修正Transfer Request单Submit后发邮件有误问题 | 2 | 100% |  | Support - Bug Fixing
Vinson | 2017-03-24 | GEK-原纱管理 | GEK 转纱生成的预订单审批后占用预留库存开发测试 | 6 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-03-24 | GEK-原纱管理 | 测试GEK不同客户转纱间转纱整个流程 | 2 | 100% |  | System Test - Testing
Vinson | 2017-03-27 | GEW-非常规原白纱 | 与WEILI沟通用户反馈问题 | 1.5 | 100% |  | Requirement - Studying & Discussing
Vinson | 2017-03-27 | GEK-原纱管理 | Project Meeting | 1 | 100% |  | Management - Meeting
Vinson | 2017-03-27 | GEK-原纱管理 | 处理Issue Log上问题111、112、113、114、120、189 | 5.5 | 100% |  | Support - Bug Fixing
Vinson | 2017-03-28 | GEK-原纱管理 | 处理Issue Log上问题123中的PR需求数据可同时选多一次处理分析和开发 | 5 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-03-28 | GEK-原纱管理 | 处理Issue Log上问题123中的PR需求数据可同时选多一次处理测试和修正问题 | 3 | 100% |  | System Test - Testing
Vinson | 2017-03-29 | GEK-原纱管理 | 处理Issue Log上问题123中的PO需求数据可同时选多一次处理分析 | 2 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-03-29 | GEK-原纱管理 | 处理Issue Log上问题123中的PO需求数据可同时选多一次处理开发 | 6 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-03-30 | GEK-原纱管理 | 处理Issue Log上问题123中的PO需求数据可同时选多一次处理测试和修正问题 | 7 | 100% |  | System Test - Testing
Vinson | 2017-03-30 |  | CMMI L3复审启动大会 | 1 | 100% |  | Management - Meeting
Vinson | 2017-03-31 | GEK-原纱管理 | 处理Issue Log上问题183，202，203，204，208，209，210 | 8 | 100% |  | Support - Bug Fixing
Vinson | 2017-04-01 | GEK-原纱管理 | 处理Issue Log上问题179，187，189，191，197，198，215 | 8 | 100% |  | Support - Bug Fixing
Vinson | 2017-04-05 | GEK-原纱管理 | 与HeYIFeng对Issue Log开发计划 | 1 | 100% |  | Management - Meeting
Vinson | 2017-04-05 | GEW-非常规原白纱 | 与WEILI沟通上线计划 | 1 | 100% |  | Management - Meeting
Vinson | 2017-04-05 | GEK-原纱管理 | 处理Issue Log上问题181 | 3.5 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-04-05 | GEK-原纱管理 | 处理Issue Log上问题215 | 0.5 | 100% |  | System Test - Bug Fixing
Vinson | 2017-04-05 | GEW-非常规原白纱 | 准备上线SQL | 2 | 40% |  | Support - Documentation
Vinson | 2017-04-06 | GEW-非常规原白纱 | 准备上线SQL | 6 | 100% |  | Support - Documentation
Vinson | 2017-04-06 | GEK-原纱管理 | 处理Issue Log上问题147 | 2 | 40% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-04-07 | GEK-原纱管理 | 处理Issue Log上问题147 | 3 | 100% |  | Building - Coding
Vinson | 2017-04-07 | GEW-非常规原白纱 | 对比发布SQL与正式库的SQL | 1.5 | 100% |  | Support - Documentation
Vinson | 2017-04-07 | GEK-原纱管理 | 处理Issue Log上问题217、218、219、211 | 3.5 | 100% |  | System Test - Bug Fixing
Note on A1: 名字
Note on B1: 工作时间
Note on C1: 项目名称，若无任何项目指向可为空
Note on D1: 任务名称
Note on E1: 工作量 每天正常工作量共8小时，若有申请加班需增加
Note on F1: 任务完成百分比
Note on G1: 任务剩余工作量
Note on H1: 任务类型 对比[工作任务类别参考表]选择对应的任务类型
Note on I1: 任务内容详细说明

## 工作任务类别参考表（Task Category）
任务工作类型 | 任务列表 | 备注： 1. 为适应CMMI中度量（MA）过程域的要求，公司对Time Sheet系统中的工作类别重新进行了规划，从2011年12月1日起开始实施； 2. 以上分类适用于开发及支撑人员。 3. 项目（开发和维护类型）分为Requirement、Design、Building、System Test (APJ内部)、IndependTest、Support和Management七个阶段。APJ将代码交付给客户系统测试即进入Support阶段； 4. 所有类别当中，如果是与具体项目直接相关的，就必须标明相应项目名称；否则就不需要。 5. 同一项目中不同工作类型的任务不允许合并，需要分开填写。
Requirement - Briefing Meeting | 参加Briefing Meeting
Requirement - Documentation | 编写以下的需求文档：
需求开发计划
需求调研问卷
需求调研记录单
用户需求规格说明书（User Requirement Specification ）
软件需求规格说明书（Function Specification ）
FDS
Requirement - Prototype | 在需求阶段制作原型
Requirement - Review | 填写初始需求检查表
填写需求规格说明书检查表
评审需求文档（含评审会议）
填写开发评审单（需求文档评审）
Requirement - Studying & Discussing | 需求阶段的学习和讨论活动
参加需求会议
Design - Documentation | 编写以下的设计文档：
Technical Development Standard
Technical Architecture Specification
概要设计说明书（System Design Specification)
数据库设计文档
SDS
DAR评价表/DAR评价简表
Design - Prototype | 在设计阶段制作原型
Design - Review | 填写概要设计说明书检查表
评审设计文档（含评审会议）
填写开发评审单（设计文档评审）
Design - Studying & Discussing | 设计阶段的学习和讨论活动
参加设计阶段的客户会议
Building - Code Review | 进行代码检查
参加代码检查会议
Building - Coding | 搭建开发环境
编写代码
单元测试发现的Bug Fixing
代码检查发现的问题修改
Building - Documentation | 编写Promgram Specification
编写Unit Test Specification
编写用户手册
编写安装指南
Building - Studying & Discussing | 编码阶段的学习和讨论活动
参加编码阶段的客户会议
Building - Review | 填写单元测试说明书检查表
填写程序设计说明书检查表
填写单元测试文档检查表
评审程序设计说明书
评审单元测试说明书
评审系统集成测试说明书
评审独立测试说明书
填写开发评审单
Building - Unit Test | 进行单元测试（自测和交叉测试）
System Test - Bug Fixing | APJ内部系统测试发现的Bug Fixing
System Test - Documentation | 编写系统集成测试说明书（报告）
编写测试阶段总结报告
编写测试总结报告
System Test - Preparation | 搭建APJ内部系统集成测试环境
System Test - Regression Test | 进行回归测试
System Test - Testing | 进行APJ内部系统集成测试
进行End to End测试
进行补丁的入库测试、交付测试
IndependTest - Bug Fixing | 独立测试发现的Bug Fixing
IndependTest - Documentation | 编写独立测试说明书（报告）
编写测试阶段总结报告
编写测试总结报告
分析测试情况
IndependTest - Preparation | 搭建独立测试环境
IndependTest - Regression Test | 进行独立回归测试
IndependTest - Testing | 进行独立测试
Support - Bug Fixing | 客户ST、UAT、上线发现的Bug Fixing
Maintenance Log中Bug Fixing
Support - Documentation | 编写Modification Specification
填写Maintenance Log
填写Issue Log
Support - Enhancement | Enhancement工作
Support - Other | Maintenance Log中非Bug Fixing类型的工作
Support阶段其他工作
Support - Troubleshoot | Support阶段的Troubleshoot
Support - Studying & Discussing | Support阶段的学习和讨论
参加Support阶段的客户会议
Management - Documentation | 填写项目级度量指示器
编写会议纪要
编写项目周报
填写项目管理类问题列表
更新项目风险管理列表
编写项目里程碑报告
编写个人工作总结
编写项目总结报告
编写CM阶段总结报告
编写程序文件（ISO/CMMI）
Management - Meeting | 参加项目估算会议
参加项目例会
参加里程碑会议
参加项目结项会议
参加HR组织的会议
参加EPG会议、碰头会
Management - Monitoring & Controlling | 检查项目组成员Timesheet、工作
Management - Other | 交付项目
更新需求跟踪矩阵
更新配置项状态报告
进行配置审计和基线发布
进行备份
进行恢复测试
填写Timesheet
参加招聘、面试
Management - Planning | 编写以下项目计划类文档：
项目估算书
制定项目过程文件裁剪表
制定项目总体计划
WPR
度量计划
CM计划
系统集成测试计划
独立测试计划
产品集成计划
项目风险管理列表
Management - Review | 评审项目估算书、项目计划等文档
填写开发评审单
Management - Training | 参加培训
SQA - Audit | 进行工作产品检查
进行过程审计
SQA - Consulting | 为项目提供过程支持
讨论项目的情况
校验项目度量数据
SQA - Documentation | 编写工作产品检查报告
编写过程审计报告
编写QA阶段总结报告
编写SQA月度计划
编写SQA报告（客户）
Other - Leave | 休假
Other - No Project Related | 自学
参加Team Building
无项目相关的其他工作
Requirement - Briefing Meeting,Requirement - Documentation,Requirement - Prototype,Requirement - Review,Requirement - Studying & Discussing,Design - Documentation,Design - Prototype,Design - Review,Design - Studying & Discussing,Building - Code Review,Building - Coding,Building - Documentation,Building - Studying & Discussing,Building - Review,Building - Unit Test,System Test - Bug Fixing,System Test - Documentation,System Test - Preparation,System Test - Regression Test,System Test - Testing,IndependTest - Bug Fixing,IndependTest - Documentation,IndependTest - Preparation,IndependTest - Regression Test,IndependTest - Testing,Support - Bug Fixing,Support - Documentation,Support - Enhancement,Support - Other,Support - Troubleshoot,Support - Studying & Discussing,Management - Documentation,Management - Meeting,Management - Monitoring & Controlling,Management - Other,Management - Planning,Management - Review,Management - Training,SQA - Audit,SQA - Consulting,SQA - Documentation,Other - Leave,Other - No Project Related

## 引用 (hidden)
Work Type
Requirement - Briefing Meeting
Requirement - Documentation
Requirement - Prototype
Requirement - Review
Requirement - Studying & Discussing
Design - Documentation
Design - Prototype
Design - Review
Design - Studying & Discussing
Building - Code Review
Building - Coding
Building - Documentation
Building - Studying & Discussing
Building - Review
Building - Unit Test
System Test - Bug Fixing
System Test - Documentation
System Test - Preparation
System Test - Regression Test
System Test - Testing
IndependTest - Bug Fixing
IndependTest - Documentation
IndependTest - Preparation
IndependTest - Regression Test
IndependTest - Testing
Support - Bug Fixing
Support - Documentation
Support - Enhancement
Support - Other
Support - Troubleshoot
Support - Studying & Discussing
Management - Documentation
Management - Meeting
Management - Monitoring & Controlling
Management - Other
Management - Planning
Management - Review
Management - Training
SQA - Audit
SQA - Consulting
SQA - Documentation
Other - Leave
Other - No Project Related