## Project Member Report
Name | Work Date | Project | Task Name | Effort | Complete | Expected effort to completion | Work Type | Review | Review Comment
张少辉 | 2016-02-17 | APS PD排缸 | 实排多列前端排序 | 8 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-02-18 | APS PD排缸 | 实排机台日历限制、任务颜色 | 8 | 100% |  | UAT - Bug Fixing | FoxChen
张少辉 | 2016-02-19 | APS PD排缸 | 实排多列后端排序及待排数据缓存 | 8 | 50% |  | Building - Coding | FoxChen | 如任务当天没有完成,进度不需要填写100%
张少辉 | 2016-02-22 | APS PD排缸 | 坐车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related | FoxChen | 当天任务需详细描写,包括出差乘车所用的4小时
张少辉 | 2016-02-22 | APS PD排缸 | 实排多列后端排序及待排数据缓存 | 4 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen | 当天任务需详细描写,包括出差乘车所用的4小时
张少辉 | 2016-02-23 | APS PD排缸 | Issuelog IE下任务拖到甘特图修改 | 8 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-02-24 | APS PD排缸 | 实排单元格内容复制 | 8 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-02-25 | APS PD排缸 | 甘特图日历色号Color_Code调整为色系Color_Short | 4 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-02-25 | APS PD排缸 | IE下甘特图日期格式，用2015/2/12代替2015-2-12 | 3 | 100% |  | UAT - Bug Fixing | FoxChen
张少辉 | 2016-02-25 | APS PD排缸 | 实排表新增字段文档说明 | 1 | 100% |  | Building - Documentation | FoxChen
张少辉 | 2016-02-26 | APS PD排缸 | 甘特图界面错位 | 4 | 100% |  | UAT - Bug Fixing | FoxChen
张少辉 | 2016-02-26 | APS PD排缸 | 坐车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related | FoxChen | 类型应该选择No Project Relate, Leave用于请假
张少辉 | 2016-02-29 | APS PD排缸 | 坐车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related | FoxChen | 类型应该选择No Project Relate, Leave用于请假
张少辉 | 2016-02-29 | APS PD排缸 | 甘特图界面错位 | 4 | 100% |  | UAT - Bug Fixing | FoxChen
张少辉 | 2016-03-01 | APS PD排缸 | 待排任务锁定 | 8 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-03-02 | APS PD排缸 | Issue_Log36加载所有预排数据 | 4 | 100% |  | UAT - Bug Fixing | FoxChen | 相同类型可合并在一项中
张少辉 | 2016-03-02 | APS PD排缸 | IE 实排全屏下面有空白 | 4 | 100% |  | UAT - Bug Fixing | FoxChen
张少辉 | 2016-03-03 | APS PD排缸 | 发布正式库脚本整理 | 4 | 100% |  | Building - Documentation | FoxChen
张少辉 | 2016-03-03 | APS PD排缸 | 坐车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related | FoxChen | 类型应该选择No Project Relate, Leave用于请假
张少辉 | 2016-03-04 | APS PD排缸 | 新建实排表APS_ArrangedTask，以及涉及到的脚本修改 | 8 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-03-07 | APS PD排缸 | 坐车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related | FoxChen
张少辉 | 2016-03-07 | APS PD排缸 | 实排发布到正式服务器--脚本整理 | 2 | 100% |  | Building - Documentation | FoxChen
张少辉 | 2016-03-07 | APS PD排缸 | 实排发布到正式服务器--发布 | 2 | 100% |  | Support - Other | FoxChen
张少辉 | 2016-03-08 | APS PD排缸 | APS里的预排数据翻页（优化了2秒） | 4 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-03-08 | APS PD排缸 | 实排界面机台锁定 | 4 | 25% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-03-09 | APS PD排缸 | APS用户培训会议 | 2 | 100% |  | Management - Meeting | FoxChen
张少辉 | 2016-03-09 | APS PD排缸 | 预排和待排界面新缸记录差异 | 2 | 100% |  | Support - Other | FoxChen
张少辉 | 2016-03-09 | APS PD排缸 | 实排界面机台锁定 | 4 | 50% |  | Support - Other | FoxChen
张少辉 | 2016-03-10 | APS PD排缸 | 中控数据同步WebService | 4 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-03-10 | APS PD排缸 | 坐车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related | FoxChen
张少辉 | 2016-03-11 | APS PD排缸 | 机台锁定 | 8 | 80% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-03-14 | APS PD排缸 | 坐车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related | FoxChen
张少辉 | 2016-03-14 | APS PD排缸 | 中控数据同步 | 2 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-03-14 | APS PD排缸 | 机台数据调整 | 2 | 100% |  | Support - Bug Fixing | FoxChen | 这是15日完成的吧？进度以实际进度为准
张少辉 | 2016-03-15 | APS PD排缸 | 机台数据调整 | 4 | 100% |  | Support - Bug Fixing | FoxChen
张少辉 | 2016-03-15 | APS PD排缸 | IE双击添加任务到没有任务机台，时间计算少1s | 2 | 100% |  | Support - Bug Fixing | FoxChen
张少辉 | 2016-03-15 | APS PD排缸 | 标准色字段获取 | 2 | 100% |  | Building - Studying & Discussing | FoxChen
张少辉 | 2016-03-16 | APS PD排缸 | 进实排界面，默认定位到今天 | 2 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-03-16 | APS PD排缸 | 机台锁定 | 6 | 85% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-03-17 | APS PD排缸 | 进入实排界面，默认定位当前时间 | 2 | 100% |  | Management - Meeting | FoxChen
张少辉 | 2016-03-17 | APS PD排缸 | APS测试问题回顾会议 | 2 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-03-17 | APS PD排缸 | 坐车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related | FoxChen
张少辉 | 2016-03-18 | APS PD排缸 | 机台锁定-解锁界面 | 8 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-03-21 | APS PD排缸 | 坐车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related | FoxChen
张少辉 | 2016-03-21 | APS PD排缸 | 甘特图，小时视图和调整宽度，定位当前时间 | 2 | 100% |  | Support - Bug Fixing | FoxChen
张少辉 | 2016-03-21 | APS PD排缸 | 待排区域，默认加载时，显示机型下所有记录 | 2 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-03-22 | APS PD排缸 | IE下，待排区域数据量大，造成页面卡顿问题，还未解决 | 6.5 | 100% |  | Support - Other | FoxChen
张少辉 | 2016-03-22 | APS PD排缸 | APS系统的培训会议 | 1.5 | 100% |  | Management - Meeting | FoxChen
张少辉 | 2016-03-23 | APS PD排缸 | 加载甘特图时，默认从APS中取数据 | 6 | 100% |  | Support - Bug Fixing | FoxChen | APS,项目名称搞错了
张少辉 | 2016-03-23 | APS PD排缸 | 回修任务，不经甘特图实排，造成没有显示 | 2 | 100% |  | Support - Bug Fixing | FoxChen
张少辉 | 2016-03-24 | APS PD排缸 | IE下，待排区域数据量大，造成页面卡顿问题 | 4 | 100% |  | Support - Other | FoxChen
张少辉 | 2016-03-24 | APS PD排缸 | 坐车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related | FoxChen
张少辉 | 2016-03-25 | APS PD排缸 | 待排请求时，根据列加载数据，不是请求全部列 | 4 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-03-25 | APS PD排缸 | 待排序号列不能参与排序 | 4 | 100% |  | Support - Bug Fixing | FoxChen
张少辉 | 2016-03-28 | APS PD排缸 | 坐车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related | FoxChen
张少辉 | 2016-03-28 | APS PD排缸 | 待排请求时，根据列加载数据，设定默认加载列 | 4 | 100% |  | Support - Enhancement | FoxChen | 这个似乎不属于BUG，而是改善，应该是Enhancement
张少辉 | 2016-03-29 | APS PD排缸 | 中控记录合并 | 8 | 80% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-03-30 | APS PD排缸 | 中控记录合并 | 2 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-03-30 | APS PD排缸 | 待排数据，加上位置进行筛选 | 4 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-03-30 | APS PD排缸 | 通过数据批量保存，优化加载实排数据时同步中控速度 | 2 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-03-31 | APS PD排缸 | 切换机台时，隐藏的机台要解锁 | 2 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-03-31 | APS PD排缸 | 切换部门时，机台要解锁 | 2 | 100% |  | Support - Bug Fixing | FoxChen
张少辉 | 2016-03-31 | APS PD排缸 | 坐车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related | FoxChen
张少辉 | 2016-04-01 | APS PD排缸 | 切换机台时，如有未保存数据，进行提示 | 4 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-04-01 | APS PD排缸 | 切换机台时，隐藏的机台数据要清除 | 4 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-04-05 | APS PD排缸 | 坐车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related | FoxChen
张少辉 | 2016-04-05 | APS PD排缸 | 同步中控到实排，批量保存数据 | 4 | 100% |  | Support - Enhancement | FoxChen
张少辉 | 2016-04-06 | APS PD排缸 | 同步中控脚本和同步实排脚本，去除字段出现空白字符 | 8 | 100% |  | Support - Bug Fixing | FoxChen
张少辉 | 2016-04-07 | APS PD排缸 | 把甘特图机台处理的代码移到 allWorkcenter 和 resourceObj | 2 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-04-07 | APS PD排缸 | 高级筛选，默认机型筛选条件没了 | 2 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-04-07 | APS PD排缸 | 甘特图，机台号可以点击选中 | 2 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-04-07 | APS PD排缸 | 待排筛选图标，遮住了标题，尝试分开两行 保存按钮改为 【保存实排数据】 | 2 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-04-08 | APS PD排缸 | 切换机台时，提示保存，要有选择是否保存弹窗 | 4 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-04-08 | APS PD排缸 | 坐车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related | FoxChen
张少辉 | 2016-04-11 | APS PD排缸 | 请假 | 8 | 100% |  | Other - Leave | FoxChen
张少辉 | 2016-04-12 | APS PD排缸 | 坐车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related | FoxChen
张少辉 | 2016-04-12 | APS PD排缸 | 待排剩余字段也缓存 | 4 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-04-13 | APS PD排缸 | 添加错误提示 | 8 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen | 是否可以写详细点?仅一个错误提示占用8个小时有点不合理
张少辉 | 2016-04-14 | APS PD排缸 | 非中控数据同步 | 4 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-04-14 | APS PD排缸 | 坐车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related | FoxChen
张少辉 | 2016-04-15 | APS PD排缸 | 非中控数据同步 | 4 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-04-15 | APS PD排缸 | 处理非中控数据没有时间段问题，给默认8小时 | 4 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-04-18 | APS PD排缸 | 坐车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related | FoxChen
张少辉 | 2016-04-18 | APS PD排缸 | 取开化料单函数调整 | 2 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-04-18 | APS PD排缸 | 修复实排表实际开始结束时间的更新 | 2 | 100% |  | Support - Bug Fixing | FoxChen
张少辉 | 2016-04-19 | APS PD排缸 | 预排缸总数对应不上-更改判断缸号部门逻辑 | 4 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-04-19 | APS PD排缸 | 预排缸总数对应不上-合染缸也显示出来，拖动一个，另一个也要变灰 | 4 | 80% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-04-20 | APS PD排缸 | 预排缸总数对应不上-合染缸也显示出来，拖动一个，另一个也要变灰 | 2 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-04-20 | APS PD排缸 | 同步中控时，头表没就不要同步了 | 2 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-04-20 | APS PD排缸 | 甘特图Js重构，未完成 | 4 | 15% |  | Support - Enhancement | FoxChen
张少辉 | 2016-04-21 | APS PD排缸 | 同步非中控数据-按pdfnworkstatus取 | 6 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-04-21 | APS PD排缸 | 实排刷新缓存按钮 | 2 | 50% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-04-22 | APS PD排缸 | 实排刷新缓存按钮 | 2 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-04-22 | APS PD排缸 | 同步非中控数据-先按机台是否中控的进行同步 | 2 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-04-22 | APS PD排缸 | 拖到甘特图不同机型时，要进行提示 | 4 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-04-23 | APS PD排缸 | 待排缓存、实排加方状态、布状态，把devin的更新方法加上 | 4 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-04-23 | APS PD排缸 | 待排缓存、实排加对色标准5个字段，把heyf的更新方法加上 | 3 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-04-23 | APS PD排缸 | 选中机台时，双击添加任务到选中机台最后，而不是最后选中的任务后面 | 1 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-04-25 | APS PD排缸 | 实排界面数据流说明（未完成） | 4 | 30% |  | Support - Documentation | FoxChen
张少辉 | 2016-04-25 | APS PD排缸 | 待排缸号逻辑文档说明 | 4 | 100% |  | Support - Documentation | FoxChen
张少辉 | 2016-04-26 | APS PD排缸 | 布状态函数需求学习 | 4 | 100% |  | Requirement - Studying & Discussing | FoxChen
张少辉 | 2016-04-26 | APS PD排缸 | 布状态函数 | 4 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-04-27 | APS PD排缸 | 方状态函数需求了解和逻辑学习 | 8 | 100% |  | Requirement - Review | FoxChen
张少辉 | 2016-04-28 | APS PD排缸 | 方状态函数流程确认会议 | 4 | 100% |  | Requirement - Studying & Discussing | FoxChen
张少辉 | 2016-04-28 | APS PD排缸 | 方状态函数 | 4 | 40% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-04-29 | APS PD排缸 | 方状态函数 | 2.5 | 50% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-04-29 | APS PD排缸 | 项目会议 | 1.5 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-04-29 | APS PD排缸 | 坐车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related | FoxChen
张少辉 | 2016-05-02 | APS PD排缸 | 公众假期调休 | 8 | 100% |  | Other - Leave | FoxChen
张少辉 | 2016-05-03 | APS PD排缸 | 请假 | 8 | 100% |  | Other - Leave | FoxChen
张少辉 | 2016-05-04 | APS PD排缸 | 方状态，查找没有头缸OK状态原因 | 8 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-05-05 | APS PD排缸 | 方状态重写，由之前的每缸从头算起，改为先把标准缸的算好，再算头缸的，再算跟缸，最后算合染缸 | 8 | 80% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-05-06 | APS PD排缸 | 方状态重写，由之前的每缸从头算起，改为先把标准缸的算好，再算头缸的，再算跟缸，最后算合染缸 | 8 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-05-09 | APS PD排缸 | 事务锁定 | 2 | 100% |  | Support - Bug Fixing | FoxChen
张少辉 | 2016-05-09 | APS PD排缸 | 已经取消的缸号，同步到实排表。实排任务新增‘已取消’状态，并且不加载到界面，也不参与机台加载任务时的同步运算 | 2 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-05-09 | APS PD排缸 | 实排界面，待排区域显示任务区域太小，隐藏掉导航，缩小按钮高度，调整到占界面比例60%，从默认显示7条记录，现在可显示14条 | 2 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-05-09 | APS PD排缸 | 方状态 区分 ‘未剪布’和‘欠复板布’两个状态 | 2 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-05-10 | APS PD排缸 | 方状态 最后再更新一次合染缸的 | 2 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-05-10 | APS PD排缸 | 方状态 答复测试的反馈的几个问题 | 4 | 100% |  | Support - Troubleshoot | FoxChen
张少辉 | 2016-05-10 | APS PD排缸 | webService加日志 | 2 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉
张少辉 | 2016-05-20 | APS PD排缸 | 批量锁定任务、虚拟任务在实排显示 | 4 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-05-20 | APS PD排缸 | 批量锁定任务、虚拟任务在待排显示 | 4 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen | 这2个一样的可以合并起来
张少辉 | 2016-05-23 | APS PD排缸 | 批量锁定任务解锁及保存 | 7 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen | 相同类型的可以合并起来
张少辉 | 2016-05-23 | APS PD排缸 | 虚拟任务禁止拖到甘特图 | 1 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-05-24 | APS PD排缸 | 未开单回修缸操作匹配字典表 | 4 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-05-24 | APS PD排缸 | 同步生产数据，排除Workstatus='煮炼'的 | 1 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-05-24 | APS PD排缸 | 同步生产数据，修复Workstatus='煮炼'的旧数据 | 2 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-05-24 | APS PD排缸 | 加载机台数据前的数据同步SyncTask，去掉同步生产数据逻辑，只保留任务必须大于当前时间线逻辑，因为现在同步都放到10min一次的SyncInputSedoBatch?process=PD去做登录 | 1 | 100% |  | Support - Enhancement | FoxChen
张少辉 | 2016-05-25 | APS PD排缸 | 取【未开单回修】所有字段的存储过程 | 6 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-05-25 | APS PD排缸 | 前端【拖动¦双击】和【待排¦删除¦未开单回修】几种流程整理 | 2 | 30% |  | Support - Documentation | FoxChen
张少辉 | 2016-05-26 | APS PD排缸 | 找不到【投缸重量】列，改配置 | 2 | 100% |  | Support - Bug Fixing | FoxChen
张少辉 | 2016-05-26 | APS PD排缸 | 部门加上ALL，把老厂、小缸中心同时显示出来 | 2 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-05-26 | APS PD排缸 | 实排界面：部门树自动展开与机台树冲突问题，自动展开会触发两次dabaBound事件 | 4 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-05-27 | APS PD排缸 | 下拉树控件添加valueNotTrigger方法，不触发treeview的select方法，调整部门树改变事的调用顺序 | 5 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-05-27 | APS PD排缸 | 待排高级查询添加条件：客户，品名 | 2 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-05-27 | APS PD排缸 | 项目管理的培训 | 1 | 100% |  | Other - No Project Related | FoxChen
张少辉 | 2016-05-30 | APS PD排缸 | 实排界面的数据结构整理：工作中心列表¦甘特图任务¦部门选择 | 6 | 100% |  | Support - Documentation | FoxChen
张少辉 | 2016-05-30 | APS PD排缸 | 实排取消更新头表的Model_No字段 | 2 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-05-31 | APS PD排缸 | 机型筛选时，待排出现其他机型的缸号：改为统一以头缸的机型为准 | 3 | 100% |  | Support - Bug Fixing | FoxChen
张少辉 | 2016-05-31 | APS PD排缸 | 同步生产数据：只煮炼过的要回到待排区域 | 5 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-06-01 | APS PD排缸 | 【未化料单回修缸】后台存储过程取数据 | 8 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-06-02 | APS PD排缸 | 【未化料单回修缸】前端界面调整 | 4 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-06-02 | APS PD排缸 | 【未化料单回修缸】SDS文档编写 | 4 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-06-03 | APS PD排缸 | 锁定机台 SDS文档编写 | 3 | 100% |  | Support - Documentation | FoxChen
张少辉 | 2016-06-03 | APS PD排缸 | 解锁机台 SDS文档编写 | 3 | 100% |  | Support - Documentation | FoxChen
张少辉 | 2016-06-03 | APS PD排缸 | 【临时删除任务】页签 SDS文档编写 | 2 | 100% |  | Support - Documentation | FoxChen
张少辉 | 2016-06-06 | APS PD排缸 | 实排不显示虚拟任务和批量锁定 | 4 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-06-06 | APS PD排缸 | 甘特图任务排列 | 4 | 100% |  | Support - Documentation | FoxChen
张少辉 | 2016-06-07 | APS PD排缸 | 用下机时间Down_Date代替上机实际判断回修缸 | 2 | 100% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-06-07 | APS PD排缸 | 修改坯布状态-严格按成品品名备布 | 6 | 50% |  | Building - Coding | FoxChen
张少辉 | 2016-06-20 | APS PD排缸 | 坐车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related
张少辉 | 2016-06-20 | APS PD排缸 | 头缸生产状态为空白 | 4 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
张少辉 | 2016-06-21 | APS PD排缸 | 待排、未开单回修、实排 增加缸号停留时间字段 | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-06-21 | APS PD排缸 | 切换机台时，清除选中的机台和任务，这样才不会还选中隐藏了的任务或机台 | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-06-22 | APS PD排缸 | DG602730 6/8拖到实排，6/10kmis删除缸号，但在实排中仍显示已排状态，10min同步里，将其隐藏 | 3 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-06-22 | APS PD排缸 | DG600550 在pdfnworkstatus表里显示正在上机，但在待排表里有; 原因：中控做完，但pdfnworkstatus还没更新，10min做处理 | 3 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-06-22 | APS PD排缸 | 保存实排数据时界面提示插入重复键的错误(已截图)； 原因：客户电脑慢，导致重复保存 | 2 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
张少辉 | 2016-06-23 | APS PD排缸 | 实排和待排区的高度宽度的格式可以让用户保存 | 6 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-06-23 | APS PD排缸 | 如果从未开单回修缸里拖到实排，但后来此缸改为不回修了，实排能否自动消失？10min做处理 | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-06-24 | APS PD排缸 | 在甘特图机台号的左手边请加上机型并按机型机台号排序 | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-06-24 | APS PD排缸 | 实排里的当前状态有误，应该是如待排区的投染状态一样的取数方式 | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-06-24 | APS PD排缸 | 坐车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related
张少辉 | 2016-06-27 | APS PD排缸 | 非生产任务背景色与洗水是一样的，需要改为明显区分开来 | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-06-27 | APS PD排缸 | 点击选中实排缸号然后从待排拖下来时显示需选中机台 | 2 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
张少辉 | 2016-06-27 | APS PD排缸 | 方状态：DG515530 在复板，此缸是删除了复板时间的，时间显示1900认为是没有在复板； 原因：复板开始时间 '1900-01-01 00:00:00'应该当成NULL看待 | 2 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
张少辉 | 2016-06-27 | APS PD排缸 | 加载机台前的，重排任务的算法 | 2 | 10% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-06-28 | APS PD排缸 | 加载机台前的，重排任务的算法 | 8 | 80% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-06-29 | APS PD排缸 | 加载机台前的，重排任务的算法 | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-06-29 | APS PD排缸 | 应该要限制batch_status in('在生产','在外发','hold','待发布'） | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-06-29 | APS PD排缸 | DG507740已进中控，工艺时长与出缸时间与实际中控里的数据不符，工艺时长长了一倍导致出缸时间相应长了一倍 原因：同步中控算法有误 | 4 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
张少辉 | 2016-06-30 | APS PD排缸 | issuse log 227:任务明细表里有一些已开化料单的但是在方状态里显示有误,原因如下： 1、执行中的没有计算方状态，所以为空 2、有些化料单开到合染缸上了，没取到主缸，导致有些合染缸号没计算到方状态；现在WTS的新缸也会把合染缸和主缸查到待排区 | 6 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
张少辉 | 2016-06-30 | APS PD排缸 | DG611360 复板注意跟xxx缸的但显示待发布｜未剪布；原因：原先给的判断脚本有问题 | 2 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
张少辉 | 2016-07-01 | APS PD排缸 | 实排的FPS文档 | 8 | 100% |  | Support - Documentation
张少辉 | 2016-07-04 | APS PD排缸 | 实排的单元测试用例 | 8 | 100% |  | Support - Documentation
张少辉 | 2016-07-05 | APS PD排缸 | 实排的单元测试用例 | 8 | 100% |  | Support - Documentation
张少辉 | 2016-07-06 | APS PD排缸 | 读中控数据时，[sm_server].sedomaster.dbo.t_batch 排除C_PSTAKEY=9 | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-07-06 | APS PD排缸 | 实排SDS-实排部门选择功能，机台选择 | 6 | 100% |  | Support - Documentation
张少辉 | 2016-07-07 | APS PD排缸 | 实排只读 | 5 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-07-07 | APS PD排缸 | 实排只读时，加载机台不锁定 | 3 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-07-08 | APS PD排缸 | 双击待排由于反应慢导致重复生成 | 3 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
张少辉 | 2016-07-08 | APS PD排缸 | GanttChartPlanningHelper.js代码整理，相关的函数放一起，加注释 | 2 | 100% |  | Support - Documentation
张少辉 | 2016-07-08 | APS PD排缸 | 实排SDS-实排待排区域【待排任务】页签 | 3 | 100% |  | Support - Documentation
张少辉 | 2016-07-11 | APS PD排缸 | 实排SDS-待排区域【没开化料单的回修缸】页签 | 4 | 100% |  | Support - Documentation
张少辉 | 2016-07-11 | APS PD排缸 | 实排SDS-实排待排区域【临时删除任务】页签 | 4 | 100% |  | Support - Documentation
张少辉 | 2016-07-12 | APS PD排缸 | 实排SDS-加载机台数据 | 5 | 100% |  | Support - Documentation
张少辉 | 2016-07-12 | APS PD排缸 | 实排SDS-甘特图 | 3 | 50% |  | Support - Documentation
张少辉 | 2016-07-13 | APS PD排缸 | 实排SDS-甘特图 | 2 | 100% |  | Support - Documentation
张少辉 | 2016-07-13 | APS PD排缸 | 实排SDS-保存实排任务按钮 | 3 | 100% |  | Support - Documentation
张少辉 | 2016-07-13 | APS PD排缸 | 实排SDS-已排任务明细构成 | 3 | 100% |  | Support - Documentation
张少辉 | 2016-07-14 | APS PD排缸 | 计算实排合染缸号-函数UDF_Get_MainAndUniteMatchedBatch | 8 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-07-15 | APS PD排缸 | 计算实排合染缸号-同步生产数据时，回修的合染也取处理，插入实排表 | 5 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-07-15 | APS PD排缸 | 计算实排合染缸号-拖动任务进实排表保存时，已开单的按开单取合染缸 | 3 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-07-18 | APS PD排缸 | 实排字段-生产重量(Fact_Weight) | 3 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-07-18 | APS PD排缸 | 实排字段-备布重量(JobtraceBatch_Weight) | 3 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-07-18 | APS PD排缸 | 实排字段-重量差异率(WeightDiff) | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-07-19 | APS PD排缸 | 待排字段-取工艺路线函数APS_GetDyeProcessRoute | 5 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-07-19 | APS PD排缸 | 待排字段-工艺路线(Process_Route)，实排工艺路线 | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-07-19 | APS PD排缸 | 插入实排时，待排工艺路线带入实排 | 1 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-07-20 | APS PD排缸 | 实排字段-任务状态的已排加1、2、3 | 8 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-07-21 | APS PD排缸 | 实排字段-实际工艺路线，10min更新一次 | 8 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-07-22 | APS PD排缸 | 查DG707520没出现的原因 | 2 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
张少辉 | 2016-07-22 | APS PD排缸 | 实排SDS-【待排任务】字段说明 81个 | 6 | 100% |  | Support - Documentation
张少辉 | 2016-07-25 | APS PD排缸 | 按PM意见修改SDS文档 | 8 | 100% |  | Support - Documentation
张少辉 | 2016-07-26 | APS PD排缸 | 按PM意见修改SDS文档 | 8 | 100% |  | Support - Documentation
张少辉 | 2016-07-27 | APS PD排缸 | 按PM意见修改SDS文档 | 8 | 100% |  | Support - Documentation
张少辉 | 2016-07-28 | APS PD排缸 | 按PM意见修改SDS文档 | 8 | 100% |  | Support - Documentation
张少辉 | 2016-07-29 | APS PD排缸 | 已开化料单工艺时长，放进缓存 | 8 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
张少辉 | 2016-10-24 | APS PD排缸 | 中控数据时间更准确问题 | 1 | 100% |  | Support - Enhancement
张少辉 | 2016-10-24 | APS PD排缸 | 首次胚布需求期 | 7 | 100% |  | Support - Enhancement
张少辉 | 2016-10-25 | APS PD排缸 | 首次胚布需求期 | 2 | 100% |  | Support - Enhancement
张少辉 | 2016-10-25 | APS PD排缸 | pdBatchHead缸交期 | 6 | 100% |  | Support - Enhancement
张少辉 | 2016-10-26 | APS PD排缸 | 胚布状态 | 8 | 100% |  | Support - Enhancement
张少辉 | 2016-10-27 | APS PD排缸 | 胚布状态 | 8 | 100% |  | Support - Enhancement
张少辉 | 2016-10-28 | APS PD排缸 | 胚布状态 | 8 | 100% |  | Support - Enhancement
张少辉 | 2016-11-28 | BRMS | 坐车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related
张少辉 | 2016-11-28 | BRMS | BRWM需求会议 | 4 | 100% |  | Requirement - Briefing Meeting
张少辉 | 2016-11-29 | BRMS | BRWM需求学习 | 8 | 100% |  | Requirement - Studying & Discussing
张少辉 | 2016-11-30 | BRMS | Drools研究 | 8 | 100% |  | Requirement - Studying & Discussing
张少辉 | 2016-12-01 | BRMS | TableConfig用Guid做主键的前端脚本修改 | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-01 | BRMS | 规则所属类型管理页面 | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-02 | BRMS | 规则定义界面 | 4 | 30% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-02 | BRMS | 坐车 | 4 | 100% |  | Other - No Project Related
张少辉 | 2016-12-05 | BRMS | 规则定义界面 | 8 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-06 | BRMS | Rule定位的存储过程USP_dtRule_GetRowAndCoumn | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-06 | BRMS | Rule取值的存储过程USP_dtRule_GetValue | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-07 | BRMS | RuleColumn的存储过程USP_dtRule_GetRuleColumnDefine | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-07 | BRMS | Rule参数填充存储过程USP_FillSqlWithParam | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-07 | BRMS | Rule参数拆分存储过程UDF_SplitKeyValueStringToTab | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-08 | BRMS | 中间层定义读取Rule定义用到的实体类 | 3 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-08 | BRMS | 中间层定义读取Rule定义的逻辑类RuleConfigManager | 5 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-09 | BRMS | 中间层定义读取Rule单元格值用到的实体类 | 3 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-09 | BRMS | 中间层定义读取Rule单元格值的逻辑类RuleDataManager | 5 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-12 | BRMS | 取规则录入值页面数据存储过程 | 6 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-12 | BRMS | 取规则录入值页面数据WebAPI | 2 | 40% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-13 | BRMS | 取规则录入值页面数据WebAPI | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-13 | BRMS | 定义规则录入值保存数据接口 | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-14 | BRMS | 规则录入值页面数据多表保存事务逻辑 | 8 | 80% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-15 | BRMS | 规则录入值页面数据多表保存事务逻辑 | 5 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-15 | BRMS | EAP Standard Cost上传接口部分FAP | 3 | 100% |  | Support - Documentation
张少辉 | 2016-12-16 | BRMS | 规则录入界面综合测试 | 8 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-19 | BRMS | 请假 | 8 | 100% |  | Other - Leave
张少辉 | 2016-12-20 | BRMS | 研究WebBrowser界面嵌入到EAP MIS系统 | 8 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-21 | BRMS | EAP MIS 调用规则值的存储过程简单版 | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-21 | BRMS | APS权限学习及规则页面权限控制讨论 | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-22 | BRMS | SQL Server的CLR存储过程学习 | 8 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-23 | BRMS | 取规则值的CLR存储过程 | 5 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-23 | BRMS | 规则单元格值返回的三种值处理 | 3 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-26 | BRMS | 批量取规则值的API | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-26 | EAP Standard Cost | Standard Cost上传ButtonTransaction数据失败原因，初步定位为单个table数据量过大 | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-27 | EAP Standard Cost | 修改为不把type下的数据表一次性加载到内存，而是上传完一个主表，再加载下一个（效果不大，因为单个xml文件就有50多M了） | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-27 | EAP Standard Cost | 上传时间太长，浏览器等待过长时间没反应；修改为Task，浏览器5秒请求一次，判断这个Task有没执行完（Task里读不了Session） | 8 | 50% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-28 | BRMS | 排序字段自增、界面高度一些调整 | 1 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-28 | BRMS | 判断规则定义几个表的名称唯一 | 2 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
张少辉 | 2016-12-28 | BRMS | 规则值为0时，保存结果为空 | 2 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
张少辉 | 2016-12-28 | BRMS | 规则值为数组型，保留小数点6位 | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-28 | BRMS | 规则执行SQL的模板提示弹窗 | 1 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-29 | BRMS | 规则复制存储过程 | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-29 | BRMS | 规则复制中间代码 | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-30 | BRMS | 维度项定义，加脚本验证 | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2016-12-30 | BRMS | 参数添加类型 | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-01-03 | BRMS | 请假 | 8 | 100% |  | Other - Leave
张少辉 | 2017-01-04 | BRMS | 修改参数后，刷新维度定义脚本 | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-01-04 | BRMS | 参数，维度定义批量保存时，临时表重复 | 2 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
张少辉 | 2017-01-04 | BRMS | 规则值界面，修改维度项时，添加了重复记录 | 2 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
张少辉 | 2017-01-05 | EAP Standard Cost | 规则值界面，修改维度项时，上传时间太长，浏览器等待过长时间没反应；修改为Task，浏览器5秒请求一次，判断这个Task有没执行完（Task里读不了Session）添加了重复记录 | 8 | 100% |  | UAT - Bug Fixing
张少辉 | 2017-01-06 | BRMS | 规则权限控制需求学习 | 4 | 100% |  | Requirement - Studying & Discussing
张少辉 | 2017-01-06 | BRMS | 规则定义管理-》规则所属对象下拉数据筛选 | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-01-09 | BRMS | 规则表添加规则对象类型的查询筛选条件 | 6 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-01-09 | BRMS | 规则表所属工序的下拉框的筛选条件 | 2 | 20% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-01-10 | BRMS | 规则表所属工序的下拉框的筛选条件 | 5 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-01-10 | BRMS | 规则定义的只读设置 | 3 | 30% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-01-11 | BRMS | 规则定义的只读设置 | 5 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-01-11 | BRMS | 规则值设置管理权限设置 | 3 | 20% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-01-12 | BRMS | 规则值设置管理权限设置 | 8 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-01-13 | EAP Standard Cost | SqlDataReader加载叶表数据 | 8 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-01-16 | EAP Standard Cost | 生成CSV文件 | 6 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-01-16 | EAP Standard Cost | 压缩CSV文件 | 2 | 50% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-01-17 | EAP Standard Cost | 压缩CSV文件 | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-01-17 | EAP Standard Cost | 上传压缩文件到ESB | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-01-18 | BRMS | 规则值设置->维度项可以为空 | 8 | 80% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-01-19 | BRMS | 规则值设置->维度项可以为空 | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-01-19 | BRMS | 规则行内删除 | 2 | 100% |  | Support - Enhancement
张少辉 | 2017-01-19 | BRMS | 相同维度项提示，改用show_err_message | 2 | 100% |  | Support - Enhancement
张少辉 | 2017-01-20 | BRMS | 数据新建¦更新时间没有显示24小时制 | 4 | 100% |  | Support - Bug Fixing
张少辉 | 2017-01-20 | BRMS | 列定义设置：数据源字段保存提示 | 4 | 100% |  | Support - Enhancement
张少辉 | 2017-01-22 | 实体配置网页版本 | 菜单设置 | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-01-22 | 实体配置网页版本 | 数据源管理 | 6 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-01-23 | 实体配置网页版本 | 业务配置管理-配置表头 | 8 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 过年休假
张少辉 | 2017-02-08 | 实体配置网页版本 | 业务配置管理-配置实体 | 8 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-02-09 | 实体配置网页版本 | 字段录入控制 | 8 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-02-10 | 实体配置网页版本 | 字段录入控制 | 8 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-02-13 | BRMS | 规则引擎CLR函数发布到测服 | 8 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-02-14 | BRMS | 休年假 | 8 | 100% |  | Other - Leave
张少辉 | 2017-02-15 | BRMS | 休年假 | 8 | 100% |  | Other - Leave
张少辉 | 2017-02-16 | BRMS | 新版本了解需求 | 2 | 100% |  | Requirement - Studying & Discussing
张少辉 | 2017-02-16 | BRMS | 添加固定参数、计算参数标签 | 6 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-02-17 | BRMS | 计算标签-》子规则弹窗 | 8 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-02-20 | BRMS | 跟沈叔讨论计算规则值逻辑的实现 | 0.5 | 100% |  | Requirement - Studying & Discussing
张少辉 | 2017-02-20 | BRMS | 计算规则值逻辑-》加载计算参数源 | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-02-20 | BRMS | 计算规则值逻辑-》加载计算参数 | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-02-20 | BRMS | 计算规则值逻辑-》参数验证 | 3.5 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-02-21 | BRMS | 计算规则值逻辑-》计算参数源="规则"的逻辑 | 3 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-02-21 | BRMS | 计算规则值逻辑-》计算参数源="SQL"的逻辑 | 3 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-02-21 | BRMS | 计算规则值逻辑-》计算参数源="HttpService"的逻辑 | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-02-22 | BRMS | 参数名修改后，规则值的单元格 | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-02-22 | BRMS | 参数名修改后，计算参数的取值命令中对应的参数也做修改 | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-02-23 | BRMS | 规则值的单元格录入值验证讨论 | 0.25 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-02-23 | BRMS | 规则值的单元格录入值验证 | 1.25 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-02-23 | BRMS | 【输入参数定义】测试用例编写 | 1.5 | 100% |  | Building - Documentation
张少辉 | 2017-02-23 | BRMS | 【固定参数定义】测试用例编写 | 1.5 | 100% |  | Building - Documentation
张少辉 | 2017-02-23 | BRMS | 【计算参数定义】测试用例编写 | 1.5 | 100% |  | Building - Documentation
张少辉 | 2017-02-23 | BRMS | 【输入参数定义】测试 | 2 | 100% |  | Building - Unit Test
张少辉 | 2017-02-24 | BRMS | Web.Config中对权限数据库链接、业务配置库链接独立开，以及涉及代码修改 | 0.25 | 100% |  | Building - Unit Test
张少辉 | 2017-02-24 | BRMS | 【固定参数定义】测试 | 2 | 100% |  | Building - Unit Test
张少辉 | 2017-02-24 | BRMS | 【计算参数定义】测试 | 2 | 100% |  | Building - Unit Test
张少辉 | 2017-02-24 | BRMS | 【规则值设置】测试用例编写 | 1 | 100% |  | Building - Documentation
张少辉 | 2017-02-24 | BRMS | 【规则值设置】测试 | 0.5 | 100% |  | Building - Unit Test
张少辉 | 2017-02-24 | BRMS | 取规则逻辑-》计算参数取值测试 | 2.25 | 100% |  | Building - Unit Test
张少辉 | 2017-02-27 | APS GEW FN | 【参数】模块需求学习 | 3 | 50% |  | Requirement - Studying & Discussing
张少辉 | 2017-02-27 | APS PD排缸 | 实排缸号自动回待排原因查找（没找到，加日志以便下次跟踪） | 5 | 60% |  | Support - Troubleshoot
张少辉 | 2017-02-28 | APS PD排缸 | 实排缸号自动回待排原因查找（没找到，加日志以便下次跟踪） | 2 | 100% |  | Support - Troubleshoot
张少辉 | 2017-02-28 | APS GEW FN | 【参数】模块需求学习 | 3 | 100% |  | Building - Studying & Discussing
张少辉 | 2017-02-28 | APS GEW FN | 项目框架初始化 | 1 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-02-28 | APS GEW FN | 建表&菜单&新建页面 | 1 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-02-28 | APS GEW FN | 基础资料-》参数所属对象类型管理-》后台业务脚本配置 | 1 | 10% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-01 | APS GEW FN | 基础资料-》参数所属对象类型管理-》后台业务脚本配置 | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-01 | APS GEW FN | 基础资料-》参数所属对象类型管理-》前端页面配置 | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-01 | APS GEW FN | 基础资料-》参数所属对象类型管理-》测试 | 1 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-01 | APS GEW FN | 基础资料-》参数定义管理-》后台业务脚本配置 | 3 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-02 | APS GEW FN | 基础资料-》参数定义管理-》后台业务脚本配置 | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-02 | APS GEW FN | 基础资料-》参数定义管理-》前台配置 | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-02 | APS GEW FN | 基础资料-》参数定义管理-》带参数的下拉菜单命令 | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-03 | APS GEW FN | 基础资料-》参数定义管理-》bool类型默认值(修复源框架问题) | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-03 | BRMS | 所属工序下拉框支持搜索功能 | 1 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-03 | BRMS | 维度删除增强 | 5 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-06 | APS GEW FN | 基础资料-》参数值管理-》需求学习 | 3 | 100% |  | Requirement - Studying & Discussing
张少辉 | 2017-03-06 | APS GEW FN | 基础资料-》参数值管理-》页面、菜单创建 | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-06 | APS GEW FN | 基础资料-》参数值管理-》后台业务脚本配置 | 3 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-07 | EAP Standard Cost | 数据上传失败原因查找 | 6 | 100% |  | Support - Troubleshoot
张少辉 | 2017-03-07 | APS GEW FN | 基础资料-》参数值管理-》DataSource=HandleInput(手工录入) | 2 | 30% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-08 | APS GEW FN | 基础资料-》参数值管理-》DataSource=HandleInput(手工录入) | 3 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-08 | APS GEW FN | 基础资料-》参数值管理-》要清除值的参数定义ID列表(ClearParamDefineIDList) | 3 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-08 | APS GEW FN | 基础资料-》参数值管理-》EnumCombobox(枚举值填充下拉框) | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-09 | APS GEW FN | 基础资料-》参数值管理-》EnumMutiCombobox(枚举值填充多选框) | 3 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-09 | APS GEW FN | 基础资料-》参数值管理-》CommandCombobox(命令填充下拉框) | 5 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-10 | APS GEW FN | 基础资料-》参数值管理-》CommandMutiCombobox(命令填充多选框) | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-10 | APS GEW FN | 基础资料-》参数值管理-》DataSource=Table(表格) | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-13 | APS GEW FN | 基础资料-》参数值管理-》SearchWindow(查询窗口) | 6 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-13 | APS GEW FN | 基础资料-》参数值管理-》DynamicSearchLimitCondition | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-14 | APS GEW FN | 基础资料-》参数值管理-》DynamicSearchDescFieldName | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-14 | APS GEW FN | 基础资料-》参数值管理-》bDynamicSearchInitLoadData | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-15 | APS GEW FN | 基础资料-》参数值管理-》TreeSearchWindow(树状查询窗口) | 6 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-15 | APS GEW FN | 基础资料-》参数值管理-》树表高级查询 | 2 | 80% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-16 | APS GEW FN | 基础资料-》参数值管理-》树表高级查询 | 1 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-16 | APS GEW FN | 基础资料-》参数值管理-》参数值界面测试 | 7 | 100% |  | Building - Unit Test
张少辉 | 2017-03-17 | APS GEW FN | 基础资料-》机台计划管理需求了解 | 8 | 100% |  | Requirement - Studying & Discussing
张少辉 | 2017-03-20 | APS GEW FN | 基础资料-》机台计划管理-》菜单、数据表创建 | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-20 | APS GEW FN | 基础资料-》机台计划管理-》页面布局 | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-20 | 项目例会 | 项目例会 | 2 | 100% |  | Other - No Project Related
张少辉 | 2017-03-21 | APS GEW FN | 基础资料-》机台计划管理-》所属地点 | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-21 | APS GEW FN | 基础资料-》机台计划管理-》所属工序 | 3 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-21 | APS GEW FN | 基础资料-》机台计划管理-》可选机台列表 | 3 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-22 | EAP Standard Cost | 修改上传CSV文件的编码格式为UTF-8-BOM | 1 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-22 | EAP Standard Cost | 添加上传XML_ZIP文件接口（逐个xml文件生成到本地） | 6 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-22 | EAP Standard Cost | 添加上传XML文件接口（逐个xml文件生成到本地） | 1 | 50% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-23 | EAP Standard Cost | 添加上传XML文件接口（逐个xml文件生成到本地） | 1 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-23 | EAP Standard Cost | 文件上传测试 | 3 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-23 | APS GEW FN | 基础资料-》机台计划管理-》后台数据加载配置（查询） | 1 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-23 | APS GEW FN | 基础资料-》机台计划管理-》后台数据加载配置（可加工工序、生产条件编辑） | 1 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-23 | APS GEW FN | 基础资料-》机台计划管理-》加载机台按钮，请求后台数据 | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-24 | APS GEW FN | 基础资料-》机台计划管理-》生产条件参数值编辑方式 | 7 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-24 | APS GEW FN | 基础资料-》机台计划管理-》生产条件参数值编辑方式功能测试 | 1 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-27 | APS GEW FN | 基础资料-》机台计划管理-》已排计划新增 | 6 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-27 | APS GEW FN | 基础资料-》机台计划管理-》已排计划保存 | 2 | 20% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-28 | APS GEW FN | 基础资料-》机台计划管理-》已排计划保存 | 8 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-29 | APS GEW FN | 基础资料-》机台计划管理-》甘特图-》机台选中 | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-29 | APS GEW FN | 基础资料-》机台计划管理-》甘特图-》机台锁显示 | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-29 | APS GEW FN | 基础资料-》机台计划管理-》甘特图-》机台解锁 | 4 | 40% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-30 | APS GEW FN | 基础资料-》机台计划管理-》甘特图-》机台解锁 | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-30 | APS GEW FN | 基础资料-》机台计划管理-》甘特图-》机台日历背景 | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-30 | APS GEW FN | 基础资料-》机台计划管理-》甘特图-》移动、新增、删除前后事件 | 2 | 20% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-31 | APS GEW FN | 基础资料-》机台计划管理-》甘特图-》移动、新增、删除前后事件 | 6 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-03-31 | APS GEW FN | 基础资料-》机台计划管理-》甘特图-》甘特图与已排任务，相互选中 | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-04-01 | APS GEW FN | 基础资料-》机台计划管理-》甘特图-》甘特图与已排任务，相互定位 | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-04-01 | APS GEW FN | 基础资料-》机台计划管理-》甘特图-》新建任务 | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-04-01 | APS GEW FN | 基础资料-》机台计划管理-》甘特图-》右键菜单 | 2 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-04-05 | APS GEW FN | 基础资料-》机台计划管理-》甘特图-》任务显示 | 4 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-04-05 | APS GEW FN | 基础资料-》机台计划管理-》甘特图-》任务排列 | 4 | 50% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-04-06 | APS GEW FN | 基础资料-》机台计划管理-》甘特图-》任务排列 | 8 | 100% |  | Building - Coding
张少辉 | 2017-04-07 | APS GEW FN | 基础资料-》机台计划管理-》测试 | 8 | 100% |  | Building - Coding
Note on A1: ZhouFuxing: 名字
Note on B1: ZhouFuxing: 工作时间
Note on C1: ZhouFuxing: 项目名称，若无任何项目指向可为空
Note on D1: ZhouFuxing: 任务名称
Note on E1: ZhouFuxing: 工作量,每天正常工作量共8小时，若有申请加班需增加
Note on F1: ZhouFuxing: 任务完成百分比
Note on G1: ZhouFuxing: 任务剩余工作量
Note on H1: ZhouFuxing: 任务类型,对比[工作任务类别参考表]选择对应的任务类型
Note on I1: ZhouFuxing: 任务内容详细说明
Note on J1: ZhouFuxing: 任务内容详细说明

## 工作任务类别参考表（Task Category）
任务工作类型 | 任务列表 | 备注： 1. 为适应CMMI中度量（MA）过程域的要求，公司对Time Sheet系统中的工作类别重新进行了规划，从2011年12月1日起开始实施； 2. 以上分类适用于开发及支撑人员。 3. 项目（开发和维护类型）分为Requirement、Design、Building、System Test (APJ内部)、IndependTest、Support和Management七个阶段。APJ将代码交付给客户系统测试即进入Support阶段； 4. 所有类别当中，如果是与具体项目直接相关的，就必须标明相应项目名称；否则就不需要。 5. 同一项目中不同工作类型的任务不允许合并，需要分开填写。
Requirement - Briefing Meeting | 参加Briefing Meeting
Requirement - Documentation | 编写以下的需求文档：
需求开发计划
需求调研问卷
需求调研记录单
用户需求规格说明书（User Requirement Specification ）
软件需求规格说明书（Function Specification ）
FDS
Requirement - Prototype | 在需求阶段制作原型
Requirement - Review | 填写初始需求检查表
填写需求规格说明书检查表
评审需求文档（含评审会议）
填写开发评审单（需求文档评审）
Requirement - Studying & Discussing | 需求阶段的学习和讨论活动
参加需求会议
Design - Documentation | 编写以下的设计文档：
Technical Development Standard
Technical Architecture Specification
概要设计说明书（System Design Specification)
数据库设计文档
SDS
DAR评价表/DAR评价简表
Design - Prototype | 在设计阶段制作原型
Design - Review | 填写概要设计说明书检查表
评审设计文档（含评审会议）
填写开发评审单（设计文档评审）
Design - Studying & Discussing | 设计阶段的学习和讨论活动
参加设计阶段的客户会议
Building - Code Review | 进行代码检查
参加代码检查会议
Building - Coding | 搭建开发环境
编写代码
单元测试发现的Bug Fixing
代码检查发现的问题修改
Building - Documentation | 编写Promgram Specification
编写Unit Test Specification
编写用户手册
编写安装指南
Building - Studying & Discussing | 编码阶段的学习和讨论活动
参加编码阶段的客户会议
Building - Review | 填写单元测试说明书检查表
填写程序设计说明书检查表
填写单元测试文档检查表
评审程序设计说明书
评审单元测试说明书
评审系统集成测试说明书
评审独立测试说明书
填写开发评审单
Building - Unit Test | 进行单元测试（自测和交叉测试）
System Test - Bug Fixing | APJ内部系统测试发现的Bug Fixing
System Test - Documentation | 编写系统集成测试说明书（报告）
编写测试阶段总结报告
编写测试总结报告
System Test - Preparation | 搭建APJ内部系统集成测试环境
System Test - Regression Test | 进行回归测试
System Test - Testing | 进行APJ内部系统集成测试
进行End to End测试
进行补丁的入库测试、交付测试
UAT - Bug Fixing | UAT发现的Bug Fixing
UAT - Documentation | 编写UAT说明书（报告）
编写测试阶段总结报告
编写测试总结报告
分析测试情况
UAT - Preparation | 搭建UAT环境
UAT - Regression Test | 进行独立回归测试
UAT - Testing | 进行UAT
Support - Bug Fixing | 客户ST、UAT、上线发现的Bug Fixing
Maintenance Log中Bug Fixing
Support - Documentation | 编写Modification Specification
填写Maintenance Log
填写Issue Log
Support - Enhancement | Enhancement工作
Support - Other | Maintenance Log中非Bug Fixing类型的工作
Support阶段其他工作
Support - Troubleshoot | Support阶段的Troubleshoot
Support - Studying & Discussing | Support阶段的学习和讨论
参加Support阶段的客户会议
Management - Documentation | 填写项目级度量指示器
编写会议纪要
编写项目周报
填写项目管理类问题列表
更新项目风险管理列表
编写项目里程碑报告
编写个人工作总结
编写项目总结报告
编写CM阶段总结报告
编写程序文件（ISO/CMMI）
Management - Meeting | 参加项目估算会议
参加项目例会
参加里程碑会议
参加项目结项会议
参加HR组织的会议
参加EPG会议、碰头会
Management - Monitoring & Controlling | 检查项目组成员Timesheet、工作
Management - Other | 交付项目
更新需求跟踪矩阵
更新配置项状态报告
进行配置审计和基线发布
进行备份
进行恢复测试
填写Timesheet
参加招聘、面试
Management - Planning | 编写以下项目计划类文档：
项目估算书
制定项目过程文件裁剪表
制定项目总体计划
WPR
度量计划
CM计划
系统集成测试计划
独立测试计划
产品集成计划
项目风险管理列表
Management - Review | 评审项目估算书、项目计划等文档
填写开发评审单
Management - Training | 参加培训
SQA - Audit | 进行工作产品检查
进行过程审计
SQA - Consulting | 为项目提供过程支持
讨论项目的情况
校验项目度量数据
SQA - Documentation | 编写工作产品检查报告
编写过程审计报告
编写QA阶段总结报告
编写SQA月度计划
编写SQA报告（客户）
Other - Leave | 休假
Other - No Project Related | 自学
参加Team Building
无项目相关的其他工作
Requirement - Briefing Meeting,Requirement - Documentation,Requirement - Prototype,Requirement - Review,Requirement - Studying & Discussing,Design - Documentation,Design - Prototype,Design - Review,Design - Studying & Discussing,Building - Code Review,Building - Coding,Building - Documentation,Building - Studying & Discussing,Building - Review,Building - Unit Test,System Test - Bug Fixing,System Test - Documentation,System Test - Preparation,System Test - Regression Test,System Test - Testing,UAT - Bug Fixing,UAT - Documentation,UAT - Preparation,UAT - Regression Test,UAT - Testing,Support - Bug Fixing,Support - Documentation,Support - Enhancement,Support - Other,Support - Troubleshoot,Support - Studying & Discussing,Management - Documentation,Management - Meeting,Management - Monitoring & Controlling,Management - Other,Management - Planning,Management - Review,Management - Training,SQA - Audit,SQA - Consulting,SQA - Documentation,Other - Leave,Other - No Project Related

## 引用 (hidden)
Work Type
Requirement - Briefing Meeting
Requirement - Documentation
Requirement - Prototype
Requirement - Review
Requirement - Studying & Discussing
Design - Documentation
Design - Prototype
Design - Review
Design - Studying & Discussing
Building - Code Review
Building - Coding
Building - Documentation
Building - Studying & Discussing
Building - Review
Building - Unit Test
System Test - Bug Fixing
System Test - Documentation
System Test - Preparation
System Test - Regression Test
System Test - Testing
UAT - Bug Fixing
UAT - Documentation
UAT - Preparation
UAT - Regression Test
UAT - Testing
Support - Bug Fixing
Support - Documentation
Support - Enhancement
Support - Other
Support - Troubleshoot
Support - Studying & Discussing
Management - Documentation
Management - Meeting
Management - Monitoring & Controlling
Management - Other
Management - Planning
Management - Review
Management - Training
SQA - Audit
SQA - Consulting
SQA - Documentation
Other - Leave
Other - No Project Related